ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 9/28

Název:  Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu Ostravice

Příloha č. 2 - Smlouva Ostravice

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání Ostravice

Příloha č. 4 - Žádost o změnu_Euroregion Praděd

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace_Euroregion Praděd

Příloha č. 6 - Návrh dodatku_Euroregion Praděd

Příloha č. 7 - Žádost o změnu One movie

Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace One Movie

Příloha č. 9 - Dodatek č.1 One Movie

Příloha č. 10 - Návrh dodatku č.2 One Movie

Příloha č. 11 - Žádost o změnu Post Belum

Příloha č. 12 - Smlouva o poskytnutí dotace Post Bellum

Příloha č. 13 - Dodatek č.1 Post Bellum

Příloha č. 14 - Návrh dodatku č.2 Post Bellum

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Lucie Čížková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3123 ze dne 31. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

č. 6/526 ze dne 16. 12. 2021

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

č. 3/202 ze dne 17. 3. 2021

  - bere na vědomí

žádost obce Ostravice, IČO 00297046, o prodloužení termínu realizace projektu „Dobíjecí stanice pro elektrokola na Ostravici“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00835/2022/RRC, s příjemcem obce Ostravice, IČO 00297046, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 – 2022 s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00858/2021/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 - 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 103.980 Kč

  - bere na vědomí

žádost příjemce One MOVie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení termínu realizace projektu „Copak je to za vojáka 2“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC s příjemcem One MOVie s.r.o., IČO 08013080, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, o prodloužení termínu realizace projektu „Paměť Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit výši dofinancování dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 7/648 ze dne 16. 3. 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 400.000 Kč“ na „ve výši 950.000 Kč“

Důvodová zpráva:

K bodům 1 a 2 návrhu usnesení:

Dne 25. 4. 2022 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Ostravice o prodloužení doby realizace projektu „Dobíjecí stanice pro elektrokola na Ostravici“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00835/2022/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“ (viz příloha č. 1).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 4. 2022 na 30. 10. 2022 z důvodu problémů na straně dodavatele příjemce dotace a nedostatku vhodných termínů k dodání a montáži cyklo nabíječek.

Dodatek ke smlouvě je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 3 až 6 návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj obdržel žádost příjemce Euroregion Praděd o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“, který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00858/2021/RRC, uzavřené dne 10. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“) v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 – 2022 (dále jen „Program“).

Předmětem předložené žádosti je požadavek na posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2022 na 28. 2. 2023. Příjemce žádost odůvodňuje tím, že předložil projekt do Národního programu podpory cestovního ruchu (dále jen „NPPCR“), avšak tento program byl vyhlášen později, než byl původní předpoklad. Úspěšné ukončení realizace projektu předloženého do NPPCR a doložení dokladu o této skutečnosti v rámci závěrečného vyúčtování projektu má vliv na výši spolufinancování projektu z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Způsob stanovení výše spolufinancování projektu je uveden v uzavřené Smlouvě. Vzhledem k tomu, že dle podmínek Programu má příjemce povinnost doložit doklad o úspěšné realizaci projektu v rámci období 1. 3. 2021 až 30. 6. 2022, navrhuje se zmírnit podmínky programu, předložené žádosti částečně vyhovět a termín pro doložení závěrečného vyúčtování projektu posunout do 31. 3. 2023. Příjemce je však povinen zrealizovat projekt dle harmonogramu stanoveného ve smlouvě, tj. do 30. 6. 2022. Tento termín vychází z podmínek dotačního programu a je pro všechny příjemce stejný. Posun termínu pro doložení závěrečného vyúčtování umožní zachovat procentuální výši dotace dle uzavřené smlouvy.

Jelikož o uzavření Smlouvy rozhodovalo zastupitelstvo kraje, je nyní předkládaný návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě rovněž předložen ke schválení zastupitelstvu kraje. Znění návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě bylo konzultováno s odborem právním a organizačním a tvoří přílohu č. 6 předloženého materiálu.

K bodům 7, 8 a 11 návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost příjemce One MOVie s.r.o. o prodloužení doby realizace projektu „Copak je to za vojáka 2“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC, v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021.

Příjemce v rámci předložené žádosti požaduje posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2022 na 30. 10. 2023 (viz příloha č. 7). Příjemce svou žádost zdůvodňuje důsledky pandemie Covid 19, která na jaře roku 2021 zcela zastavila přípravné práce a způsobila také posun ve financování projektu. Natáčení filmu v Moravskoslezském kraji by mělo probíhat v první polovině roku 2023, postprodukční činnost by pak měla navazovat v druhé polovině roku a být ukončena ke konci roku 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace. Návrh znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00370/2020/RRC byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 9, 10 a 11 návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost příjemce POST BELLUM, o.p.s. o prodloužení doby realizace projektu „Paměť Moravskoslezského kraje“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC, v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021.

Příjemce v rámci předložené žádosti požaduje posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2022 na 30. 9. 2023 (viz příloha č. 11). Příjemce svou žádost zdůvodňuje důsledky pandemie covid 19, která v průběhu let 2020 – 2022 omezila natáčení se staršími pamětníky, kteří v důsledku epidemie nebyli ochotní se natáčení účastnit.

Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace. Návrh znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00461/2020/RRC byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 45

Datum konání: 30. 5. 2022

Materiál č.: 9/27

Název: Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Číslo usnesení: 45/3123

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 3/202 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/526 ze dne 16. 12. 2021

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

  - bere na vědomí

žádost obce Ostravice, IČO 00297046, o prodloužení termínu realizace projektu „Dobíjecí stanice pro elektrokola na Ostravici“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00835/2022/RRC, s příjemcem obce Ostravice, IČO 00297046, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Euroregion Praděd, IČO 69594074, o posun termínu ukončení realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 – 2022 s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00858/2021/RRC s Euroregionem Praděd, IČO 69594074, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na dotačním programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ o 103.980 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 103.980 Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 103.980 Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“ pro období 2021 – 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 103.980 Kč

  - bere na vědomí

žádost příjemce One MOVie s.r.o., IČO 08013080, o prodloužení termínu realizace projektu „Copak je to za vojáka 2“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

žádost příjemce POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, o prodloužení termínu realizace projektu „Paměť Moravskoslezského kraje“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC s příjemcem One MOVie s.r.o.., IČO 08013080, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00461/2020/RRC s příjemcem POST BELLUM, o.p.s., IČO 26548526, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

  - rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2022 na dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 - 2021“ o 550.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 550.000 Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 550.000 Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit výši dofinancování dotačního programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ schváleného usnesením zastupitelstva kraje č. 7/648 ze dne 16. 3. 2022 z rozpočtu kraje na rok 2023 z „ve výši 400.000 Kč“ na „ve výši 950.000 Kč“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1), 3) a 9) a návrhy dle bodu 2), 4), 5), 8), 10), 11) a 14) tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 6. 2022