DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00370/2020/RRC ze dne 18. 2. 2020

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# One MOVie s.r.o.

se sídlem:	Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady

zastoupen:	BcA. Martinem Tošenovským, jednatelem

IČO:	08013080

bankovní spojení:	ČSOB

číslo účtu:	288018014/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311537.

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 2. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00370/2020/RRC (dále jen „smlouva“). a následně dodatek č. 1 ev. č. 00370/2020/RRC/1 ze dne 29. 1. 2021.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
o prodloužení doby realizace projektu „COPAK JE TO VOJÁKA 2“ v rámci programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019 - 2021“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 10. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. h) smlouvy se text ustanovení nahrazuje následovně „předložit poskytovateli vždy do 15. 1. následujícího kalendářního roku zprávu o tom, v jaké výši byla k 31. 12. 2020, 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022 použita poskytnutá dotace“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 29. 7. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „tj. v období od 15. 10. 2019 do 30. 6. 2022“ nahrazuje textem „tj. v období od 15. 10. 2019 do 30. 10. 2023“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne ………/……………              
16. 6. 2022.

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce BcA. Martin Tošenovský jednatel |