**KONCEPT**

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o koupi pozemků č. 04291/2020/IM ze dne 25. 8. 2020**

**Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava

zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

dále jen„**prodávající“** na straně jedné

a

**ENES Terminal s.r.o.**

se sídlem: č.p. 410, 742 51 Mošnov

zapsaná: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka č. 82 086

zastoupená: Janem Soukupem, jednatelem

IČO: 06048641

dále jen „**kupující**“ na straně druhé

**I.**

**Úvodní prohlášení**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 25. 8. 2020 mezi sebou uzavřely Kupní smlouvu č. 04291/2020/IM (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem upravují následující ustanovení Smlouvy.

**II.**

**Změna Smlouvy**

1. Příloha č. 1 (Harmonogram č. 1) a Příloha č. 2 (Harmonogram č. 2) Smlouvy se nahrazují novým zněním, a to Přílohou č. 1 a Přílohou č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to:
3. V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.4 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2021“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„tj. v termínu do 30. 6. 2023.“*

1. V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.5 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2021“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„tj. v termínu do 30. 6. 2023.“*

1. V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.6 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“*

1. V článku 9. odst. 9.2 bodě 9.2.7 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“*

1. V článku 11. odst. 11.2 písm. c) Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“*

1. V článku 11. odst. 11.6 Smlouvy se text „tj. v termínu do 30. 6. 2024“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„tj. v termínu do 30. 6. 2026.“*

1. V článku 12. odst. 12.1. písm. c) Smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„nejpozději do 30. 6. 2024“*

1. V článku 13. odst. 13.3. Smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2022“ ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„nejpozději do 30. 6. 2024“*

1. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem jeho podpisu poslední smluvní stanou.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv prodávajícím, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží prodávající, dvě vyhotovení kupující a jedno vyhotovení je určeno pro Katastrální úřad.

**IV.**

**Doložka platnosti**

1. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. …..…… ze dne …………….…..

V Ostravě dne ………………… V Mošnově dne …………………

za prodávajícího za kupujícího

…………………………………………………. ………………………………………………

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. Jan Soukup

hejtman kraje jednatel