ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 22.12.2016

Materiál č.: 4/1

Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu - zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v roce 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, o prodloužení termínu období realizace projektu

Příloha č. 2 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evid. č. 00566/2016/KH

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evid. č. 00566/2016/KH

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

k usnesení rady kraje

č. 113/8720 ze dne 8. 11. 2016

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, o prodloužení termínu období realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 3) text „s termínem použití v období od 1  1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00566/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Rada kraje usnesením č. 190/6863 ze dne 27. 8. 2008 rozhodla o uzavření „Smlouvy o zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.“, mezi Moravskoslezským krajem, společností Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., (dále jen „HMMC“) a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezské kraje (dále jen „HZS MSK“).

Na základě smlouvy č. 01865/2008/KH uzavřené dne 3. 9. 2008 se HMMC zavazuje poskytnout MSK příspěvek pro Integrované výjezdové centrum Nošovice, a to za účelem pokrytí provozních nákladů a nákladů na reprodukci majetku. Roční příspěvek v celkové výši 19.080 tis. Kč je společností HMMC poskytován na účet Moravskoslezského kraje dvakrát ročně, přičemž 50 % roční částky vždy nejpozději k 31. lednu a zbývajících 50 % k 31. červenci každého kalendářního roku.

HZS MSK požádal Moravskoslezský kraj o rozdělení finančních prostředků v celkové výši 19.080 tis. Kč, určených pro rok 2016 takto: formou neinvestiční dotace požadoval poskytnout 3.100 tis. Kč a formou investiční dotace požadoval poskytnout 15.980 tis. Kč. V tomto rozdělení byly finanční prostředky HZS MSK poskytnuté.

Dne 7. 11. 2016 požádal HZS MSK o prodloužení termínu realizace projektů vzhledem ke skutečnostem, že dosud nebyla uzavřena výběrové řízení na plánované investiční akce, jmenovitě se jedná o dodání automobilové cisternové stříkačky CAS 30 T-815-7 CAFS a některé další investice, nebudeme schopni uskutečnit realizaci projektu investiční části dotace v termínu stanoveném ve smlouvě, tj. do 31. 12. 2016

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, o prodloužení termínu období realizace projektu, rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 3) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00566/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	113

Datum konání:	8. 11. 2016

Materiál č.:		4/3

Název:		Návrh na prodloužení termínu realizace projektu - zabezpečení úkolů JPO IV – Hasičského záchranného sboru podniku Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. v roce 2016

Číslo usnesení: 113/8720

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016

  - bere na vědomí

žádost České republiky - Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, o prodloužení termínu období realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 18/1841 ze dne 25. 2. 2016 v bodu 3) text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016“ na text „s termínem použití v období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evid. číslo 00566/2016/KH uzavřené dne 21. 3. 2016 s Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČ 70884561, jímž se mění termín použití a vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje