DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03134/2021/ŽPZ

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:			28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:			70890692

DIČ:			CZ70890692

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Obec Staré Heřminovy

se sídlem:			Staré Heřminovy 129, 793 12 Horní Benešov

zastoupena:		Danielou Skotnicovou, starostkou obce

IČO:			00576077

DIČ:			CZ00576077

bankovní spojení:		Česká Spořitelna, a.s.

číslo účtu:			1847694399/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání, ve smyslu § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o narovnání (dále též jen „dohoda“):

II.

## Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, potvrzením peněžního ústavu nebo kopií výpisu z tohoto účtu. Z důvodu těchto změn není nutno uzavírat změnový dodatek k dohodě.

- Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

III.

## Účel dohody

- Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 03134/2021/ŽPZ (dále jen „smlouva“).

- Smlouva upravuje poskytnutí poskytovatelem příjemci dotace ve výši maximálně 375.000 Kč na projekt „Studie odtokových poměrů v obci Staré Heřminovy“, realizovaný v rámci poskytovatelova dotačního programu „Podpora návrhu řešení nakládání s vodami na území, příp. části území, obce“ pro roky 2021-2022.

IV.

## Předmět dohody

- Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.

- Smlouvou byl sjednán termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 15. 9. 2022, termín pro uznatelnost nákladů projektu do dne 15. 10. 2022 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 15. 11. 2022.

- Příjemce adresoval poskytovateli žádost ze dne 2. 8. 2022 o změnu termínu pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 12. 2023. Žádost byla zdůvodněna tím, že realizace projektu nemohla být uskutečněna v době uvedené ve smlouvě z důvodu přesunutí finančních prostředků určených na dofinancování vlastního podílu poskytnuté dotace na zpracování studie na nutné, vyvolané investiční náklady na realizaci jiného projektu.

- Poskytovatel s žádanou změnou smlouvy, která nemá vliv na účelové určení dotace a ani na naplnění účelu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech poskytovatele změnu smlouvy v podobě smluvního dodatku.

- S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dohody smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že ve smlouvě uvedené termíny jsou stanoveny takto: termín podle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 31. 12. 2023, průběžné vyúčtování realizace projektu podle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy se předkládá zpracované také ke dni 31. 12. 2022 a 31. 12. 2023, termín podle čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 29. 2. 2024 a uznatelným nákladem projektu podle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy je náklad vzniklý v období ode dne 1. 1. 2021 do dne 31. 12. 2023 a uhrazený do dne 30. 1. 2024. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyly a nejsou mezi smluvními stranami sporné nebo pochybné, tzn. že ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

V.

## Závěrečná ustanovení

- Případné změny a doplňky této dohody budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.

- Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z následujícího odstavce tohoto článku dohody nevyplývá něco jiného.

- Má-li být tato dohoda povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ../…. ze dne 15. 9. 2022.

| V Ostravě dne ……………… |  | Ve Starých Heřminovech dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj |  | za příjemce Obec Staré Heřminovy Daniela Skotnicová starostka |