ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 9/5

Název: Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu česko-slovenské spolupráce

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Stanislav Lichnovský, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 63/5694 ze dne 28.5.2019

č. 57/4097 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1450 ze dne 13.6.2019

rozhodlo

změnit v bodě 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1450 ze dne 13.6.2019 dobu financování projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ z „2019 – 2022“ na „2019 – 2023“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci se Správou silnic Moravskoslezského kraje p. o., Žilinským samosprávným krajem (hlavní přeshraniční partner) a Obcí Strečno (přeshraniční partner) připravil projekt pod názvem „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ a to podáním do výzvy operačního programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika (Prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, Investiční priority 3 – Zachování, podpora, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky příhraničního regionu) v 06/2019. Moravskoslezský kraj je vedoucím partnerem, tudíž bude také příjemcem prostředků EU (celková výše činí 3.181.507,84 EUR), které budou následně alokovány zmíněným partnerům. Na české straně je obsahem projektu rekonstrukce silnice III/48414 Krásná – Pražmo v délce cca 4,3 km. U partnerů pak výstavba či rekonstrukce cyklostezek, lávky přes Váh nebo oprava hradní brány Hradu Strečno. Doplněním jsou pak měkké aktivity v místech realizace či na společné hranici. V období od 07/2019 do 04/2021 probíhalo hodnocení projektové žádosti a doložení podkladů nezbytných k přípravě a uzavření smlouvy o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku, zvláště podkladů týkající se majetkoprávní činnosti u dotčených cizích vlastníků zasažených stavbou. Dne 21. 7. 2021 byla tato smlouva podepsána. Dalším krokem bylo ze strany Moravskoslezského kraje vyřízení 5 % národního podílu podpory z prostředků státního rozpočtu ČR. Příslušný právní akt byl vydán dne 17. 8. 2021 v podobě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu.

Fyzická realizace projektu na straně Moravskoslezského kraje byla plánována při optimálním průběhu všech procesů ve stavební sezóně roku 2022. Pro tyto účely bylo dne 12. 11. 2021 uveřejněno zadávací řízení k výběru zhotovitele stavebních prací, které probíhalo bohužel až do podzimu 2022 (až do oslovení uchazeče 4. v pořadí, který rovněž nepřistoupil k podpisu smlouvy o dílo). Došlo tak následně ke zrušení tohoto zadávacího řízení (usnesením rady kraje č. 56/3943 ze dne 7. 11. 2022 (materiál č. 3/4)). Hlavním důvodem tohoto vývoje byl pravděpodobně nepředpokládaný nárůst cen stavebních materiálů a dalších nákladů v mezidobí od okamžiku zpracování a předložení nabídek k VZ uchazeči (01/2022) do okamžiku následného podpisu smlouvy o dílo.

Proběhne tak nové zadávací řízení s předpokládanou realizací ve stavební sezóně 2023. Nutno podotknout, že stávající harmonogram celého projektu je řídícím orgánem schválen do 03/2023 včetně. Bude tak nutné přistoupit také k prodloužení harmonogramu projektu. S časovými průtahy realizační fáze (výběr zhotovitele stavebních prací) projektu se potýká také Obec Strečno.

Z tohoto důvodu je nutné také prodloužit období pro profinancování a kofinancování projektu i do roku 2023.

Celková výše a struktura nákladů zůstává zachována ve schválené podobě tzn.:

Profinancování a kofinancování MSK)			2.546.254,00 EUR (66.826.436 Kč)

Celkové uznatelné náklady projektu			2.518.261,70 EUR (66.091.778 Kč)

-  vlastní podíl Moravskoslezského kraje

(10 %, kofinancování)					251.826,18 EUR (6.609.178 Kč)

-  podíl ERDF a státního rozpočtu

(90 %, profinancování)					2.266.435,52 EUR (59.482.600 Kč)

Celkové neuznatelné náklady projektu

(kofinancování MSK)					27.992,30 EUR (734.658 Kč)

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 ve výši 11.584,98 tis. Kč. Zbývající část je nárokována v návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 předkládaném na stejné zasedání zastupitelstva kraje. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2022 budou v rámci účelových převodů zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2023.

Na základě výše uvedeného rada kraje dne 28. 11. 2022 svým usnesením č. 57/4097 (materiál č. 9/2) doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit příslušné usnesení a prodloužit tak období pro profinancování a kofinancování projektu i do roku 2023.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	57.

Datum konání: 	28. 11. 2022

Materiál č.: 	9/2

Název: 		Návrh na prodloužení období profinancování a kofinancování u projektu česko-slovenské spolupráce

Číslo usnesení: 	57/4097

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1450 ze dne 13.6.2019 dobu financování projektu „Zvýšení přístupnosti a bezpečnosti ke kulturním památkám v česko-slovenském pohraničí“ z „2019 – 2022“ na „2019 – 2023“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 12. 2022