DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
ev. č. 01047/2022/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Osoblažská úzkorozchodná dráha o.p.s.

se sídlem:	Slezské Rudoltice 64, 793 97 Slezské Rudoltice

zastoupena:	Ing. Mojmírem Pargačem, ředitelem

IČO:	02558521

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	107-7929300207/0100

Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. O 1276

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01047/2022//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt „Úzkokolejka - turistický cíl/Wąskotorowka - cel turystyczny - dofinancování projektu“ (dále jen „projekt“).

- Dne 23. 11. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o prodloužení doby realizace projektu z důvodu nutnosti provedení změn v přípravě a realizaci projektu, která byla vyvolána třetí stranou a nepříznivými klimatickými podmínkami.

# III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3. písm. c) smlouvy se mění termín z „31. 12. 2022“ na „30. 6. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín z „16. 1. 2022“ na „17. 7. 2023“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 4. 2022 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2023“.

- Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli ke dni 31. 12. 2022 informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace, a to nejpozději do 16. 1. 2023. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

- Porušení povinnosti uvedené v odst. 4 tohoto dodatku je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:

Předložení informace podle odst. 4 tohoto dodatku po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 		1.500 Kč,

od 8 do 15 kalendářních dnů 	3.000 Kč,

od 16 do 30 kalendářních dnů 	5.000 Kč.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne 15. 12. 2022.

| V Ostravě dne: |  | V e Slezských Rudolticích dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Mojmír Pargač ředitel |