**Příloha č.: 3 k materiálu Stav přípravy a realizace**

Počet stran přílohy: 3

**Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1) | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| **Dálnice D1** |  |  |
| Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL | zprovozněno | 2014 |
| **D48 (E462), I/56** |  |  |
| D48 MÚK Bělotín – Rybí I. etapa | v realizaci | 2023/2024 |
| D48 MÚK Bělotín – Rybí II. etapa | úsek 20,3-21,9 má vydáno stavební povolení | 2028 \*) |
| úsek km 18,1-20,3, vydáno územní rozhodnutí |  |
| D48 Rybí - MÚK Rychaltice | zprovozněno | 2020 |
| D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | zprovozněno | 2012 |
| D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 | zprovozněno | 2022 |
| D48 Frýdek-Místek - obchvat | 2022 zprovozněna I. etapa a II. etapa v polovičním profilu II. etapa v plném profilu v roce 2023 | 2023 \*) |
| D48 MÚK Nošovice | probíhá územní řízení | 2027 \*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)** |  |  |
| I/11 Oldřichovice - Bystřice | zprovozněno | 10/2017 |
| I/11 Nebory - Oldřichovice | zprovozněno | 10/2017 |
| I/68 Třanovice - Nebory | v realizaci | 2023 \*) |
| I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba | zpracování dokumentace pro vydání společného povolení | 2027 \*) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| **silnice I/11 - I/57** |  |  |
| I/57 Krnov - SV obchvat | zprovozněno | 2021 |
| I/45 Krnov, hraniční přechod | zpracování dokumentace pro stavební povolení | 2026 \*) |
| I/45 Krnov - západní obchvat | vydáno územní rozhodnutí | 2028 \*) |
| I/11 Opava - severní obchvat, západní část | v realizaci | 2023 \*) |
| I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11 | zprovozněno | 2021 |
| I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká - Olomoucká | řízení o společném povolení | 2026 \*) |
| I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská | příprava dokumentace pro společné povolení | 2028 \*) |
| I/11 Opava Komárov, jižní obchvat | územní řízení | 2029 \*) |
| I/11 Nové Sedlice - severní obchvat | územní řízení | 2029 \*) |
| I/57 Skrochovice, obchvat | územní řízení | 2027 \*) |
| I/57 Linhartovy | vydáno stavební povolení | 2025 \*) |
| I/11 Opava - severní obchvat, východní část | zprovozněno | 2019 |
| I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava | zprovozněno | 2015 |
| I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava | zprovozněno | 2019 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | zprovozněno | 2012 |
| I/58 Příbor - Skotnice | zprovozněno | 2020 |
| I/58 Mošnov - obchvat | v realizaci | 2024 \*) |
| I/67 Karviná, obchvat | v realizaci | 2023 \*) |
| I/11 Havířov - Třanovice | schválení záměru 12/2021, příprava EIA | 2032 \*) |
| I/57 obchvat Hradce nad Moravicí | studie | není známo |
| I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa | stavební povolení | 2026 \*) |
| Silnice I/56 Opava - Ostrava | zpracování dokumentace EIA | není známo |
| Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice | zpracování dokumentace EIA | 2029 \*) |
| Silnice I/67 Bohumín - Karviná | zpracování oznámení EIA | není známo |
| Silnice I/35 Lešná - Palačov | výběr zhotovitele stavby | 2025 \*) |
| Silnice I/57 Vrchy, obchvat | zpracování dokumentace EIA | 2029 \*) |
| Silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa | územní řízení (MěÚ Bruntál) | 2028 \*) |

Vysvětlivky:

\*) zdroj: www.rsd.cz a zprávy Ministerstva dopravy

EIA posuzování vlivů na životní prostředí