ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 22.12.2016

Materiál č.: 9/4

Název: Návrh na zmírnění podmínek smluv v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o zmírnění podmínek smlouvy (AB Digital s.r.o.)

Příloha č. 2 - Žádost o zmírnění podmínek smlouvy (AZ kov-komaxit s.r.o.)

Příloha č. 3 - Žádost o zmírnění podmínek smlouvy (BORCAD cz s.r.o.)

Příloha č. 4 - Žádost o zmírnění podmínek smlouvy (D3Soft Future s.r.o.)

Příloha č. 5 - Žádost o zmírnění podmínek smlouvy (IPS Konstrukt s.r.o.)

Příloha č. 6 - Žádost o zmírnění podmínek smlouvy (ITA s.r.o.)

Příloha č. 7 - Smlouva o poskytnutí dotace (AB Digital s.r.o.)

Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace (AZ kov-komaxit s.r.o.)

Příloha č. 9 - Smlouva o poskytnutí dotace (BORCAD cz s.r.o.)

Příloha č. 10 - Smlouva o poskytnutí dotace (D3Soft Future s.r.o.)

Příloha č. 11 - Smlouva o poskytnutí dotace (IPS Konstrukt s.r.o.)

Příloha č. 12 - Smlouva o poskytnutí dotace (ITA s.r.o.)

Příloha č. 13 - Návrh Dohody o narovnání (AB Digital s.r.o.)

Příloha č. 14 - Návrh Dohody o narovnání (AZ kov-komaxit s.r.o.)

Příloha č. 15 - Návrh Dohody o narovnání (BORCAD cz s.r.o.)

Příloha č. 16 - Návrh Dohody o narovnání (DSoft Future s.r.o.)

Příloha č. 17 - Návrh Dohody o narovnání (IPS Konstrukt s.r.o.)

Příloha č. 18 - Návrh Dohody o narovnání (ITA s.r.o.)

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5700 ze dne 9. 6. 2015

č. 3/137 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015

rozhodlo

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.  02530/2015/RRC se společností AB Digital s.r.o., IČ 03417603 dle přílohy č. 13 tohoto usnesení

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02516/2015/RRC se společností AZ kov-komaxit s.r.o., IČ 25822594 dle přílohy č. 14 tohoto usnesení

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02234/2015/RRC se společností BORCAD cz s.r.o., IČ 25855042 dle přílohy č. 15 tohoto usnesení

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02244/2015/RRC se společností D3Soft Future s.r.o., IČ 27856631 dle přílohy č. 16 tohoto usnesení

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02374/2015/RRC se společností IPS Konstrukt, spol. s r.o., IČ 27834352 dle přílohy č. 17 tohoto usnesení

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02168/2015/RRC se společností ITA, spol. s r.o., IČ 15503933 dle přílohy č. 18 tohoto usnesení

Důvodová zpráva:

Dotační program Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji (dále jen „Program“) je vyhlašován od roku 2010. Program se zaměřuje na podporu projektů, jejichž předmětem je spolupráce a transfer znalostí mezi vysokými školami nebo výzkumnými organizacemi a malými a středními podniky (tzv. inovační vouchery), a dále se zaměřuje na podporu projektů, jejichž předmětem jsou výzkumné a vývojové činnosti malých a středních podniků, a to prostřednictvím spolufinancování mzdových nákladů na nově vytvořená pracovní místa.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1525 (mat. č. 10/5) ze dne 25. 6. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci Programu účelové neinvestiční dotace a uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s úspěšnými žadateli.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti AB Digital s.r.o. na realizaci projektu „Elektronický stavební deník“.

Jednatel společnosti AB Digital s.r.o. dopisem ze dne 24. 10. 2016 požádal o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02530/2015/RRC (příloha č. 7, dále jen „Smlouva“) a prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2016. Svou žádost jednatel společnosti AB Digital s.r.o. odůvodňuje delšími procesy testování a ověření finálního převzatého produktu od zhotovitele, které trvaly déle, než se předpokládalo. Z tohoto důvodu nemohl žadatel splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy a faktura ve výši 278.300 Kč byla hrazena po ukončení období realizace projektu a tudíž je považována za neuznatelnou. Nicméně na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování bylo účelu projektu „Elektronický stavební deník“, podmíněného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti AZ kov–komaxit s.r.o. na realizaci projektu „Vývoj pohyblivého odsávání pro práškové lakovny“. Jednatel společnosti AZ kov-komaxit s.r.o. dopisem ze dne 26. 10. 2016 požádal o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02516/2015/RRC (příloha č. 8, dále jen „Smlouva“) a prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2016. Svou žádost jednatel společnosti AZ kov-komaxit s.r.o. odůvodňuje prodlením ze strany Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, resp. subdodavatelů z důvodu náročného technického řešení. Z tohoto důvodu nemohl žadatel splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy a faktura ve výši 550.550 Kč byla hrazena po ukončení období realizace projektu a tudíž je považována za neuznatelnou. Nicméně na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování bylo účelu projektu „Vývoj pohyblivého odsávání pro práškové lakovny“, podmíněného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti BORCAD cz s.r.o. na realizaci projektu „Výzkumně vývojové práce na sedadle pro kolejová vozidla, včetně modálních analýz a životnostních zkoušek jejich komponent“. Ředitel zkušebních laboratoří společnosti BORCAD cz s.r.o. dopisem ze dne 27. 10. 2016 požádal o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02234/2015/RRC (příloha č. 9, dále jen „Smlouva“) a prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2016. Svou žádost ředitel zkušebních laboratoří společnosti BORCAD cz s.r.o. odůvodňuje opožděním subdodávky PLC od firmy Rexroth ze zahraničí, který byl dodán na pracoviště Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava v posledním týdnu měsíce srpna. V důsledku toho byla poslední část prací realizována později než se očekávalo a žadatel tak nemohl splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy a faktura ve výši 375.100 Kč byla hrazena po ukončení období realizace projektu a tudíž je považována za neuznatelnou. Nicméně na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování bylo účelu projektu „Výzkumně vývojové práce na sedadle pro kolejová vozidla, včetně modálních analýz a životnostních zkoušek jejich komponent“, podmíněného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti D3SoftFuture s.r.o. na realizaci projektu „Vývoj SW pro expertní systém predikce časových řad“. Jednatel společnosti D3SoftFuture s.r.o. dopisem ze dne 18. 10. 2016 požádal o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02244/2015/RRC (příloha č. 10, dále jen „Smlouva“) a prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2016. Svou žádost jednatel společnosti D3SoftFuture s.r.o. odůvodňuje opomenutím odevzdání závěrečného vyúčtování v termínu do 30. 9. 2016. Nicméně na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování bylo účelu projektu „Vývoj SW pro expertní systém predikce časových řad“, podmíněného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti IPS Konstrukt, spol. s r.o. na realizaci projektu „Smykové namáhání SFRC deskových konstrukcí a jeho účinné omezení využitím reologických, resp. kluzných prvků plošného uložení“. Jednatel společnosti IPS Konstrukt, spol. s r.o. dopisem ze dne 31. 10. 2016 požádal o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02374/2015/RRC (příloha č. 11, dále jen „Smlouva“) a prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2016. Svou žádost jednatel společnosti IPS Konstrukt spol. s r.o. odůvodňuje tím, že faktura ve výši 363.000 Kč byla Vysokou školou báňskou  - Technickou univerzitou Ostrava vystavena až dne 6. 9. 2016 a tudíž žadatel nemohl splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy. Nicméně na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování bylo účelu projektu „Smykové namáhání SFRC deskových konstrukcí a jeho účinné omezení využitím reologických, resp. kluzných prvků plošného uložení“, podmíněného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

Na základě výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena neinvestiční dotace společnosti ITA, spol. s r.o. na realizaci projektu „Výpočtové modelování teplotních polí ve svitcích z drátů a pásů“. Jednatel společnosti ITA, spol. s r.o. dopisem ze dne 24. 10. 2016 požádal o zmírnění podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02168/2015/RRC (příloha č. 12, dále jen „Smlouva“) a prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2016. Svou žádost jednatel společnosti ITA spol. s r.o. odůvodňuje administrativním prodlením na straně dodavatele. Z tohoto důvodu nemohl žadatel splnit podmínku dle článku VI. odst. 1 písm. a) Smlouvy a faktura ve výši 121.000 Kč byla hrazena po ukončení období realizace projektu a tudíž je považována za neuznatelnou. Nicméně na základě kontroly předloženého závěrečného vyúčtování bylo účelu projektu „Výpočtové modelování teplotních polí ve svitcích z drátů a pásů“, podmíněného ve Smlouvě, dosaženo v termínu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		3.

Datum konání:	6. 12. 2016

Materiál č.:		9/19

Název:	Návrh na zmírnění podmínek smluv v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2015

Číslo usnesení:	3/137

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1525 ze dne 25. 6. 2015

bere na vědomí

žádostí příjemců o zmírnění podmínek smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dle přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č.  02530/2015/RRC se společností AB Digital s.r.o., IČ 03417603 dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02516/2015/RRC se společností AZ kov-komaxit s.r.o., IČ 25822594 dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02234/2015/RRC se společností BORCAD cz s.r.o., IČ 25855042 dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02244/2015/RRC se společností D3Soft Future s.r.o., IČ 27856631 dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02374/2015/RRC se společností IPS Konstrukt, spol. s r.o., IČ 27834352 dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02168/2015/RRC se společností ITA, spol. s r.o., IČ 15503933 dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 22. 12. 2016