DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 03839/2022/RRC

**I.  
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

1. **Mikroregion Slezská Harta**

se sídlem: Leskovec nad Moravicí 204, 793 68 Dvorce u Bruntálu

zastoupen: Ing. Josefem Havlíkem, předsedou

IČO: 71193821

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6966140287/0100

(dále jen „příjemce“)

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03839/2022/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ (dále jen „projekt“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce dotace týkající se změny výše poskytnuté dotace a úpravy termínu realizace projektu, a to z důvodu nabídkových cen na realizaci projektu, které výrazně přesahují předpokládanou cenu.

**III.  
Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku IV odst. 1 smlouvy se mění výše investiční dotace z „1.500.000 Kč (slovy jeden milion pět set tisíc korun českých)“ na „**2.500.000 Kč** (slovy dva miliony pět set tisíc korun českých)“.
2. Článek V odst. 1 smlouvy se mění a nově zní:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotaci na projekt převodem na účet příjemce uvedený v čl. 1 této smlouvy ve 2 splátkách. Splátky budou na účet příjemce převedeny takto:

1. první splátka ve výši **1.500.000 Kč** ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
2. druhá splátka ve výši **1.000.000 Kč** ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku“.
3. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín z „30. 6. 2023“ na „**30. 9. 2023**“.
4. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín z „31. 7. 2023“ na „**31. 10. 2023**“.
5. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se období mění z „od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023“ na „**od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023**“.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. ……… ze dne …………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne ……………… |  | V …………………… dne ……………… |
|  |  |  |
| za poskytovatele |  | za příjemce  Ing. Josef Havlík  předseda |