DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# BORCAD cz s.r.o.

se sídlem: Fryčovice čp. 673, 739 45 Fryčovice

zastoupena: Ing. Ivanem Borutou, jednatelem

 Ing. Michalem Seltenreichem, Ph.D., jednatelem

IČ: 25855042

DIČ: CZ25855042

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 2111341405/2700

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02234/2015/RRC (dále jen „smlouva“), jež byla poskytovatelem podepsána dne 12. 8. 2015.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Výzkumně-vývojové práce na sedadle pro kolejová vozidla, včetně provádění modálních analýz a životnostních zkoušek jejich komponent“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 1. 11. 2016 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy z důvodu opoždění subdodávky PLC ze zahraničí od společnosti Rexroth v posledním týdnu měsíce srpna. Kvůli této skutečnosti nebyl příjemce schopen splnit podmínky dle článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy a faktura č. 9339921765 (opr. dobropisem č. 9339921874) ve výši 375.100 vč. DPH byla příjemcem hrazena po ukončení období realizace projektu.
4. Poskytovatel prohlašuje, že navzdory nesplnění dílčích podmínek smlouvy, způsobené okolnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, byl příjemcem naplněn účel poskytnutí dotace dle schválené smlouvy.

III.

Narovnání

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že období, kdy lze považovat náklad za uznatelný je od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2016.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena do 60 dnů od nabytí účinnosti této dohody o narovnání, podle příjemcem předloženého kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu dle čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1 a čl. VI. odst. 1 písm. a). Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a příjemce jedno vyhotovení.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
|  |  |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce |