DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# IPS Konstrukt, spol. s .r.o.

se sídlem:	Mojmírovců 167/9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupena:	Ing. Danielem Pieszkou, jednatelem

IČ:	27834352

DIČ:	CZ27834352

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	219504094/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02374/2015/RRC (dále jen „smlouva“), jež byla poskytovatelem podepsána dne 19. 8. 2015.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Smykové namáhání SFRC deskových konstrukcí a jeho účinné omezení využitím reologických, resp. kluzných prvků plošného uložení“ (dále jen „projekt“).

- Dne 31. 10. 2016 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy z důvodu, že daňový doklad č. 9339921742 byl vystaven jeho dodavatelem VŠB-TUO až dne 6. 9. 2016. Kvůli této skutečnosti nebyl příjemce schopen splnit podmínky dle článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy a faktura č. 9339921742 ve výši 300.000 vč. DPH byla příjemcem hrazena po ukončení období realizace projektu.

- Poskytovatel prohlašuje, že navzdory nesplnění dílčích podmínek smlouvy, způsobené okolnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, byl příjemcem naplněn účel poskytnutí dotace dle schválené smlouvy.

III.

Narovnání

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že období, kdy lze považovat náklad za uznatelný je od 1. 1. 2015 do 30. 9. 2016.

- Smluvní strany se dále dohodly, že druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena do 60 dnů od nabytí účinnosti této dohody o narovnání, podle příjemcem předloženého kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu dle čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1 a čl. VI. odst. 1 písm. a). Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a příjemce jedno vyhotovení.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| poskytovatele | za příjemce |