ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 22.12.2016

Materiál č.: 9/5

Název: Navýšení závazku profinancování a kofinancování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Luboš Bourek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/143 ze dne 6. 12. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016

- 1. rozhodlo

změnit v bodě 8) usnesení č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z „60.000.000 Kč“ na „100.000.000 Kč“

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo dne 5. 3. 2015 svým usnesením č. 13/1166 o zahájení přípravy projektu „Zvýšení bezpečí pacientů, ochrany osobních údajů i kvality péče v nemocnicích Moravskoslezského kraje“, následně po upřesnění obsahu projektu v návaznosti na možnosti financování z evropských zdrojů rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 o změně názvu projektu na „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ a zároveň o jeho kofinancování a profinancování spolu se zajištěním jeho udržitelnosti.

V druhém pololetí tohoto roku proběhlo zpracování podrobného technického řešení a komplexní technické specifikace projektu. Po upřesnění konkrétního rozsahu projektu a provedení průzkumu trhu je nutné upravit předpokládaný finanční rámec projektu a původního odhad rozpočtu navýšit na 100 mil. Kč. Fyzická realizace projektu se předpokládá od roku 2018 v návaznosti na průběh výběrového řízení.

Cílem projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ je rozvoj elektronizace v odvětví zdravotnictví, předmětem tohoto projektu je tedy oblast eHealth.

Výstupem projektu bude zavedení několika funkčních řešení do provozu zdravotnických zařízení, a to:

- Centrální rezervační systém

- Zavedení elektronické zdravotnické dokumentace a její sdílení mezi zdravotnickými zařízeními a občanem, dále obsahující části:

  - Elektronická zdravotní dokumentace

  - Elektronické podepisování v laboratořích

  - Elektronické systémy pro mezilaboratorní komunikaci

  - Komunikace mezi zdravotnickými zařízeními

  - Mobilní vizita

  - Ošetřovatelská dokumentace

  - Rozšíření funkcionalit systému PACS

  - Vedení strukturované ordinace medikace, včetně výdeje léků na pacienta

- Telemedicína a evidence poskytnuté zdravotní péče

Do projektu jsou zahrnuta všechna zdravotnická zařízení zřizovaná Moravskoslezským krajem, v rozsahu dle svých specifických podmínek a místních potřeb. Provoz pořizovaných funkcionalit bude hrazen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, majetek pořízený v rámci projektu bude svěřen resp. předán k hospodařením jednotlivým příspěvkovým organizacím. Výhledově bude jednáno o úpravě výše příspěvku na provoz jednotlivým zdravotnickým zařízením v souvislosti s úhradou provozních nákladů systému. Předpokládané náklady udržitelnosti zůstávají stejné (1 mil Kč. ročně) a jejich konkrétní výše bude upřesněna na základě výběrového řízení, první platby související s náklady udržitelnosti přitom proběhnou nejdříve v roce 2020.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje 
na rok 2016 ve výši 500 tis. Kč, v návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 jsou plánovány 
ve výši 7.000 tis. Kč a dále jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019 ve výši 52.500 tis. Kč.

Finanční prostředky na navýšení profinancování a kofinancování projektu o částku 40.000 tis. Kč budou zajištěny z prostředků na přípravu a realizaci projektů z evropských zdrojů, které jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019. Navýšení nebude mít vliv na návrh rozpočtu kraje na rok 2017, zvýšená potřeba finančních prostředků se očekává v letech 2018 a 2019.

Dle výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

č. 3/143 ze dne 6. 12. 2016

- Rada kraje

- k usnesení rady kraje

- č. 102/7904 ze dne 7. 6. 2016

- k usnesení zastupitelstva kraje

- č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016

- 1. doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout změnit v bodě 8) usnesení č. 20/2086 ze dne 23. 6. 2016 výši profinancování a kofinancování projektu „Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví a zároveň zvýšení bezpečí a kvality poskytované péče“ z „60.000.000 Kč“ na „100.000.000 Kč“