ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 22.12.2016

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - žádost VŠB TUO

Příloha č. 2 - smlouva VŠB TUO

Příloha č. 3 - návrh dodatku č. 1 VŠB TUO

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2255 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 3/138 ze dne 6. 12. 2016

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05745/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z období „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016“ na období „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2255 (mat. č. 10/23) rozhodlo o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 500.000 Kč Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava (dále jen „příjemce dotace“) na projekt „Zapojení studentů VŠ a SŠ do vývoje designu – stavby designového modelu vozu StudentCar SCE v měřítku 1:1“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05745/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 20. 10. 2016. Podle Smlouvy měl být projekt realizován do 31. 12. 2016.

Dopisem ze dne 27. 9. 2016 příjemce dotace požádal o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2017. Svoji žádost žadatel zdůvodňuje posunutím termínu zahájení realizace projektu. S ohledem na uvedené není možné dodržet plánovaný termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2016.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 3.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	3

Datum konání:	6. 12. 2016

Materiál č.:		9/20

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava

Číslo usnesení: 3/138

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2255 ze dne 22. 9. 2016

  - bere na vědomí

žádost Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, IČ 61989100, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05745/2016/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z období „od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016“ na období „od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 22. 12. 2016