DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05492/2022/ŽPZ

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:			28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:			MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA, členkou rady kraje

IČO:			70890692

DIČ:			CZ70890692

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Opava

se sídlem:		Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

zastoupen:	Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

IČO: 		00300535

DIČ:		CZ00300535

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:		1842619349/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání, ve smyslu § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o narovnání (dále též jen „dohoda“):

II.

## Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, potvrzením peněžního ústavu nebo kopií výpisu z tohoto účtu. Z důvodu těchto změn není nutné uzavírat změnový dodatek k dohodě.

- Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

III.

## Účel dohody

- Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 05492/2022/ŽPZ (dále jen „smlouva“).

- Smlouva upravuje poskytnutí poskytovatelem příjemci dotace v maximální výši 70 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu „NEPLÝTVEJ JÍDLEM, OPAVO!“, maximálně však ve výši 79.800 Kč, a to v rámci poskytovatelova dotačního programu „Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ pro roky 2022-2023.

IV.

## Předmět dohody

- Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.

- Smlouvou byl sjednán termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 5. 2023, termín pro úhradu nákladů projektu do dne 31. 5. 2023 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 30. 6. 2023.

- Příjemce doručil dne 8. 6. 2023 poskytovateli žádost o změnu termínu pro vznik a úhradu uznatelných nákladů projektu nejpozději do dne 30. 6. 2023 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději do dne 31. 7. 2023. Žádost byla zdůvodněna tím, že náklady projektu nemohly být uhrazeny v době uvedené ve smlouvě zejména kvůli tomu, že projekt byl aktivně realizován do posledního dne trvání projektu, tedy 31. 5. 2023, a smlouva nedovoluje pozdější vznik a úhradu nákladů, kdy některé z faktur byly vystaveny až po ukončení realizace samotného projektu.

- Poskytovatel s žádanou změnou smlouvy, která nemá vliv na účelové určení dotace a ani na naplnění účelu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech poskytovatele změnu smlouvy v podobě smluvního dodatku.

- S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dohody smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že ve smlouvě uvedené termíny jsou stanoveny takto: termín podle čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 31. 7. 2023 a uznatelným nákladem projektu je podle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy náklad vzniklý v období ode dne 1. 10. 2022 do dne 30. 6. 2023 a podle čl. VI odst. 1 písm. b) smlouvy náklad uhrazený do 30. 6. 2023. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyla a nejsou mezi smluvními stranami sporná nebo pochybná, tzn. že ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

V.

## Závěrečná ustanovení

- Případné změny a doplňky této dohody budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.

- Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z následujícího odstavce tohoto článku dohody nevyplývá něco jiného.

- Má-li být tato dohoda povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna podle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat členka rady kraje. V případě nepřítomnosti členky rady kraje podepisuje dohodu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. ……….. ze dne 7. 9. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. XXXXX ze dne XX. XX. 2023.

| V Ostravě dne ……………… |  | V Opavě dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA členka rady kraje |  | za příjemce Statutární město Opava Ing. Tomáš Navrátil primátor |