DODATEK č. 1

ke smlouvě

o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

I.

## Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:			28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:			70890692

DIČ:			CZ70890692

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Lichnov

se sídlem:			Lichnov 90, 742 75 Lichnov

zastoupen:			Ing. Alešem Mičulkou, starostou obce

IČO:			00298115

DIČ:			CZ00298115

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			1760172379/0800

(dále jen „příjemce“)

spolu uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidovanou u poskytovatele pod číslem 01556/2022/ŽPZ (dále jen „smlouva“).

II.

Změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- V čl. V odst. 3 písmeno c) smlouvy se text „15. 9. 2023“ nahrazuje textem „31. 5. 2024“.

- V čl. V odst. 3 písmeno h) smlouvy se za text „31. 12. 2022“ doplňuje text „a 31. 12. 2023“.

- V čl. V odst. 3 písmeno j) smlouvy se text „15. 11. 2023“ nahrazuje textem „30. 7. 2024“.

- V čl. VI odst. 1 písmeno a) smlouvy se text „15. 9. 2023“ nahrazuje textem „31. 5. 2024“ a text „15. 10. 2023“ nahrazuje textem „1. 7. 2024“.

III.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z odst. 4 tohoto článku nevyplývá něco jiného.

- Má-li být tento dodatek povinně uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- V případě, kdy nebude tento dodatek uveřejněn dle odst. 4 tohoto článku, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatek; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XXXX ze dne 7. 9. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. XXXXX ze dne XX. XX. 2023.

| V Ostravě dne |  | V Lichnově dne |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj |  | za příjemce Ing. Aleš Mičulka starosta obce |