DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03118/2023/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:	Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem krajem

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

se sídlem:	Hlavní 1755, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno:	Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou

IČO:	03282724

DIČ:	CZ03282724

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	107-7903750277/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 5182

(dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03118/2023//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt Rozšíření služeb TIC Frýdlant nad Ostravicí, a to v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji v roce 2023, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 57/4115 ze dne 28. 11. 2022.

- Dne 24. 10. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek smlouvy, konkrétně o úpravu termínu ukončení realizace projektu z důvodu nutnosti provedení změn v přípravě a realizaci projektu, která byla vyvolána třetí stranou.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 10. 2023) a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 11. 2023) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 29. 2. 2024;

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2023 do 29. 2. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě;

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 29. 3. 2024.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), čl. V odst. 3 písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

- Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli ke dni 31. 12. 2023 informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace, a to nejpozději do 16. 1. 2024. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předáni k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, doručením do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje.

- Porušení povinnosti uvedené v odst. 4 této dohody je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:

Předložení informace podle odst. 4 této dohody po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 		1.500 Kč,

od 8 do 15 kalendářních dnů 	3.000 Kč,

od 16 do 30 kalendářních dnů 	5.000 Kč.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. XX/XXXX ze dne 7. 12. 2023.

| V Ostravě dne: |  | Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Jan Krkoška, MBA Hejtman kraje |  | za příjemce Ing. Kateřina Kaiserová ředitelka |

Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.