DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02783/2023/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Kulturní centrum Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace

se sídlem:	Hlavní 1755, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupeno:	Ing. Kateřinou Kaiserovou, ředitelkou

IČO:	03282724

DIČ:	CZ03282724

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.

číslo účtu:	107-7903750277

(dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02783/2023//RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na projekt Po stopách frýdlantské litiny a smaltu - interaktivně, a to v rámci dotačního programu Podpora technických atraktivit v Moravskoslezském kraji v roce 2023.

- Dne 24. 10. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu, že dodavatel neposkytl příjemci plnění na základě jeho objednávky, což vedlo příjemce k nutnosti hledat náhradní způsob realizace projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 10. 2023) a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 11. 2023) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 29. 2. 2024,

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 1. 1. 2022 do 29. 2. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě,

- za lhůtu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje lhůta do 31. 3. 2024.

- Příjemce zpracuje k 31. 12. 2023 průběžné vyúčtování realizace projektu a předloží je spolu s kopiemi účetních dokladů vztahujících se k uznatelným nákladům projektu a týkajících se dotace a dokladů o jejich úhradě poskytovateli nejpozději do 15. 1. 2024; průběžné vyúčtování musí obsahovat popis postupu prací na projektu a průběžného naplňování účelového určení. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. V rámci závěrečného vyúčtování již příjemce není povinen předložit kopie účetních dokladů a dokladů o jejich úhradě, které předložil v rámci průběžného vyúčtování. Porušení podmínky uvedené ve větě první bude považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s čl. V odst. 4 písm. a), resp. b) smlouvy.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 30 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c), čl. V odst. 3 písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …. ze dne 7. 12. 2023.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V …………………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Kateřina Kaiserová ředitelka |

Tuto dohodu je oprávněn podepsat hejtman kraje. V případě nepřítomnosti hejtmana podepisuje dohodu jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.