ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 9/12

Název: Změny v projektu „Restaurování kulturního dědictví MSK“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Renáta Müller, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3629 ze dne 29.8.2022

č. 55/3902 ze dne 24.10.2022

č. 62/4598 ze dne 20.2.2023

č. 78/5759 ze dne 25.9.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/889 ze dne 15.9.2022

č. 10/989 ze dne 15.12.2022

č. 11/1122 ze dne 10.3.2023

rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (ITI) v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ v maximální výši 160.930 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 11/1122 ze dne 10.3.2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ z částky 9.900.000 Kč na částku 11.500.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče připravuje projekt „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“, a to na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 10/989 ze dne 15.12.2022, kterým rozhodlo zahájit přípravu výše uvedeného projektu a usnesení č. 11/1122 ze dne 10.03.2023, kterým rozhodlo projekt profinancovat a kofinancovat.

Projekt je připravován do Integrovaného regionálního operačního programu v období 2021–2027 (dále jen „IROP II“), specifický cíl 4.4 – Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích, 50. výzvy Muzea ITI.

Cílem projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ je realizovat restaurování rozsáhlejšího rázu sbírkového fondu ve správě muzejních institucí. Projekt je souběžně připravován s projektem „Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“, jehož předmětem bude digitalizace sbírek muzejní povahy, nicméně kvalitní digitalizace může být zajištěna výhradně u sbírkových předmětů v dobrém technickém stavu.

Dne 1. 2. 2023 byl projektový záměr schválen Řídicím výborem Strategie Ostravské metropolitní oblasti (dále jen SOMO), projekt se předpokládá předložit v prosinci 2023. Nyní došlo k aktualizaci restaurátorských záměrů, které jsou podkladem pro rozpočet projektu, ze kterých vyplynula potřeba navýšit profinancování a kofinancování projektu     z 9.900.000 Kč na 11.500.000 Kč. Projektový záměr byl schválen na částku 9.900.000 Kč, rozdíl bude přesunut do nezpůsobilých výdajů projektu s tím, že v průběhu realizace projektu bude možnost, v případě vysoutěžení veřejné zakázky za menší částku, nezpůsobilé výdaje převést do způsobilých výdajů projektu do výše 9.900.000 Kč. V případě, že by se z veřejné zakázky neuspořily finance, budou nezpůsobilé výdaje financovány z vlastních zdrojů kraje. Dle stanoviska odboru kultury a památkové péče je nutné dle současného stavu předmětů restaurovat všechny předměty navržené příspěvkovými organizacemi.

Vzhledem k poměrně dlouhému procesu hodnocení žádosti o dotaci, zpracovávání záměrů a dle zkušeností z jiných projektů v souvislosti s administrací veřejné zakázky, se jeví jako vhodné zahájit realizaci projektu již v lednu 2024, tj. před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Příprava bude spočívat v definování zadávacích podmínek, příp. vyhlášení potřebného výběrového řízení. Smlouvy s vybranými zhotoviteli jednotlivých částí veřejné zakázky nabydou účinnosti až po vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celkové výdaje uhrazené v rámci projektu před rozhodnutím o poskytnutí dotace se předpokládají ve výši 160.930 Kč, a to za administraci VZ na 6 částí (v průběhu přípravy se může počet částí změnit).

Předpokládaná struktura financování projektu

Celkové předpokládané náklady projektu:				11.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu:					  9.900.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 15 %)	  1.485.000 Kč

- podíl EU a státního rozpočtu (profinancování 85 %) 		  8.415.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu   					  1.600.000 Kč

Předpokládaná struktura financování projektu vychází ze současného stavu znalosti a rozpracování žádosti o dotaci. Poměr způsobilých a nezpůsobilých nákladů projektů se může v průběhu samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektů bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Na přípravu projektu jsou v rozpočtu kraje na rok 2023 alokovány prostředky ve výši 100 tis. Kč v odvětví kultury. Prostředky na realizaci projektu v následujících letech jsou součástí návrhu rozpočtu na rok 2024 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025-2027, které jsou předkládány na stejné jednání orgánů kraje ke schválení.

Na základě výše uvedeného navrhuje rada kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit výši profinancování a kofinancování projektu a rozhodnout zahájit realizaci projektu před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace a vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	78

Datum konání:	25. 9. 2023

Materiál č.: 	9/9

Název: 		Předčasné zahájení projektu „Restaurování kulturního dědictví MSK“

Číslo usnesení:	78/5759

Rada kraje

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 (ITI) v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ v maximální výši 160.930 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

3. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. a 2. navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023

Číslo schůze:	82

Datum konání:	20. 11. 2023

Materiál č.: 	9/6

Název: 		Změny v projektu „Restaurování kulturního dědictví MSK“

Číslo usnesení:	82/6049

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 11/1122 ze dne 10.3.2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje“ z částky 9.900.000 Kč na částku 11.500.000 Kč dle předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) navrhovaného usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023