DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02963/2022/KH

**I.
Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Město Brušperk**

se sídlem: K Náměstí 22, 739 44 Brušperk

zastoupeno: Ing. Lucií Krátkou, starostkou

IČO: 00296538

DIČ: CZ00296538

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-5614781/0710

(dále jen „příjemce“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2022 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02963/2022/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených se stavbou nebo rekonstrukcí požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů města Brušperk (dále jen „projekt“).
2. Dle smlouvy byl příjemce povinen zrealizovat projekt nejpozději do 31. 12. 2023 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 21. 1. 2024. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.
3. Dne 7. 2. 2024 obdržel poskytovatel dotace žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, v níž příjemce dotace uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu nutnosti provést změny v projektové dokumentaci a následného žádání o povolení změny stavby před dokončením. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace projektu.

**III.
Narovnání**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2023“ na „**31. 12. 2025**“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „21. 1. 2024“ na „**23. 01. 2026**“.
3. Čl. V odst. 3 písm. q) smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
4. příjemce dotace je povinen písemnou formou zaslat informaci o aktuálním čerpání finančních prostředků k 31. 12. 2024, a to nejpozději do 15. 1. 2025. Podání informace o průběžném čerpání finančních prostředků se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele
5. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „**od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2025**“.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. \_\_\_/\_\_\_\_ ze dne 7. 3. 2024.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. \_\_\_/\_\_\_\_ ze dne \_\_\_. \_\_\_. \_\_\_\_\_.

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne …………………………… | V Brušperku dne ……………………… |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Jan Krkoška, MBAhejtman kraje | Ing. Lucie Krátkástarostka |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.