DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Šárkou Šimoňákovou, náměstkyní hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec moravskoslezský kočov

se sídlem: Moravskoslezský Kočov 200, 792 01 Moravskoslezský Kočov

zastoupena: Ing. Josefem Havlíkem, starostou

IČO: 00576042

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-6513771/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 7. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03280/2023/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „MK Moravskoslezský Kočov 2023 – MK Uhlíř“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023“.
3. Dne 8. 12. 2023 byla do datové schránky poskytovatele dodána žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu zpoždění stavebních prací projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu, stanovené ve smlouvě.

III.

Narovnání

1. Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 12. 2023), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (22. 1. 2024) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:

* za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 6. 2024,
* za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 7. 2024.

1. Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.
2. Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c) a g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.
4. Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ............ ze dne .............

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodla rada / rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne: |  | V Chlebičově dne: |
| za poskytovatele  Ing. Šárka Šimoňáková  na základě pověření hejtmana kraje |  | za příjemce  Ing. Josef Havlík  starosta |

Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023