DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02633/2023/ŽPZ

**I.**

## **Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 00 Ostrava

zastoupen: MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA

členkou rady kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Petřvald**

se sídlem: Petřvald 175, 742 60 Petřvald

zastoupen: Václavem Kološem, starostou obce

IČO: 00298263

DIČ: CZ00298263

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1766194309/0800

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání, ve smyslu § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **dohodu o narovnání** (dále též jen „dohoda“):

**II.**

## **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, potvrzením peněžního ústavu nebo kopií výpisu z tohoto účtu. Z důvodu těchto změn není nutno uzavírat změnový dodatek k dohodě.
2. Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

**III.**

## **Účel dohody**

1. Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 02633/2023/ŽPZ (dále jen „smlouva“).
2. Smlouva upravuje poskytnutí poskytovatelem příjemci dotace ve výši maximálně 10.000.000 Kč na projekt „Rozšíření stokové kanalizační sítě“.

**IV.**

## **Předmět dohody**

1. Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.
2. Smlouvou byl sjednán termín pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 31. 1. 2024, termín pro úhradu uznatelných nákladů projektu do dne 1. 3. 2024 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 1. 4. 2024.
3. Příjemce adresoval poskytovateli žádost ze dne 10. 1. 2024 o změnu termínu pro ukončení realizace projektu nejpozději do dne 30. 6. 2024 a změnu nákladového rozpočtu projektu. Žádost byla odůvodněna časovou náročností výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace a samotného zpracování této dokumentace, úsporami finančních prostředků vyčleněných na úhradu nákladů na projektovou dokumentaci, a naopak navýšením nákladů na stavbu stokové sítě.
4. Poskytovatel s žádanou změnou smlouvy, která nemá vliv na účelové určení dotace a ani na naplnění účelu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech poskytovatele změnu smlouvy v podobě smluvního dodatku.
5. S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dohody smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že ve smlouvě uvedené termíny jsou stanoveny takto: termín podle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 30. 6. 2024, termín podle čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 2. 9. 2024 a uznatelným nákladem projektu podle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy je náklad vzniklý v období ode dne 1. 1. 2023 do dne 30. 6. 2024 a uhrazený do dne 30. 7. 2024. Smluvní strany se rovněž dohodly, že uznatelnými náklady projektu podle čl. VI odst. 1 písm. d) smlouvy jsou náklady uvedené v nákladovém rozpočtu projektu, který je přílohou č. 1 této dohody. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyly a nejsou mezi smluvními stranami sporné nebo pochybné, a tedy ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

**V.**

## **Závěrečná ustanovení**

1. Případné změny a doplňky této dohody budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této dohodě, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z následujícího odstavce tohoto článku dohody nevyplývá něco jiného.
4. Má-li být tato dohoda povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna dle předchozího odstavce tohoto článku dohody, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Nedílnou součástí této dohody je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 1 této dohody a nahrazuje nákladový rozpočet, který je přílohou č. 1 smlouvy.
8. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. xx/xxx ze dne 7. 3 2024.
9. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada obce/rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. ...... ze dne .......

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne ……………… |  | V Petřvaldě dne ……………… |
|  |  |  |
| za poskytovatele  Moravskoslezský kraj |  | za příjemce  Obec Petřvald  Václav Kološ  starosta |

Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat členka rady kraje. V případě nepřítomnosti členky rady kraje podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.

|  |
| --- |
| **NÁKLADOVÝ ROZPOČET PROJEKTU** |
| Investiční náklady/výdaje |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Žadatel: obec Petřvald** | | **Projekt: Rozšíření stokové kanalizační sítě** | |
| **Druh dlouhodobého majetku** | | **Celkové plánované náklady na pořízení dlouhodobého majetku v rámci projektu** | |
| **Celkové uznatelné náklady projektu** | **Schválená výše dotace** |
| (v Kč) | (v Kč) |
|  | | a | b |
| **Druh** | **1 Dlouhodobý nehmotný majetek** | **2 000 000** | **2 000 000** |
| Položka | 1.2 Projektová dokumentace | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Položka |  |  |  |
| Položka |  |  |  |
| Položka |  |  |  |
| Položka |  |  |  |
| **Druh** | **2 Dlouhodobý hmotný majetek** | **8 000 000** | **8 000 000** |
| Položka | 2.1 Budovy, haly, stavby | 8 000 000 | 8 000 000 |
| Položka |  |  |  |
| Položka |  |  |  |
| Položka |  |  |  |
| Položka |  |  |  |
| **INVESTIČNÍ NÁKLADY / VÝDAJE CELKEM:** | | **10 000 000** | **10 000 000** |