DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04082/2023/KH

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem: 	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou, MBA, hejtmanem kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Hladké Životice

se sídlem:	Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice

zastoupeno:	Irenou Ravčukovou, starostkou

IČO:	00848468

DIČ:	CZ00848468

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-510801/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2023 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04082/2023/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nového dopravního automobilu nebo požárního přívěsu pro hašení pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen zrealizovat projekt nejpozději do 30. 6. 2024 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 31. 7. 2024. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024.

- Dne 26. 6. 2024 obdržel poskytovatel žádost o posunutí termínu pro ukončení realizace projektu, v níž příjemce dotace uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu opakovaného výběrového řízení na dodavatele a jim stanoveného termínu dodání v kupní smlouvě. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace projektu.

III.
Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro realizaci projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „30. 6. 2024“ na „31. 12. 2024“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 7. 2024“ na „24. 01. 2025“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období vzniku uznatelných nákladů pro realizaci projektu z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………………….. ze dne 5. 9. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo/rozhodla rada obce svým usnesením č. …………………… ze dne …………………………

| V Ostravě dne …………………………… | V Hladkých Životicích dne ……………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Josef Bělica, MBA hejtman kraje | Irena Ravčuková starostka |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.