**Příloha č.: 3 k materiálu Stav přípravy a realizace**

Počet stran přílohy: 2

**Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1) | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění**  |
| **Dálnice D1**  |  |  |
| Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL | zprovozněno  | 5/2014 |
| **Rychlostní silnice D48 - E462**  |  |  |
| D48 MÚK Bělotín - Rybí | dokončuje se majetkoprávní příprava stavby, aktualizace podkladů pro stavební řízení, připravují se podklady pro verifikační stanovisko EIA | 6/2022 \*) |
| D48 Rybí - MÚ K Rychaltice | vydána potřebná stavební povolení, výběr zhotovitele | 2/2021 \*) |
| D48 Rychaltice - Frýdek-Místek | zprovozněno  | 12/2012 |
| D56 Frýdek-Místek - připojení na D48 | stavební povolení, probíhá výběr zhotovitele | 8/2021 \*) |
| D48 Frýdek-Místek - obchvat | 12/2013 stavební povolení na část trasy, verifikační stanovisko EIA vydáno 6. 2. 2017, probíhá výběr zhotovitele stavby | 8/2021 \*) |
| D48 MÚK Nošovice | probíhá územní řízení |  |
| **2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)** |  |  |
| Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice | realizace | 9/2017 \*) |
| Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice | realizace | 9/2017 \*) |
| Silnice I/68 Třanovice - Nebory  | územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, probíhá stavební řízení – seznámení s podklady | 09/2020 \*) |
| **3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| **silnice I/11 - I/57**  |  |  |
| Silnice I/57 Krnov - SV obchvat | stavební povolení vydána, výběr zhotovitele | 6/2021 \*) |
| Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část | schválen investiční záměr, vydáno územní rozhodnutí | 4/2022 \*) |
| Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část | stavební povolení vydána, vybrán zhotovitel, smlouva před podpisem | 3/2020 \*) |
| Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava | zprovozněno | 12/2015 |
| Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava | realizace přerušena, zjišťovací řízení EIA před vydáním závěru | 11/2017 \*)  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)** | **Stav přípravy a realizace** | **Zprovoznění** |
| Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat | zprovozněno | 07/2012 |
| Silnice I/58 Příbor - Skotnice | stavební povolení, výběr zhotovitele | 08/2020 \*) |
| Silnice I/58 Mošnov - obchvat | změna technického řešení, projednání dokumentace pro územní rozhodnutí  | 2025 \*) |
| Silnice I/67 Karviná, obchvat | územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení  | 2020 \*) |
| Havířov, obchvat (I/11) | územní plán, územní plán velkého územního celku, studie a audit studie | není známo |
| Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí | studie | není známo |
| Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa | územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a audit  | 7/2024 \*) |

\*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj www.rsd.cz)