## RMK 30_07_2024_hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majektu kraje v roce 2024
v tis. Kč
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Vlastní zdroje PO | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  |  | před r. 2023 | 2023 | stav k 31.07.2024 |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | po r. 2027
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 259009.1987 | 0 | 238169.2817 | 3099.9171 | 17740 | 136.73 | 0.77074 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2005.
5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 106192.267 | 0 | 58037.1812 | 21535.2059 | 26619.88 | 3901.1428 | 14.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 55569.9591 | 0 | 35173.9278 | 5026.0813 | 15369.95 | 289.4008 | 1.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 11918.6597 | 0 | 9868.6597 | 0 | 2050 | 1183.03 | 57.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
| ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 432690.0845 | 0 | 341249.0502 | 29661.2043 | 61779.83 | 5510.3036 | 8.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
4707 | Nákup pozemků a ostatních nemovitostí | 64073.9305 | 0 | 0 | 55273.8805 | 8800.05 | 310.392 | 3.5272 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 203036.2814 | 0 | 196410.6114 | 834.9 | 5790.77 | 5012.349 | 86.5576 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
5344 | Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku | 57089.75 | 0 | 0 | 195.8385 | 57089.75 | 50.215 | 0.087958 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 324199.962 | 0 | 196410.6114 | 56304.619 | 71680.57 | 5372.956 | 7.4957 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
4079 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická | 78915.2978 | 0 | 0 | 71120.1878 | 7795.11 | 7795.1083 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4081 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 | 322438.9956 | 0 | 1430.22 | 13007.2456 | 308001.53 | 120214.0329 | 39.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4123 | Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 11676.942 | 59 | 1900.374 | 1617.568 | 2100 | 800 | 38.0952 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | -
4191 | Rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 Polanka nad Odrou (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 49100 | 0 | 0 | 35953 | 13147 | 13147 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4195 | Polozátková zastávka ul. Gen. Fajtla Mošnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4246 | Výstavba nové haly soli včetně demolice stávající haly – CM Rýmařov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 31988.0091 | 888 | 0 | 3777.7091 | 27322.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4333 | Obnova vozového parku SSMSK, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 5000 | 71.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4334 | Silnice II/470, příprava stavby „Komunikace – Severní spoj“ v Ostravě (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 51000 | 0 | 0 | 228.69 | 6771.31 | 0 | 0 | 32000 | 12000 | 0 | 0 | -
4335 | Příprava výstavby tramvajové tratě Ostrava – Orlová – Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 55800 | 0 | 0 | 721.4 | 5078.6 | 0 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | -
4337 | Propustkový program (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 25934 | 934 | 0 | 10000 | 15000 | 4000 | 26.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4340 | Oprava havarijních úseků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 110276 | 276 | 0 | 50000 | 60000 | 40000 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4341 | Silnice II/478 Nová Krmelínská Ostrava a Mostní II. Etapa | 303820.4668 | 0 | 0 | 10751.4668 | 37759 | 0 | 0 | 50000 | 205310 | 0 | 0 | -
4342 | Rekonstrukce provozní budovy cestmistrovství Hlučín, středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 13900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 88.33 | 9.8144 | 13000 | 0 | 0 | 0 | -
4343 | Novostavba garáží a dílen v areálu cestmistrovství Frýdek-Místek Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 84600 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 187.55 | 9.3775 | 73900 | 8700 | 0 | 0 | -
4345 | Silnice III/4688, Rekonstrukce mostu ev. č. 4688-2 přes vlečku ČD v městě Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 54300 | 0 | 0 | 0 | 54300 | 15000 | 27.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4346 | Silnice III/01142, Rekonstrukce mostu ev.č. 01142-1 přes řeku Olši v obci Bystřice nad Olší (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 33900 | 0 | 0 | 0 | 33900 | 10000 | 29.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 584356 | 31981 | 2464656.983 | 469826 | 584356 | 128000 | 21.9045 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4414 | Výkup pozemků pro přeložku silnice II/443 - obchvat Otic | 21000 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4450 | Protihluková opatření na silnicích II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 8000 | 0 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4452 | Silnice II/474 – Rekonstrukce mostu ev. č. 474-007 přes Ošetnici ve městě Jablunkov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 13100 | 0 | 0 | 0 | 13100 | 2000 | 15.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4453 | Silnice III/0489 – Rekonstrukce mostu ev. č. 0489-1 přes potok Luha v obci Jeseník nad Odrou (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 22700 | 0 | 0 | 0 | 22700 | 15000 | 66.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4502 | Oprava přístupu ke skladu CO (NJ) (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 2255 | 0 | 0 | 0 | 2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4571 | Přeložka silnice II/467 Štítina – obchvat a napojení na silnici I/11 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 292000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 230000 | -
4572 | HUB Mošnov, výstavba okružní křižovatky na sil. I/58, a úprava křižovatek na sil. II/464 pro nadměrnou dopravu (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 60000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | -
4584 | ÚK Hvězda – Ovčárna zajištění stability v úseku v km 2,960-3,210, v km 2,470 – 2,905 propustky, odvodnění na levém okraji vozovky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 61100 | 0 | 0 | 0 | 61100 | 17000 | 27.8232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4585 | Oprava silnice III/46613 Ostrava – Plesná, průtah obcí II. etapa (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 19800 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4600 | Oprava silnice III/4641 Opava, ul. Nákladní (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4624 | Nový Jičín, silnice Propojovací – Hřbitovní, úprava křižovatky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 7700 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4633 | Rekonstrukce objektu dílen a garáží CM Krnov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 30454.07 | 454.07 | 0 | 0 | 15000 | 1114.2714 | 7.4285 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -
4700 | Mostní program (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 173204.76 | 0 | 0 | 0 | 173204.76 | 25000 | 14.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4772 | Rekonstrukce zdroje vytápění v garážích, středisko Opava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4773 | Rekonstrukce zdroje vytápění, středisko Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 5800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | -
4774 | Rekonstrukce zdroje vytápění správní budovy, středisko Nový Jičín (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 5100 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | -
4775 | Rekonstrukce zdroje vytápění ředitelství SSMSK v Ostravě (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4777 | Přestavba křižovatky silnic III/4782 ul. Polanecká a III/4785 ul. Bílovecká | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy | 5000 | 0 | 74077.1857 | 179.62 | 5000 | 191.8182 | 3.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5741 | Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 9790.47 | 790.47 | 0 | 995.24 | 8004.76 | 8004.756 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 1554 | 0 | 1032.132 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
5954 | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava | 73093.7507 | 0 | 33118.1507 | 0 | 39975.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 4.273.094 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
| ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM | 2654757.762 | 35382.54 | 2580215.0455 | 668178.1273 | 1608924.97 | 412542.8668 | 25.6409 | 263800 | 258010 | 52000 | 230000
ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU:
4303 | Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK | 20857.1 | 0 | 0 | 727.21 | 20857.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4769 | Reprodukce majetku kraje (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) | 149.84 | 0 | 0 | 0 | 149.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5878 | Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 127076.0631 | 0 | 6273.7635 | 23992.3995 | 31124.9 | 11889.2557 | 38.1985 | 21895 | 21895 | 21895 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU CELKEM | 148083.0031 | 0 | 6273.7635 | 24719.6095 | 52131.84 | 11889.2557 | 22.8061 | 21895 | 21895 | 21895 | 0
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4137 | Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní konstrukce | 2934.1979 | 0 | 78.65 | 2541.5579 | 313.99 | 313.9898 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 48895.3447 | 0 | 48301.3747 | 0 | 593.97 | 593.9689 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5630 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – výměna výjezdových vrat a úprava dezinfekčního koutu | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 147.4385 | 8.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 53629.5426 | 0 | 48380.0247 | 2541.5579 | 2707.96 | 1055.3971 | 38.9739 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4042 | Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 8425.4419 | 425.44 | 4949.9433 | 918.0386 | 2132.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4043 | Žerotínský zámek - revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4407.191 | 0 | 474.631 | 187.55 | 3745.01 | 454.96 | 12.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4116 | Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 10030.0934 | 0 | 1981.63 | 6840.3734 | 1208.09 | 1208.0795 | 99.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4136 | Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury | 20790.14 | 0 | 1289.5689 | 5859.5264 | 20790.14 | 2302.6199 | 11.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4241 | Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 10650.4373 | 0 | 611.05 | 4271.3773 | 5768.01 | 1960.9684 | 33.9973 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4347 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu II (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 176070.85 | 0 | 0 | 1070.85 | 6000 | 0 | 0 | 10000 | 70000 | 89000 | 0 | -
4350 | Hrad Sovinec - Revitalizace vstupní části objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 14576 | 1076 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | -
4354 | Výměna prosklené fasády (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 6729.4183 | 96.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4415 | Nová expozice Technického muzea Tatra v Kopřivnici - muzeum osobních vozidel (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 15500 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4416 | Revitalizace frýdeckého zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 29727 | 227 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 25500 | 0 | 0 | -
4417 | Hrad Sovinec - oprava fasády na objektu Lesnické školy (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 2850 | 250 | 0 | 0 | 2600 | 1654.0097 | 63.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4419 | Oprava střechy Žerotínského zámku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 29500 | 0 | 0 | 0 | -
4420 | Oprava Památníku životické tragédie (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 8300 | 300 | 0 | 0 | 6000 | 2583.804 | 43.0634 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
4465 | Hrad Sovinec – Revitalizace objektu 4. brány a oprava přilehlé opěrné zdi (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 3200 | 2200 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4466 | Rekonstrukce zdroje vytápění v Muzeu Frenštát pod Radhoštěm (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4467 | Rekonstrukce zdroje vytápění v objektu stolařské a konzervátorské dílny (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4468 | Revitalizace zámeckého parku Nová Horka - I. Etapa (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 25200 | 200 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | -
5250 | Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury | 7676.45 | 0 | 49167.2554 | 2151.43 | 7676.45 | 242.865 | 3.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 28082.6538 | 0 | 24742.7184 | 1340.8954 | 1411.04 | 95.4037 | 6.7612 | 588 | 0 | 0 | 0 | -
5748 | Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 58808.1669 | 0 | 1784.75 | 18838.4569 | 38184.96 | 29192.6966 | 76.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 34898.0203 | 1025.9 | 27934.3367 | 3955.7836 | 1982 | 88 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 498592.4446 | 5704.34 | 112935.8837 | 45434.2816 | 123397.72 | 46512.825 | 37.6934 | 85088 | 95500 | 89000 | 0
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 281.33 | 0 | 5733.2745 | 281.325 | 281.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5840 | Technika pro úpravu lyžařských běžeckých tras v Moravskoslezském a Zlínském kraji | 5134.52 | 0 | 5121.85 | 0 | 12.67 | 12.662 | 99.9369 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5883 | Dotační program-Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK | 462 | 0 | 100 | 72 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 5877.85 | 0 | 10955.1245 | 353.325 | 584 | 12.662 | 2.1682 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
4140 | Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 1694 | 194 | 539.055 | 487.025 | 473.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4143 | Oprava střechy, fasády a sanace zdí (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 57114.68 | 16614.68 | 0 | 0 | 40500 | 4407.2458 | 10.8821 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4155 | Rekonstrukce objektu Na Pomezí (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 64500 | 1000 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 3350 | 30000 | 30000 | 0 | -
4290 | Zvýšení požární ochrany (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 7887.27 | 3387.27 | 66.55 | 3333.02 | 1100.43 | 1100.43 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4291 | Požárně bezpečnostní řešení objektu Domova Odry (Domov Odry, příspěvková organizace) | 16499.99 | 799.99 | 0 | 0 | 5700 | 212.7035 | 3.7316 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4409 | Revitalizace suterénu pavilonu E (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 14063 | 0 | 0 | 0 | 14063 | 4025.0223 | 28.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4421 | Rekonstrukce správní budovy (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 20105 | 605 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 19350 | 0 | 0 | 0 | -
4422 | Výměna střešní krytiny (Domov Hortenzie, příspěvková organizace, Frenštát pod Radhoštěm) | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 297.5245 | 14.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4424 | Výstavba nového objektu v Bruntále (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 63216.59 | 216.59 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 20000 | 40000 | 0 | 0 | -
4436 | Stavební úpravy objektu poradny (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 11060.5 | 60.5 | 0 | 0 | 1000 | 272.25 | 27.225 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4583 | Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb (příspěvkové organizace MSK) | 8650 | 0 | 0 | 4400 | 4250 | 4250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4615 | Rekonstrukce kuchyně Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 7965.33 | 3965.33 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 4000 | 0 | 18067 | 3960 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5737 | Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice | 368152.2871 | 0 | 52711.6532 | 159928.7239 | 155511.91 | 73718.9156 | 47.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb“ maximálně ve výši 65.000 tis. Kč.
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 300000.1979 | 0 | 3817.38 | 46894.8179 | 105000 | 25157.8682 | 23.9599 | 94288 | 50000 | 0 | 0 | Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb“ ve výši 35.431 tis. Kč.
5958 | Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 17513.05 | 213.05 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 965421.895 | 28056.41 | 75201.6382 | 219003.5868 | 344199.26 | 113441.9598 | 32.9582 | 170988 | 120000 | 30000 | 0
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
4002 | Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 63564.5863 | 132 | 1257.4763 | 5 | 170.11 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 0 | -
4004 | Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, přípspěvková organizace) | 42500.0473 | 0 | 681.23 | 6743.2073 | 35075.61 | 30575.835 | 87.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4027 | Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 11143.2638 | 73 | 369.171 | 8568.2028 | 2132.89 | 2132.8739 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4031 | Vybudování systému čištění odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 76.5 | 0 | 1423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4034 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 28499.995 | 0 | 0 | 1243.275 | 11256.72 | 0 | 0 | 8500 | 7500 | 0 | 0 | -
4080 | Novostavba školních dílen (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 43339 | 0 | 139 | 0 | 1200 | 121 | 10.0833 | 12000 | 30000 | 0 | 0 | -
4082 | Novostavba školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 25300.001 | 0 | 0 | 746.691 | 2553.31 | 30.25 | 1.1847 | 22000 | 0 | 0 | 0 | -
4095 | Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 128628.392 | 128.4 | 1082.597 | 1174.305 | 1243.09 | 0 | 0 | 80000 | 45000 | 0 | 0 | -
4102 | Obnova movitého majetku škol a školských zařízení | 31749.09 | 0 | 42052.455 | 34042.3444 | 31749.09 | 1605.1325 | 5.0557 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4111 | Odstranění vlhkosti zdiva a nová kanalizace (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 15547.0703 | 447.08 | 100 | 2567.3403 | 12432.65 | 9695.6811 | 77.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4114 | Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola a Mateřska škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace) | 27667.2516 | 0 | 647.36 | 16421.6516 | 10598.24 | 10598.2214 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4151 | Modernizace Školního statku Opava II. (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 53650.323 | 30.2 | 529.98 | 990.143 | 5100 | 32.307 | 0.63347 | 47000 | 0 | 0 | 0 | -
4159 | Rekonstrukce prostor školní kuchyně (Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 39762.3052 | 62.3 | 0 | 1646.5452 | 38053.46 | 31432.2319 | 82.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4162 | Oprava krovů a střešního pláště budov školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 50142.8294 | 47.19 | 4805.8369 | 20050.0626 | 25239.74 | 7857.6591 | 31.1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4163 | Oprava rozvodů vody (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 9836.9971 | 187 | 204.6871 | 5295.31 | 4150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4169 | Výměna oken a zateplení (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 30.25 | 0 | 3969.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4202 | Odstranění vlhkosti zdiva (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 19365.5217 | 0 | 379.1898 | 18859.2719 | 127.06 | 127.0488 | 99.9912 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4210 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 8095.5229 | 595.52 | 3266.2256 | 4057.2673 | 176.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4251 | Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) | 8677.802 | 181 | 2496.802 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4254 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) | 22850.4354 | 0 | 3437.9385 | 6348.8768 | 13063.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4258 | Rekonstrukce elektroinstalace (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 25186.0667 | 400 | 6740.7917 | 228.085 | 17817.19 | 32.1818 | 0.18062 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4259 | Úprava parkovacích ploch (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 14433 | 33 | 260.15 | 127.05 | 14012.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4261 | Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 27323.85 | 223.85 | 0 | 84.7 | 5015.3 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | -
4262 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 49400.004 | 0 | 48.884 | 121 | 19230.12 | 1635.073 | 8.5027 | 30000 | 0 | 0 | 0 | -
4263 | Revitalizace Slezského gymnázia Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 41987.7 | 180 | 1536.7 | 121 | 15150 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 104.988 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
4264 | Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě | 282030 | 0 | 0 | 2015.255 | 8984.74 | 0 | 0 | 91000 | 180030 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 282.030 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků z Národní sportovní agentury (70 % způsobilých výdajů, max. 120 mil. Kč).
4266 | Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále | 6800.0086 | 0 | 0 | 278.8386 | 6521.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4267 | Fotovoltaický systém pro Střední škola řemesel, Frýdek-Místek | 6921.0067 | 121 | 32.67 | 175.7767 | 6591.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4272 | Rekonstrukce a modernizace varny (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace) | 42055.181 | 55.18 | 0 | 924.561 | 41075.44 | 590.252 | 1.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4273 | Oprava protihlukové stěny (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4275 | Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) | 17973.505 | 473.5 | 0 | 506.385 | 16993.62 | 398.816 | 2.3469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4276 | Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 52500.007 | 0 | 0 | 660.697 | 1839.31 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | -
4281 | Výměna oken v budově A (Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 7699.84 | 200 | 0 | 46.84 | 7453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4282 | Rekonstrukce elektroinstalace (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 9000 | 0 | 0 | 268.62 | 3731.38 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | -
4283 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 13500 | 0 | 0 | 532.4 | 6967.6 | 2222.2787 | 31.8945 | 6000 | 0 | 0 | 0 | -
4287 | Modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | -
4289 | Optimalizace využívaných prostor SŠP Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 75000 | 15000 | 0 | -
4305 | Nabíjecí stanice pro elektromobily (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 990 | 0 | 0 | 16.94 | 973.06 | 50.11 | 5.1497 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4308 | Vybudování hřiště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 12500 | 0 | 0 | 72.237 | 427.77 | 123.9064 | 28.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 12.500 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
4309 | Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 23589 | 589 | 0 | 0 | 23000 | 6817.0781 | 29.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4314 | Rekonstrukce oplocení pozemku školy (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) | 2200.005 | 0 | 0 | 67.155 | 2132.85 | 1079.2539 | 50.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4315 | Izolace a sanace objektu (Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 375.1 | 8.7233 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4316 | Sanace obvodového zdiva (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) | 7500.006 | 0 | 0 | 277.926 | 822.08 | 420.354 | 51.133 | 6400 | 0 | 0 | 0 | -
4317 | Rekonstrukce elektroinstalace, výměna zářivkových těles (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 482.22 | 13.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4318 | Hydroizolace terasy a rekonstrukce technické místnosti (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) | 3300 | 0 | 0 | 254.1 | 3045.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4319 | Rekonstrukce střechy nad IT učebnou (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) | 7500.006 | 0 | 0 | 33.396 | 7466.61 | 954.69 | 12.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4321 | Oprava fasády- budova Derkova 1 a Derkova 3 (Základní umělecká škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 6600 | 100 | 0 | 307.77 | 6192.23 | 1934.4753 | 31.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4325 | Rekonstrukce vodovodu (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 15.73 | 484.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4330 | Oprava obvodové kamenné zdi (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) | 1000.0085 | 0 | 0 | 112.3485 | 887.66 | 218.12 | 24.5725 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4359 | Oprava zídky (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4362 | Oprava ležaté kanalizace (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 434.99 | 0 | 0 | 0 | 434.99 | 434.9806 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4363 | Příjezdová komunikace a parkoviště pro Obchodní akademii (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 3111.32 | 111.32 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4364 | Rekonstrukce zdroje vytápění – tepelné čerpadlo (Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6800 | 500 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | -
4366 | Oprava ležaté kanalizace budovy E (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace), | 2221.04 | 221.04 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4367 | Rekonstrukce kotelny (Domov mládeže a Školní jídelna-výdejna, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 2450 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 255.31 | 10.4208 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4368 | Rekonstrukce plynové kotelny (Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace) | 7700 | 0 | 0 | 0 | 7700 | 258.638 | 3.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4374 | Sanace obvodového zdiva (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 50.82 | 5.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4375 | Rekonstrukce horkovodní přípojky (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 275.88 | 6.7288 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4376 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 7650 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 44.8516 | 3.9001 | 6500 | 0 | 0 | 0 | -
4377 | Rekonstrukce bazénu a sprch (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 22543 | 543 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -
4378 | Rekonstrukce jídelních výtahů (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4379 | Oprava potrubí teplé vody (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 168.19 | 4.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4380 | Sanace zdiva (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 2872 | 172 | 0 | 0 | 2700 | 671.716 | 24.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4381 | Oprava střechy tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) | 850 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4382 | Oprava sociálních zařízení tělocvičen (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 181.5 | 9.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4384 | Stavební úpravy svářečské dílny (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 187.55 | 3.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4385 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 9925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | -
4387 | Rekonstrukce podlahy dílen (Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace) | 2250 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 671.9984 | 29.8666 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4388 | Oprava příjezdové cesty (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 3000 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4389 | Rekonstrukce výtahu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4390 | Výměna rozvodů vody a kanalizace (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace) | 12326 | 326 | 0 | 0 | 12000 | 3950.6932 | 32.9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4391 | Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | -
4392 | Rekonstrukce elektroinstalace - pavilon A (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 217.8 | 10.89 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4393 | Rekonstrukce elektroinstalace (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 37000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 10000 | 25000 | 0 | 0 | -
4394 | Rekonstrukce výměníkové stanice (Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4395 | Rekonstrukce plynové kotelny (Dětský domov a Školní jídelna, Opava, Rybí trh 14, příspěvková organizace) | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 361.911 | 10.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4396 | Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení (Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 15700 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -
4397 | Rekonstrukce školní jídelny (Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 10150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
4398 | Rekonstrukce podlah (Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace) | 1000 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4399 | Rekonstrukce suterénu školy (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4400 | Rekonstrukce výtahu ve školní kuchyni (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4401 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) | 26000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 15000 | 10000 | 0 | 0 | -
4402 | Rekonstrukce elektroinstalace tělocvičny (Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace) | 2042 | 42 | 0 | 0 | 2000 | 76.835 | 3.8418 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4403 | Modernizace výtahu budovy A (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4405 | Rekonstrukce sociálního zařízení (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | -
4406 | Rekonstrukce sociálních zařízení budova B (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 4118.6 | 16 | 0 | 0 | 4102.6 | 4102.5975 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4407 | Sanace zdiva (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 416.2 | 40 | 0 | 0 | 376.2 | 376.193 | 99.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4412 | Rekonstrukce elektroinstalace (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | -
4425 | Sanace trhlin budovy (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) | 2011 | 11 | 0 | 0 | 2000 | 215.997 | 10.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4426 | Přípojka splaškové kanalizace (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace) | 4900 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4427 | Rekonstrukce elektroinstalace budovy A1 (Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 9500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | -
4428 | Oprava střechy a fasády tělocvičny (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | -
4429 | Výměna oken objektu školní jídelny (Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 116.16 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4430 | Stavební úpravy objektu domova mládeže pro potřeby VOŠ (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 115362 | 162 | 0 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 50000 | 61000 | 0 | -
4431 | Vybudování učeben pro CLS (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 39669 | 669 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 38850 | 0 | 0 | 0 | -
4432 | Rekonstrukce školního hřiště (Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace) | 16000 | 400 | 0 | 0 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4435 | Optimalizace výukových prostor ve městě Vítkov (Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace) | 20100 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 2000 | 17500 | 0 | 0 | -
4437 | Rekonstrukce venkovního hřiště (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 15060 | 60 | 0 | 0 | 1000 | 331.4916 | 33.1492 | 14000 | 0 | 0 | 0 | -
4438 | Rekonstrukce kuchyně a jídelny (Střední škola a Vyšší odborná škola, Kopřivnice, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | -
4439 | Stavební úpravy na Divadelní ulici (Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace) | 40109 | 0 | 109 | 0 | 2000 | 96.8 | 4.84 | 10000 | 28000 | 0 | 0 | -
4440 | Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny (Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | -
4442 | Vybudování sportoviště ve vnitrobloku školy (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 5700 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4443 | Oprava podlahy v gymnastickém sále (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) | 403.24 | 3.24 | 0 | 0 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4444 | Workoutové hřiště pro děti z dětského domova v Příboře (Dětský domov a Školní jídelna, Příbor, Masarykova 607, příspěvková organizace) | 626.48 | 126.48 | 0 | 0 | 500 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4445 | Rekonstrukce sociálních zařízení (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 3900 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3066.889 | 78.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4448 | Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4449 | Oprava střechy (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 338.8 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4454 | Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny Školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 320.65 | 4.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4455 | Rekonstrukce zdroje vytápění centrální kotelny (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 8800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | -
4456 | Rekonstrukce zdroje vytápění budovy základní školy (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4457 | Rekonstrukce zdroje vytápění v kotelně hlavní budovy (Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | -
4458 | Rekonstrukce zdroje vytápění – instalace tepelného čerpadla (Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | -
4459 | Rekonstrukce zdrojů vytápění v objektu mechanizační haly (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4460 | Rekonstrukce zdroje vytápění hlavní budovy školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | -
4461 | Rekonstrukce zdroje vytápění budovy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4462 | Rekonstrukce zdroje vytápění školy (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 5100 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4463 | Rekonstrukce zdroje vytápění dětského domova (Dětský domov a Školní jídelna, Lichnov 253, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | -
4464 | Rekonstrukce zdroje vytápění (Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4497 | Rekonstrukce zdroje vytápění budovy na ul. Sokolská třída (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4498 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově D (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4499 | Oprava střechy učňovských dílen (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 3442.9 | 442.9 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4500 | Odstranění komínového tělesa (Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace) | 694.54 | 0 | 0 | 0 | 694.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4503 | Rekonstrukce kotelny Bílá (Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace) | 3630 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4504 | Sanace budovy a zastřešení schodiště – pracoviště Otická (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4505 | Hala na řezivo (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 38.72 | 3.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4506 | Revitalizace fasády budovy dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 23000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | -
4507 | Stavební úpravy mateřské školy (Mateřská škola Klíček, Karviná-Hranice, Einsteinova 2849, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4508 | Sanace hlavní budovy (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4509 | Sanace objektu Husova (Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4510 | Demolice objektu Domova mládeže (Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 8350 | 0 | 0 | 0 | -
4511 | Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 22000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -
4512 | Revitalizace zahrady a zpevněných ploch (Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p. Pradědem, nám. Sv. Michala 17, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | -
4513 | Oprava dlažby (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4514 | Oprava střechy (Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4515 | Oprava střechy správní budovy (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 971.65 | 0 | 0 | 0 | 971.65 | 971.6469 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4516 | Rekonstrukce hromosvodů (Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4517 | Vodovodní a kanalizační přípojky (Základní školy, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace) | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4518 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 32.525 | 1.0842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4519 | Rekonstrukce elektroinstalace (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | -
4520 | Rekonstrukce hygienických prostor (Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace) | 7500 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 544.1121 | 7.2548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4521 | Rekonstrukce střechy pracoviště Šenov (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4522 | Rekonstrukce předávací stanice (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 261.36 | 26.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4523 | Oprava hlavního vstupu do budovy školy (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4524 | Výměna umělého trávníku (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4525 | Oprava podlahy v tělocvičně a nářaďovně (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4526 | Oprava kanalizace v budově A (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4527 | Výměna potrubí požární vody v suterénu školy (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4528 | Stavební úpravy bloku C a A (Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4529 | Rekonstrukce kotelny na ul. Havlíčkova (Základní škola, Opava, Praskova 411, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4530 | Rekonstrukce oplocení (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4531 | Rekonstrukce sociálních zařízení budovy C (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4532 | Odstranění havarijního stavu střechy (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4533 | Rekonstrukce koupelny 6. rodinné skupiny (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 605 | 5 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5385 | Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství | 10835.8 | 2040 | 3300 | 8170 | 10835.8 | 9685.8 | 89.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 539376 | 0 | 2403.3256 | 1797.939 | 6175.55 | 0 | 0 | 8000 | 1000 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 539.376 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
5730 | Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 263462.583 | 5 | 55514.3946 | 141938.4084 | 66004.78 | 26791.0119 | 40.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5837 | Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových(Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) | 133853.256 | 352.74 | 936.546 | 0 | 3563.97 | 0 | 0 | 5000 | 50000 | 74000 | 0 | -
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 162480.25 | 0 | 2058.21 | 177.45 | 103244.59 | 12800.1506 | 12.3979 | 57000 | 0 | 0 | 0 | -
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 83049.9797 | 0 | 1742.1672 | 184.0125 | 5074.8 | 3452.13 | 68.0249 | 76049 | 0 | 0 | 0 | -
5873 | Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK | 7345 | 3265.21 | 28260.8824 | 11115 | 7345 | 7142.4905 | 97.2429 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5874 | Podpora odborného vzdělávání v Moravskoslezském kraji | 8978000 | 0 | 8976500 | 0 | 1500 | 1250 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 56265.65 | 0 | 878.45 | 0 | 10387.2 | 387.2 | 3.7277 | 5000 | 40000 | 0 | 0 | -
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 309205.4044 | 335.4 | 195450.1455 | 78443.689 | 34976.17 | 6994.5752 | 19.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 122519 | 0 | 529.98 | 980.1 | 6008.92 | 0 | 0 | 50000 | 65000 | 0 | 0 | -
5967 | Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 9300 | 0 | 226.27 | 0 | 9073.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5999 | Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 166000.1947 | 0 | 5061.198 | 61689.9067 | 99249.09 | 55900.5693 | 56.3235 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování městem Frenštát pod Radhoštěm (1/3 po odečtení dotace, max. 30.000 tis. Kč) a Národní sportovní agenturou (70 % způsobilých výdajů, max 60.000 tis. Kč).
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 13048047.7064 | 17108.55 | 9343146.4642 | 443704.8106 | 1047855.59 | 265968.6935 | 25.3822 | 1017449 | 629030 | 150000 | 0
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4068 | Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 683831 | 0 | 4138.2 | 17732.55 | 1960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 683.831 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
4076 | Identitní brána MSK | 4872.0011 | 0 | 1623.9011 | 0 | 3248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4215 | Rekonstrukce kanalizace - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 53500 | 0 | 174.24 | 1687.95 | 16637.81 | 497.915 | 2.9927 | 35000 | 0 | 0 | 0 | -
4223 | Pavilon C - stavební úpravy a přístavba rehabilitace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 76437.5284 | 437.52 | 514.25 | 44637.4385 | 30848.32 | 28291.2472 | 91.7108 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4224 | Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7 (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 44817.355 | 0 | 0 | 817.355 | 10000 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | -
4228 | Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 25145.0005 | 145 | 159.72 | 5896.5405 | 18943.74 | 11182.5804 | 59.0305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4230 | Systém potrubní pošty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 8756 | 256 | 179.08 | 0 | 8320.92 | 8320.92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4231 | Výměna kogeneračních jednotek (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 19550.0073 | 150 | 54.45 | 17092.8474 | 2252.71 | 2252.7026 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4235 | JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu včetně zdravotní techniky (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 52977.5855 | 2673.59 | 4881.4014 | 42161.3041 | 3261.29 | 3261.2859 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4238 | Rekonstrukce stravovacího provozu - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 102595 | 100095 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4298 | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 720040 | 1007.72 | 1664.234 | 1947.616 | 27388.15 | 11149 | 40.7074 | 18000 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 720.040 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků z jiných zdrojů.
4349 | Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 140061.2 | 3811.2 | 1300 | 2069.1 | 62880.9 | 14410.3596 | 22.9169 | 70000 | 0 | 0 | 0 | -
4353 | Zřízení zubních ambulancí – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 23500.0004 | 0 | 4727.15 | 10393.6704 | 8379.18 | 4719.111 | 56.3195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4365 | Město Albrechtice - rozvod medicinálních plynů pro COVID-pacienty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 5281.0222 | 3982.63 | 0 | 228.2422 | 1070.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4408 | Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 67000 | 0 | 0 | 2000 | 30000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | -
4423 | Kybernetická bezpečnost | 100881.5231 | 0 | 0 | 5992.8431 | 38954.68 | 3878.141 | 9.9555 | 27967 | 27967 | 0 | 0 | -
4485 | Rekonstrukce JIP neoperačních oborů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 49086.77 | 4316.77 | 0 | 2387.33 | 42382.67 | 1585.4131 | 3.7407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4487 | Tepelné hospodářství - Kogenerační jednotka (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 447.7 | 3.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4488 | Oprava střechy kotelny Karviná (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 4471.966 | 0 | 0 | 1112.156 | 3359.81 | 3359.8022 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4490 | Pavilon W - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 6792.82 | 292.82 | 0 | 0 | 6500 | 2513.2524 | 38.6654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4491 | Pavilon O - Instalace systému výměny vzduchu (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2669.83 | 269.83 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4492 | Adaptace budovy na spisovnu (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4494 | Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná – křídlo A (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 12999.5589 | 0 | 0 | 4171.9789 | 8827.58 | 8827.5711 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4496 | Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 107521.594 | 0 | 2812.8375 | 62388.5065 | 42320.25 | 42320.2465 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4501 | Centrální bufet v budově E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 18150 | 9904 | 0 | 0 | 8246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4568 | Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově L (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2612 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4569 | Oprava střechy (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 112 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4570 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově LDN Město Albrechtice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4573 | Demolice balkonu dětského oddělení - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4574 | Rekonstrukce Gastroenterologického centra (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 26403 | 603 | 0 | 0 | 25800 | 1896.3779 | 7.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4575 | Pavilon A - stavební úpravy a přístavba - urgentní příjem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 52648.3 | 1148.3 | 0 | 0 | 51500 | 1397.3637 | 2.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4579 | Přístavba centrálního urgentního příjmu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 64000 | 2000 | 0 | 0 | 37000 | 236.08 | 0.63805 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -
4580 | Rekonstrukce dětského oddělení v křídle A (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 12548.04 | 0 | 0 | 0 | 12548.04 | 586.85 | 4.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4589 | Pavilon G - vnitřní stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 18920 | 4920 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | -
4621 | Hospital Cloud | 456017.58 | 223.85 | 0 | 0 | 54993.73 | 0 | 0 | 125800 | 260000 | 15000 | 0 | -
4622 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově LDN Město Albrechtice (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4623 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově protialkoholní záchytné stanice Karviná (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 99 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4625 | Kybernetická bezpečnost v odvětví zdravotnictví (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace) | 38000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 889.8306 | 2.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4627 | Rekonstrukce zdroje vytápění v budově výjezdové stanice Hlučín (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 99 | 12.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4628 | Zřízení datového centra (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 13373.27 | 0 | 0 | 0 | 13373.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4629 | Vybudování Dětské skupiny Nemocnice Karviná-Ráj - stavební úpravy (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 4539.58 | 239.58 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4674 | Magnetická rezonance (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Opava) | 19990 | 0 | 0 | 0 | 19990 | 19990 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4675 | Středisko krizového řízení s heliportem pro noční přistávání (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 92092 | 2092 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | -
4676 | Oprava elektronické požární signalizace a evakuačního rozhlasu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 2151.17 | 0 | 0 | 0 | 2150.17 | 2131.6263 | 99.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5100 | Nemocnice Nový Jičín - reinvestiční část nájemného a opravy | 364156.553 | 0 | 133839.5215 | 16771.0215 | 54504.01 | 9486.708 | 17.4055 | 19330 | 19485 | 19641 | 100586 | -
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 95679.8428 | 1130 | 29481.7421 | 17948.8207 | 47119.28 | 14619.274 | 31.0261 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5482 | Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 151375.8796 | 646.96 | 2519.434 | 7886.9156 | 140322.57 | 83748.3326 | 59.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky | 58532.21 | 6016.76 | 202118.0598 | 82010.728 | 58532.21 | 6485.5018 | 11.0802 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2024, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5761 | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 34551.2174 | 0 | 1576.416 | 29264.6114 | 3710.19 | 211.75 | 5.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5872 | Rekonstrukce ambulantní rehabilitace (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 66225.75 | 937.75 | 288 | 27800 | 37200 | 37200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5912 | Obnova vozového parku - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 201808.6749 | 0 | 124662.9929 | 7157.392 | 69988.29 | 38363.29 | 54.8139 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 4135862.8304 | 147300.28 | 516715.6303 | 411557.9179 | 1115626.22 | 366970.2329 | 32.8937 | 462097 | 307452 | 34641 | 100586
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
5349 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje-webová aplikace | 4660.237 | 0 | 751.237 | 121 | 3488 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | -
5484 | Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK | 8120 | 0 | 0 | 120 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM | 12780.237 | 0 | 751.237 | 241 | 11488 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0
| CELKEM | 22279943.3175 | 233552.12 | 13232234.4733 | 1901700.0398 | 4440375.96 | 1229277.1525 | 27.6841 | 2071417 | 1481987 | 427636 | 330586
Note on A126: Marynčáková Radmila: 3518
Note on C126: Marynčáková Radmila: rozdíl na LA o nepřevedený rozp. Z EP v r. 2024 - 679,877 tis. Kč
Note on F208: Marynčáková Radmila: z akce „Reprodukce majetku kraje v odvětví školství“