DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace ev. č. 01367/2024/RRC

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Josef Bělica, Ph.D.,MBA, hejtman kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Jagello 2000, z.s.

se sídlem: Mariánské náměstí 2116/10

zastoupen: Zbyňkem Pavlačíkem, předsedou

IČO: 70640866

DIČ: CZ70640866

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-7193890207/0100

datová schránka: wnip2hn

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 4869

(dále jen „příjemce“) (dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 3. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01367/2024/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR 2024“ (dále jen „projekt“) vymezených v čl. VI smlouvy.

- Dne 18. 11. 2024 byla do datové schránky poskytovatele dodána žádost příjemce o uznání nákladů vzniklých na projekt i přes nerealizaci akce z důvodů povodní na území celého kraje.

III.

Změna smlouvy

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že i přes nerealizaci projektu, budou považovány za uznatelné náklady ve smyslu čl. VI smlouvy účelně vynaložené náklady na přípravu realizace projektu, maximálně však ve výši 50% z poskytnuté dotace, tj. maximálně ve výši 2.250.000 Kč.

- Maximální výše dotace tedy nově činí 2.250.000 Kč (slovy: dva miliony dvěstepadesát tisíc korun českých).

- Smluvní strany se dohodly, že předčasné ukončení realizace projektu a nevrácení dotace ve smyslu čl. V odst. 2 písm. e) smlouvy nebude poskytovatelem považováno za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že podmínky povinné publicity ve smyslu čl. VII smlouvy, které není možné v důsledku zrušení konání akce splnit, nebudou součástí dokladů prokazujících způsob prezentace Moravskoslezského kraje.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu tohoto dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ............ ze dne 16. 12. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Josef Bělica, Ph.D.,MBA hejtman kraje |  | za příjemce Zbyněk Pavlačík předseda |

Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.