DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04646/2021/RRC

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Horní Lomná

se sídlem:	Horní Lomná 44, Horní Lomná 739 91

zastoupena: 	Kamilem Kawulokem, starostou

IČO: 	00535974

DIC:	CZ00535974

bankovní spojení: 	ČNB

číslo účtu: 	94—5411781/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2023, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace příjemci z rozpočtu poskytovatele na níže specifikovaný projekt.

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem Cyklodoprava v obci Horní Lomná —II. etapa (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

- Žádostí ze dne 16 10. 2024 požádal příjemce o prodloužení doby realizace projektu, z důvodu nestabilního podloží a dalších problému s majiteli pozemku, které vyvstaly po několikáté změně vedení trasy. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.
Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31. 10. 2024), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (29. 11. 2024) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 10. 2025,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 1. 12. 2025,

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období do 31. 10. 2025 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky však začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, touto dohodou neupravené, se nemění.

- Smluvní strany se dále dohodly na tom, že příjemce předloží poskytovateli ke dni 31. 12. 2024 informaci o průběžném čerpání poskytnuté dotace, a to nejpozději do 16. 1. 2025. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předáni k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, doručením do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje.

- Porušení povinnosti uvedené v odst. 5 tohoto článku dohody je považováno za porušení méně závažné ve smyslu § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví následujícím způsobem:

Předložení informace podle odst. 5 tohoto článku dohody po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 		1.500 Kč,

od 8 do 15 kalendářních dnů 	3.000 Kč,

od 16 do 30 kalendářních dnů 	5.000 Kč.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……………. ze dne 16. 12. 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V Horní Lomné dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková 1. náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemce Kamil Kawulok starosta |

Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně podepisuje dohodu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.