Příloha č. 3 - Návrh dodatku – Město Ostrava

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04325/2024/KH

**I.
Smluvní strany**

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Josefem Bělicou Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava

zastoupeno: Mgr. Janem Dohnalem, primátorem

IČO: 00845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649297309/0800

(dále jen „příjemce“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04325/2024/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nových cisternových automobilových stříkaček pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce.
2. Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**Pořízení nových cisternových automobilových stříkaček z rámcové dohody**“, a z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu na straně dodavatele cisternových automobilových stříkaček, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.
Změna smlouvy**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2025“ na „**31. 12. 2026**“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „23. 1. 2026“ na „**21. 1. 2027**“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025“ na „**od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026**“.
4. Článek V odst. 3 písm. q) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

q) příjemce dotace je povinen písemnou formou zaslat informaci o aktuálním čerpání finančních prostředků k:

* 31. 12. 2024 nejpozději do 15. 1. 2025,
* 31. 12. 2025 nejpozději do 15. 1. 2026.

Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne:  |  | V Ostravě dne: |
|  |  |  |
| za poskytovateleIng. Josef Bělica Ph.D., MBAhejtman kraje |  | za příjemceMgr. Jan Dohnalprimátor |

Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.