ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 9/13

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Bruntál

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 2 - Žádost o dotaci

Příloha č. 3 - Původní smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jana Liszková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/520 ze dne 28. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2096 ze dne 23. 6. 2016

  - rozhodlo

navýšit investiční dotaci městu Bruntál, IČ 00295892, o částku 3.500 tis. Kč, na celkovou výši 10.000 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever a prodloužit časovou použitelnost do 31. 12. 2018

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03337/2016/RRC s městem Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 23. 6. 2016 usnesením č. 20/2096 rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 6.500.000 Kč městu Bruntál (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu „Rozvoj průmyslové zóny Bruntál - Sever“ (dále jen „projekt“). Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03337/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 25. 7. 2016. Dle Smlouvy má být projekt zrealizován nejpozději do 30. 6. 2017.

Stávající projekt byl rozdělen do dílčích částí, z nichž jedna byla kompletně dokončena (prodloužení a osvětlení cyklostezky Skrbovická – OSRAM). Při realizaci další části (vybudování obratiště pro autobusy a záchytného parkoviště) však nastaly komplikace, které ztížily průběh dokončení zbylé části projektu.

S ohledem na výše uvedené okolnosti příjemce dotace dopisem ze dne 31. 1. 2017 požádal o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2018, a to z důvodů nastalých komplikací při realizaci projektu spočívajících ve složitém a časově náročném řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům souvisejícím s realizací projektu, jejichž vyřešení je pro zdárnou realizaci projektu nezbytné, viz příloha č. 1.

Moravskoslezský kraj v této souvislosti obdržel dále žádost města Bruntál o poskytnutí dalšího dotačního příspěvku, ve výši 3.500.000 Kč, který by měl být vynaložen na úspěšné dokončení projektu, viz příloha č. 2.

V průběhu realizace projektu bylo na základě dodatečně zpracované projektové dokumentace a položkového rozpočtu zjištěno, že původní aproximativní odhad nákladů (3.500.000 Kč) na dílčí část projektu „vybudování obratiště a parkoviště“ byl podhodnocený.

Náklady na nedokončenou část projektu dle položkového rozpočtu stavby činí 5.630.574 Kč. V rámci probíhajícího stavebního řízení vstoupily do celkových nákladů stavby dále náklady spojené s výkupem pozemků, respektive příjezdové komunikace do zájmové lokality. Jedná se o část parcely v majetku společnosti OSRAM Česká republika s.r.o. a část parcely v majetku společnosti KARLA spol. s.r.o. Vykoupené pozemky budou sloužit veřejnosti pro příjezd do lokality a k budoucímu obratišti autobusů s parkovištěm.

Další nezbytné náklady představují související opravy příjezdové komunikace do lokality, která je v současné době v nevyhovujícím stavu. Náklady na její opravu jsou odhadovány přibližně na 1.400.000 Kč.

Vzhledem k rozloze areálu a s ohledem na poměrně vysoký počet nově vznikajících pracovních míst je zjevné, že plánovaná kapacita 85 nových parkovacích míst je nedostatečná. Tato situace je řešitelná vybudováním dodatečných 40 parkovacích míst umístěných podél příjezdové komunikace. S tím souvisí potenciální dodatečné náklady v hodnotě cca 1.000.000 Kč na zpracování dokumentace pro územní a stavební povolení a realizace vybudování této stavby.

Městu Bruntál na realizaci výše uvedených záměrů chybí finanční prostředky, které přesahují původní požadovanou dotační částku. Z tohoto důvodu žádá o dodatečnou částku na dokončení projektu ve výši 3.500.000 Kč.

Navrhované změny neovlivní účelové určení dotace.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 4.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	8

Datum konání:	28. 2. 2017

Materiál č.:		9/24

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Bruntál

Číslo usnesení: 	8/520

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2096 ze dne 23. 6. 2016

  - bere na vědomí

žádosti města Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 1 a 2 předloženého materiálu

- 2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout navýšit investiční dotaci městu Bruntál, IČ 00295892, o částku 3.500 tis. Kč, na celkovou výši 10.000 tis. Kč, na úhradu uznatelných nákladů, souvisejících s realizací projektu Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever a prodloužit časovou použitelnost do 31. 12. 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03337/2016/RRC s městem Bruntál, IČ 00295892, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

| snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené |  |  |
| pol. 5901 - | Nespecifikované rezervy | o | 3.500 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
| pol. 6341 - | Investiční transfery obcím | o | 3.500 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017