DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03129/2024/RRC

(dále jen „dodatek")

I.

## Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:		Mgr. Stanislavem Kopeckým, náměstkem hejtmana kraje

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú. 2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Armáda spásy v České republice, z. s.

se sídlem:		Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha

zastoupen:		Ing. Bc. Hanou Buříkovou, oblastním ekonomem pro Moravskoslezský kraj

IČO: 		40613411

DIČ:		CZ740613411

bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., č. ú. 271238344/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2024 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03129/2024/RRC (dále jen „smlouva").

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Humanizace a odstraňování bariér v Domově Přístav Frýdek-Místek" v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2024“.

III.

Změna smlouvy

- V článku V odst. 2 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2025" nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2025".

- V článku V odst. 2 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2025“ nahrazuje textem „nejpozději do 26. 1. 2026.

- V článku V odst. 3 smlouvy se text „odst. 3“ nahrazuje textem „odst. 2“.

- V čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se text „v období od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2025“ nahrazuje textem „v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2025“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………..… ze dne …….

V Ostravě …………….. dne …………….			V ………………………. dne ……………..

..………………………………………..	.......................................................

za poskytovatele                                                                            za příjemce

Mgr. Stanislav Kopecký                                                               Ing. Bc. Hana Buříková

na základě pověření hejtmana kraje                                                       oblastní ekonom

pro Moravskoslezský kraj

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat 
náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.