ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 9/16

Název: Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost (VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.)

Příloha č. 2 - Žádost (mcePharma s.r.o.)

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace (VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.)

Příloha č. 4 - Oznámení o reorganizaci dlužníka (VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.)

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace (mcePharma s.r.o.)

Příloha č. 6 - Návrh Dodatku č. 1 (VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.)

Příloha č. 7 - Návrh Dodatku č. 1 (mcePharma s.r.o.)

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1768 ze dne 25.6.2015

č. 21/2256 ze dne 22.9.2016

č. 2/28 ze dne 22.12.2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6832 ze dne 9.6.2015

č. 108/8427 ze dne 6.9.2016

č. 8/523 ze dne 28.2.2017

rozhodlo

zvýšit investiční část dotace z 234,5 tis. Kč na 480,9 tis. Kč a snížit neinvestiční část dotace ze 735,1 tis. Kč na 518,7 tis. Kč poskytnuté společnosti mcePharma s.r.o. uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016 týkající se projektu Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě pevných lékových forem

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00333/2016/RRC se společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ 25877933, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06396/2016/RRC se společností mcePharma s.r.o., IČ 27815773, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1768 (mat. č. 10/29) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 účelově určenou dotaci společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. na realizaci projektu „Stabilita kvality cementované vrstvy výrobků zpracovávaných v etanolem generované nauhličující atmosféře“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00333/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 25. 2. 2016 (příloha č. 3).  Podle Smlouvy má být projekt realizován do 31. 3. 2017.

Společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., dopisem doručeným dne 16. 11. 2016, požádala o prodloužení realizace výše uvedeného projektu do 31. 12. 2017. Svou žádost ředitel společnosti odůvodnil probíhajícím insolvenčním řízením vedeným vůči společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. před Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. KSOS 37 INS 18493/2016.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2016, č.j. KSOS 37 INS 18493/2016-B46 (příloha č. 4), které nabylo právní moci dne 27. 12. 2016, bylo rozhodnuto o povolení reorganizace společnosti. Právní mocí rozhodnutí bylo zrušeno omezení dispozičního oprávnění dlužníka.

Na základě osobního jednání s příjemcem dotace a ověření současného stavu projektu bylo zjištěno, že většina plánovaného rozsahu projektu a cílů je dle Smlouvy naplněna. Posledním zbývajícím krokem k naplnění komplexního rozsahu projektu je pořízení přístroje Belec Compact Port, jenž má provést závěrečné zkoušky testovaného zařízení a má pouze eliminovat potenciální lidské chyby před započetím chemicko-tepelného procesu.

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2256 (mat. č. 10/24) ze dne 22. 9. 2016 byl podpořen projekt společnosti mcePharma s.r.o. s názvem „Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů pro použití ve výrobě pevných lékových forem“ s maximální výši spolufinancování 70,00 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Maximální výše poskytnuté kombinované dotace byla stanovena částkou 999.600 Kč, z toho 234.500 Kč bylo určeno na investiční náklady a 765.100 Kč na neinvestiční náklady. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06396/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 15. 11. 2016 (příloha č. 5).

Jednatel společnosti mcePharma s.r.o. dopisem ze dne 28. 11. 2016 (doručeného dne 30. 11. 2016 pod č. j. MSK/55961/2016) požádal o změnu v kapitolách rozpočtu:

- snížení neinvestičních výdajů z nákladového druhu Spotřeba materiálu, položky „Suroviny pro výzkum do dlouhodobého hmotného majetku“ o 150.000 Kč;

- snížení neinvestičních výdajů z nákladového druhu Mzdové náklady, položky „Mzdy a platy (hrubá mzda) o 150.000 Kč;

- snížení neinvestičních výdajů z nákladového druhu Mzdové náklady, položky „Zákonné odvody z mezd (mimo odvody na FKSP)“ o 52.000 Kč;

- zvýšení investičních výdajů z nákladového druhu Dlouhodobý hmotný majetek, položky „Klimatizační komora“ o 172.000 Kč a

- zvýšení investičních výdajů z nákladového druhu Dlouhodobý hmotný majetek, položky „Laboratorní nábytek“ o 180.000 Kč.

Žádost odůvodňuje vyšším důrazem své společnosti na využívání vlastního hmotného majetku pro účely výzkumu.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		8

Datum konání:	28.2.2017

Materiál č.:		9/27

Název:	Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 a 2016

Číslo usnesení:	8/523

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016

č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016

bere na vědomí

- žádost společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ 25877933, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost společnosti mcePharma s.r.o., IČ 27815773, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zvýšit investiční část dotace z 234,5 tis. Kč na 480,9 tis. Kč a snížit neinvestiční část dotace ze 735,1 tis. Kč na 518,7 tis. Kč poskytnuté společnosti mcePharma s.r.o. uvedené pod pořadovým číslem 2 v příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2256 ze dne 22. 9. 2016 týkající se projektu Aplikovaný výzkum a vývoj multikomponentních a multifunkčních excipientů, pro použití ve výrobě pevných lékových forem

doporučuje

zastupitelstvu kraje

a) rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00333/2016/RRC se společností VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., IČ 25877933, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

b)	rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06396/2016/RRC se společností mcePharma s.r.o., IČ 27815773, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |
| --- |
| na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
| pol. 5213 - | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám | o | 246,4 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |
| na § 3636 - | Územní rozvoj |  |  |
| pol. 6313 - | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám | o | 246,4 tis. Kč |

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017