|  |  |
| --- | --- |
| \*KUMSX0351AH1\* | Agendové číslo: 01486/2023/ŽPZ/2 |
| Identifikátor: KUMSX0351AH1 |  |

**DOHODA O NAROVNÁNÍ**

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01486/2023/ŽPZ

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Pavlem Staňkem, členem rady kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 120184-1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Obec Hrčava**

se sídlem: Hrčava 53, 739 98 Hrčava

zastoupen: Petrem Gořalkou, starostou obce

IČO: 00296732

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-1314781/0710

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání, ve smyslu § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **dohodu o narovnání** (dále též jen „dohoda“):

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, potvrzením peněžního ústavu nebo kopií výpisu z tohoto účtu. Z důvodu těchto změn není nutno uzavírat změnový dodatek k dohodě.
2. Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

**III.**

**Účel dohody**

1. Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 01486/2023/ŽPZ (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 k této smlouvě, poskytovatelova evidenčního čísla 01486/2023/ŽPZ/1 (dále jen „dodatek“).
2. Smlouva upravuje poskytnutí poskytovatelem příjemci dotace ve výši maximálně 314.000 Kč na projekt „Posílení vodovodního řadu – vrtaná studna“, realizovaný v rámci poskytovatelova dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2023‑2024.

**IV.**

**Předmět dohody**

1. Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy a dodatku, jak je dále v této dohodě uvedeno.
2. Smlouvou ve znění dodatku byl sjednán termín dokončení projektu do dne 16. 3. 2025.
3. Příjemce adresoval poskytovateli žádost ze dne 3. 3. 2025 o změnu termínu pro dokončení projektu do dne 30. 6. 2026. Žádost byla podána na základě analýz surové vody, jejichž negativní výsledky znemožňují použití vody pro pitné účely a brání zkolaudování stavby pro její původně plánované využití. Dle sdělení příjemce je možným řešením situace opětovné vyčištění vrtu a jeho dostatečné odčerpání, popřípadě zařazení vhodné technologie pro úpravu surové vody.
4. Poskytovatel s žádanou změnou smlouvy, která nemá vliv na účelové určení dotace a ani na naplnění účelu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech poskytovatele změnu smlouvy v podobě smluvního dodatku.
5. S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dohody smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že ve smlouvě uvedené termíny jsou stanoveny takto: termín podle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy pro ukončení realizace projektu je nejpozději do dne 30. 6. 2026, průběžné vyúčtování realizace projektu podle čl. V odst. 3 písm. h) smlouvy se předkládá zpracované také ke dni 31. 12. 2025, termín podle čl. V odst. 3 písm. j) smlouvy pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu je nejpozději do dne 29. 8. 2026 a uznatelným nákladem projektu podle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy je náklad vzniklý v období ode dne 2. 1. 2023 do dne 30. 6. 2026 a uhrazený do dne 30. 7. 2026. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyly a nejsou mezi smluvními stranami sporné nebo pochybné, a tedy ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Případné změny a doplňky této dohody budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této dohodě, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.
2. Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z následujícího odstavce tohoto článku dohody nevyplývá něco jiného.
4. Má-li být tato dohoda povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
5. V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna dle předchozího odstavce tohoto článku dohody, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.
6. Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. x/xx ze dne 16. 6. 2025.
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. xx/xx ze dne xx. xx. 2025.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne ……………… |  | V Hrčavě dne ……………… |
|  |  |  |
| za poskytovatele  Moravskoslezský kraj  Ing. Pavel Staněk  člen Rady Moravskoslezského kraje |  | za příjemce  Obec Hrčavu  Petr Gořalka  starosta obce |

Tuto dohodu je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.