DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00324/2016/RRC

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# ING corporation, spol. s r.o.

se sídlem: Mánesova 1259, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

zastoupena: Ing. Jiřím Rosickým, CSc., jednatelem

IČ: 14613794

DIČ: CZ14613794

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 9994603/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 648

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely 23. 2. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00324/2016/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Zařízení pro zjištění doby používání ortotické pomůcky a její vnitřní teploty“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 10. 1. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy z důvodu ukončení prací a předání dokumentace ke konci roku 2016, na jejímž základě byla dodavatelem znalostí vystavena faktura až dne 30. 12. 2016. Kvůli této skutečnosti nebyl příjemce schopen splnit podmínky dle článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy a faktura č. 9339922934 ve výši 518.606 Kč vč. DPH byla příjemcem hrazena po ukončení období realizace projektu.
4. Poskytovatel prohlašuje, že navzdory nesplnění dílčích podmínek smlouvy, způsobené okolnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, byl příjemcem naplněn účel poskytnutí dotace dle schválené smlouvy.

III.

Narovnání

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že období, kdy lze považovat náklad za uznatelný je od 1. 8. 2015 do 31. 1. 2017.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena do 60 dnů od nabytí účinnosti této dohody, podle příjemcem předloženého kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu dle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1 a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.
2. Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a příjemce jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
|  |  |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce |