DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04292/2024/KH

**I.  
Smluvní strany**

# Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu: 1002520362/2700

datová schránka: 8x6bxsd

(dále jen „poskytovatel“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| Město Bílovec | |
| se sídlem: | Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec |
| zastoupena: | Martinem Holubem, starostou |
| IČO: | 00297755 |
| číslo účtu: | 94-115801/0710 |
| bankovní spojení: | Česká národní banka |
| (dále jen „příjemce“) |  |

**II.  
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04292/2024/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce.
2. Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „**Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody**“, a z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu na straně dodavatele cisternové automobilové stříkačky, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.  
Změna smlouvy**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31.12.2025“ na „**30.06.2026**“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „23.01.2026“ na „**31.07.2026**“.
3. V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu: z „od 01.01.2024 do 31.12.2025“ na „**od 01.01.2024 do 30.06.2026**“.
4. Článek V odst. 3 písm. q) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

q) příjemce dotace je povinen písemnou formou zaslat informaci o aktuálním čerpání finančních prostředků k:

* 31.12.2024 nejpozději do 15.01.2025,
* 31.12.2025 nejpozději do 15.01.2026.

Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

**IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne 15. 9. 2025.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne …………………………… | V Bílovci dne ……………………… |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA  hejtman kraje | Martin Holub  starosta města |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.