DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00348/2016/RRC

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# EKOM CZ a.s.

se sídlem:	Průmyslová 1472/11, 102 00 Praha 10

kores. adresa:	U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8

zastoupena:	Bohumírem Andrýskem, předsedou představenstva

IČ:	26462061

DIČ:	CZ26462061

bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:	4211009476/6800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7247

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 29. 2. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00348/2016/RRC (dále jen „smlouva“)

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Návrh výměníku tepla pro selektivní kondenzaci kapalných látek z procesního plynu“ (dále jen „projekt“).

- Dne 16. 2. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o zmírnění podmínek smlouvy z důvodu zvýšené administrativní zátěže spojené se zpracováním dat týkající se projektu. Kvůli této skutečnosti nebyl příjemce schopen splnit podmínky dle článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy a část faktury č. 933922390 ve výši 71.000 Kč vč. DPH byla příjemcem hrazena po ukončení období realizace projektu.

- Poskytovatel prohlašuje, že navzdory nesplnění dílčích podmínek smlouvy, způsobené okolnostmi uvedenými v předchozím odstavci tohoto článku dohody, byl příjemcem naplněn účel poskytnutí dotace dle schválené smlouvy.

III.

Narovnání

- Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly, že období, kdy lze považovat náklad za uznatelný je od 1. 8. 2015 do 31. 1. 2017.

- Smluvní strany se dále dohodly, že druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena do 60 dnů od nabytí účinnosti této dohody, podle příjemcem předloženého kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu dle čl. V odst. 3 písm. g) smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1 a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravená se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dva a příjemce jedno vyhotovení.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne ………………..

| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
| --- | --- |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………….. |
| za poskytovatele | za příjemce |