[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 5



Datum konání: 15.9.2025

               
Materiál č.: 5/2



Název: Financování projektu z odvětví životního prostředí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Michal Kuchár, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1491 ze dne 25. 8. 2023

1.  rozhodlo
změnit v bodě 3) usnesení č. 13/1370 ze dne 7. 9. 2023 dobu financování projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ z 2024 – 2031 na 2025 – 2032 dle předloženého materiálu

2.  rozhodlo
změnit v bodě 3) usnesení č. 13/1370 ze dne 7. 9. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ z původní výše 11.346.080 Kč na 500.104 eur (tj. při kurzu 25,185 Kč/EUR 12.595.119,24 Kč) dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Moravskoslezský kraj jako jeden z partnerů spolupracuje na mezinárodním projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“, v rámci programu LIFE vedeným pod akronymem „LIFE ModelForest“ (dále jen projekt).
Projekt reaguje na problémy lesních stanovišť, jako jsou:

-
nízká druhová a věková rozmanitost lesů

-
nedostatek starých stromů a mrtvého dřeva (biotop saprofytických brouků)

-
šíření nepůvodních a invazních druhů rostlin a dřevin (např: akát, pajasan)

-
úbytek biotopů pro obojživelníky v lesích

-
nadměrná hustota zvěře a neschopnost přirozené obnovy

-
vysoké zakmenění porostů

V rámci projektu budou uskutečněny aktivity na podporu přirozené obnovy lesů, méně využívaných systémů pěstování lesa (nízký, střední les) včetně edukace soukromých a obecních vlastníků lesů, budování biotopů pro obojživelníky a zajištění kontinuity biotopů pro saproxylofágní hmyz. Likvidace invazních a expanzních rostlin a dřevin bude realizována co do rozsahu a způsobu provedení tak, aby byla finančně udržitelná i po skončení projektu. Konkrétní aktivity, které budou v souladu se Souhrny doporučených opatření pro EVL, případně Plány péče o ZCHÚ, a jejich rozsah bude stanoven v analytické části projektu. Nedílnou součástí projektu bude monitoring druhů a stanovišť a účinnosti jednotlivých opatření.
Koordinujícím příjemcem projektu je spolek ZO ČSOP Onyx.

Dalšími partnery projektu jsou:

1) Petrklíč help, z.s.

2) Jihočeský kraj

3) Krajské školní hospodářství České Budějovice

4) Instytut Badawczy Lesnictwa (Polsko)

K bodu č. 1)

Vzhledem k tomu, že koordinující příjemce podal žádost o dotaci na realizaci projektu do operačního programu LIFE opakovaně, je nutné posunout termín realizace projektu z let 2024 až 2031 na 2025 až 2032.
K bodu č. 2)

Koordinující příjemce podal žádost o dotaci 19. 9. 2024. Během procesu hodnocení žádosti došlo ke změně struktury financování, která byla původně tvořena vlastním podílem MSK ve výši 33 % a dotací EU ve výši 67 %. Po úpravách žádosti o dotaci na základě výzvy Evropské Komise dochází k navýšení vlastního podílu na 40 % a snížení podílu EU na 60 %. Z tohoto důvodu je nutné navýšit profinancování a kofinancování projektu schválené zastupitelstvem kraje č. 13/1370 dne 7. 9. 2023. Vzhledem k tomu, že financování projektu bude probíhat v eurech, je pro zjednodušení administrace předloženo profinancování a kofinancování v této měně.

Předpokládaná struktura financování pro MSK po snížení míry dotace
Realizační část (provádí koordinující příjemce)  754.418 EUR (19.000.017,33 Kč)
Příspěvek MSK (kofinancování 40 %)
           301.767 EUR (7.600.001,90 Kč)
Příspěvek EU koordinujícímu příjemci (60 %) 
    452.651 EUR (11.400.015,44 Kč)
Vlastní aktivity MSK


             198.337 EUR (4.995.117,35 Kč)
Příspěvek MSK (kofinancování 40 %)
             79.335 EUR (1.998.051,98 Kč)
Příspěvek EU (profinancování 60 %)
             119.002 EUR (2.997.065,37 Kč)
Příspěvek MSK do projektu za 7 let       
 381.102 EUR (9.598.053,87 Kč)

Přepočteno pevným kurzem pro rok 2025 ve výši 25,185 Kč/eur.

Popis financování realizační části

Příspěvek MSK (kofinancování) na realizační část projektu ve výši 301.767 EUR bude koordinujícímu příjemci poskytnut na základě dotační smlouvy. Koordinující příjemce bude z této dotace financovat projektové aktivity na ochranu evropsky významných lokalit, které jsou v dlouhodobé péči MSK. Výhodnost účasti MSK v projektu spočívá v tom, že nad rámec tohoto příspěvku obdrží koordinující příjemce na realizaci projektu dotaci z EU ve výši 452.651 EUR. Celkově tedy na území MSK budou zrealizovány aktivity ve výši 754.418 EUR.

Popis financování vlastích aktivit MSK
Výdaje na vlastní aktivity MSK zahrnují osobní a cestovní výdaje. Tyto výdaje budou kofinancovány částkou 79.335 EUR (v rámci běžných mezd zaměstnanců) a profinancovány částkou 119.002 EUR (dotace EU). 

Částka 500.104 EUR zahrnuje kofinancování realizační části projektu koordinujícímu příjemci a kofinancování a profinancování vlastních aktivit MSK.
Aktuální harmonogram projektu

Termín odevzdání žádosti




19. 9. 2024

Podpis grantové dohody
 



27. 5. 2025

Termín zahájení projektu 




1. 6. 2025

Přistoupení MSK k projektu
1. 10. 2025

Ukončení realizace projektu



1. 6. 2032

Ukončení udržitelnosti projektu



31. 12. 2063

Dopad na rozpočet

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 a ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2026-2028 v odvětví životního prostředí. Finanční prostředky potřebné ke krytí navýšených výdajů budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2026 a při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2027 – 2029. 

Příjem dotace je předpokládán v letech 2025 – 2032 dle harmonogramu v partnerské smlouvě po splnění podmínek definovaných grantovou smlouvou. První splátka dotace poskytnutá zálohově ve výši 35.700,40 eur bude uhrazena a do rozpočtu kraje zapojena po uzavření partnerské smlouvy.   
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle bodů 1-2) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 25


Datum konání: 25. 8. 2025


Materiál č.:
   5/11
Název:
   Financování a partnerská smlouva k projektu z odvětví životního prostředí
Číslo usnesení: 25/1491

Rada kraje

1. rozhodla

uzavřít Partnerskou smlouvu k projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ předloženého do operačního programu LIFE se ZO ČSOP Onyx, pobočný spolek, se sídlem Panská 363/9, 60200 Brno, Česká republika, IČ 75103397, který v projektu figuruje jako koordinující příjemce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu za předpokladu schválení navýšení profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 13/1370 ze dne 7. 9. 2023 dobu financování projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ z 2024 – 2031 na 2025 – 2032 dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení č. 13/1370 ze dne 7. 9. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy“ z původní výše 11.346.080 Kč na 500.104 eur (tj. při kurzu 25,185 Kč/EUR 12.595.119,24 Kč) dle předloženého materiálu

4. ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 9. 2025


2

