DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# obec hladké životice

se sídlem:	Hlavní 208, 742 47 Hladké Životice

zastoupena:	Irenou Ravčukovou, starostkou

IČ:	00848468

DIČ:	CZ00848468

bankovní spojení:	ČNB

číslo účtu:	94-510801/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03618/2023/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „PD – Sběrné místo pro obec Hladké Životice a okolní obce“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2023“.

- Dne 30. 6. 2025 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu nově do 30. 6. 2026 a o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od Řídícího orgánu“) resp. lhůty pro doložení kolaudačního rozhodnutí/souhlasu při realizaci vlastními prostředky, nově do 31. 12. 2027.

- Žádost o prodloužení doby realizace projektu nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2025), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (30. 7. 2025) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 6. 2026,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 30. 7. 2026.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 90 dnů od předložení kompletního a bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemná práva a povinnosti vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nejsou touto dohodou dotčeny.

IV.

Změna smlouvy

Smluvní strany se dále dohodly na těchto změnách smlouvy týkajících se práv a povinností, které nejsou sporné či pochybné:

- V čl. V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „do 31. 12. 2026“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2027“.

V.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 15. 9. 2025.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………………. ze dne ………

| V Ostravě dne: |  |  |  | V Hladkých Životicích dne: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková 1. náměstkyně hejtmana kraje |  |  |  | za příjemce Irena Ravčuková starostka |  |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dohodu o narovnání hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.