ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 9/20

Název: Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Fakultní nemocnicí Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí dotace

Příloha č. 2 - Návrh Dodatku ke smlouvě

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Veronika Mazurová, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2241 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 92/7254 ze dne 25. 2. 2016

č. 8/518 ze dne 28. 2. 2017

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06506/2016/EP s Fakultní nemocnicí Ostrava, IČ 00843989, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2241 (materiál č.10/9) ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektových záměrů strategických intervencí RIS3 Moravskoslezského kraje – 1. výzva“ dotaci Fakultní nemocnici Ostrava (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu s názvem „Datový sklad pro vědu a výzkum s návazností na datové analýzy klinických dat“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06506/2016/EP (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 18. 11. 2016.

Dopisem ze dne 4. 1. 2017 příjemce dotace požádal o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2017.  Příjemce dotace svoji žádost zdůvodňuje pozdějším datem uzavření Smlouvy a s tím související financování projektu (příloha č. 1). Termín ukončení realizace projektu se navrhuje posunout z původně schváleného termínu 31. 5. 2017 na termín 31. 12. 2017. V návaznosti na prodloužení termínu realizace projektu se navrhuje posunout rovněž termín předložení závěrečného vyúčtování projektu, a to do 31. 1. 2018.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Číslo zasedání:   8

Datum konání:   28. 2. 2017

Materiál č.:         9/22

Název:                Návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace s Fakultní nemocnicí Ostrava

Číslo usnesení:  8/518

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 92/7254  ze dne 25. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2241  ze dne 22. 9. 2016

bere na vědomí

žádost Fakultní nemocnice Ostrava, IČ 00763989, o změnu smlouvy dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06506/2016/EP s Fakultní nemocnicí Ostrava, IČ 00843989, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017