DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,**

**číslo: 06506/2016/EP ze dne 18. 11. 2016**

/dále jen „dodatek“/

**I.**

**Smluvní strany**

 **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

 zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

## číslo účtu: 1650676349/0800

 (dále jen „poskytovatel“)

 a

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

zastoupena: MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ředitelem

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 8010-309258333/0300

(dále jen „příjemce“)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 06506/2016/EP (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu termínů podpisu smlouvy a započetí financování projektu, které mají vliv na dobu realizace projektu, na který byla na základě smlouvy příjemci poskytnuta dotace poskytovatelem, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

**III.**

**Změna smlouvy**

1. V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 5. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2017,“
2. V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 1. 2018,“
3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017, přičemž osobní náklady, uvedené v nákladovém rozpočtu projektu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za poslední kalendářní měsíc realizace projektu a zákonné odvody s nimi související mohou být příjemcem uhrazeny nejpozději do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, tj. do 31. 1. 2018,“

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …….... ze dne 16. 3. 2017.

 V …………… dne …………. V …………….. dne …………

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za poskytovateleza příjemce