DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,

číslo: 06506/2016/EP ze dne 18. 11. 2016

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

Moravskoslezský kraj

se sídlem:		 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:		 70890692

DIČ:		 CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

## číslo účtu:		 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem:	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba

zastoupena:	MUDr. Svatoplukem Němečkem, MBA, ředitelem

IČ:			00843989

DIČ:		CZ00843989

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:		8010-309258333/0300

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 06506/2016/EP (dále jen „smlouva“).

- Z důvodu termínů podpisu smlouvy a započetí financování projektu, které mají vliv na dobu realizace projektu, na který byla na základě smlouvy příjemci poskytnuta dotace poskytovatelem, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.

Změna smlouvy

- V čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 5. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2017,“

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 1. 2018,“

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2017, přičemž osobní náklady, uvedené v nákladovém rozpočtu projektu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, za poslední kalendářní měsíc realizace projektu a zákonné odvody s nimi související mohou být příjemcem uhrazeny nejpozději do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, tj. do 31. 1. 2018,“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……....  ze dne 16. 3. 2017.

V …………… dne ………….                                           V …………….. dne …………

___________________________                                    _______________________

za  poskytovatele                                                        za  příjemce