## EU_31_10_2025_H
Příloha č. 5
PŘEHLED AKCÍ SPOLUFINANCOVANÝCH Z EVROPSKÝCH FINANČNÍCH ZDROJŮ
v tis. Kč
číslo akce | Název akce | Celkové výdaje | Výdaje předchozích let |  | Upravený rozpočet k 31.10.2025 | Skutečné čerpání k 31.10.2025 | Plnění (%) | předpoklad rozpočtu 2025 1) |  |  |  |  | Očekávaná výše dotace v % | Operační program
|  |  | před r. 2024 | 2024 |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | po roce 2028
Odvětví doprava:
3522 | NUTSHELL@CE-Strengthening public transport to enhance accessibility in rural central Europe – NUTSHELL@CE-Posílení veřejné dopravy pro zlepšení dostupnosti ve venkovských oblastech střední Evropy | 4583.29 | 0 | 187.29 | 2500 | 845.5224 | 33.8209 | 2500 | 1700 | 196 | 0 | 0 | 85% | Interreg Central Europe 2021+
3527 | Rekonstrukce silnic II/445 a II/370 (Rýmařov) | 28846.62 | 67.96 | 28605.01 | 173.65 | 0 | 0 | 173.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3531 | Silnice II/483 průtah Frenštát p. R. – hr. okresu FM | 18596.71 | 96.71 | 0 | 20978.93 | 13055.0716 | 62.2294 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3532 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/443 Štáblovice – Otice | 30751.62 | 30.17 | 27395.65 | 3325.8 | 3325.7718 | 99.9992 | 3325.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3536 | Silnice III/4593 hraniční most ev. č. 4593-3 Úvalno - Branice | 8076.9 | 0 | 3462.22 | 4614.68 | 4328.4519 | 93.7974 | 4614.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | Interreg ČR-PL 2021+
3537 | Silnice III/0578 hraniční most ev. č. 0578-2 Vávrovice - Wiechowice | 27000 | 0 | 100.43 | 26899.57 | 9983.9096 | 37.1155 | 26899.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | Interreg ČR-PL 2021+
3538 | Silnice III/01129 Opava - Pilszcz | 55708.09 | 0 | 100.43 | 55607.66 | 55390.7262 | 99.6099 | 55607.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | Interreg ČR-PL 2021+
3573 | Rekonstrukce silnice II/445 Vrbno p. Pradědem – Heřmanovice | 98030.17 | 30.17 | 0 | 26000 | 36.3 | 0.13962 | 26000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3574 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/478 Šenov ul. Šenovská/Datyňská | 43387.9 | 0 | 42986.02 | 401.88 | 401.8366 | 99.9892 | 401.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3575 | Silnice II/442 Bohdanovice - Hořejší Kunčice | 34260.06 | 0 | 19.06 | 300 | 38.115 | 12.705 | 300 | 33941 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3576 | Silnice II/442 Kerhartice - VD Kružberk | 70400 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 | 0 | 70140 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3583 | UNIFHY-Unifying policies to support the uptake of green hydrogen to decarbonize Europe“-„UNIFHY- Sjednocení politik na podporu zavádění zeleného vodíku k dekarbonizaci Evropy | 5717 | 0 | 481.74 | 2018.26 | 1166.7888 | 57.8116 | 2018.26 | 1500 | 1500 | 217 | 0 | 85% | Interreg Europe 2021+
3667 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/440 Rýžoviště - Dětřichov - hr. OL. Kraje | 102200.06 | 0 | 19.06 | 300 | 39.7243 | 13.2414 | 300 | 101881 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3668 | Přeložka silnice II/443 obchvat Otic | 200000 | 0 | 50.82 | 10199.18 | 36.3 | 0.35591 | 10199.18 | 90000 | 86250 | 13500 | 0 | 85% | IROP 2021+
3669 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/452 Karlovice - Světlá Hora | 157500.06 | 0 | 19.06 | 300 | 12.705 | 4.235 | 300 | 70000 | 87181 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3670 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 průtah Heřmánky | 21500 | 0 | 44.47 | 21455.53 | 5007.5773 | 23.3393 | 21455.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3676 | Most Starý Bohumín - Chalupki přes řeku Odru | 40000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 24800 | 15000 | 0 | 0 | 85% | 2021+ Interreg ČR-PL
3686 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/647 Ostrava, ul. Bohumínská IV. Etapa | 47600 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 270 | 47330 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3999 | Příprava staveb a příprava vypořádání pozemků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 50000 | 273557 | 0 | 50000 | 14000 | 28 | 50000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | x | x
| Odvětví doprava celkem | 1044158.48 | 273782.01 | 103471.26 | 225805.14 | 107668.8004 | 47.6822 | 223326.21 | 483152 | 300267 | 53717 | 40000 | x | x
Odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti:
3526 | Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II | 2860.99 | 0 | 114.95 | 2746.04 | 2741.0009 | 99.8165 | 2746.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3558 | Otevřený úřad – otevřené rozhraní pro přístup k datům | 6957.09 | 3376.92 | 80.17 | 3500 | 1966.25 | 56.1786 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3630 | Centrální zálohování dat nemocničních informačních systémů v Hospital Cloudu | 114.95 | 0 | 0 | 114.95 | 28.7375 | 25 | 114.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
| Odvětví informatiky a kybernetické bezpečnosti celkem | 9933.03 | 3376.92 | 195.12 | 6360.99 | 4735.9884 | 74.4536 | 6360.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
Odvětví krizové řízení:
3519 | Městečko bezpečí | 231074.99 | 1768 | 306.99 | 50000 | 16448.2792 | 32.8966 | 50000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
| Odvětví krizové řízení celkem | 231074.99 | 1768 | 306.99 | 50000 | 16448.2792 | 32.8966 | 50000 | 179000 | 0 | 0 | 0 | x | x
Odvětví regionální rozvoj:
3561 | Projekt technické pomoci – Operační program Spravedlivá transformace | 12125.7435 | 0 | 5825.7335 | 6300.01 | 2770.8255 | 43.9813 | 6300.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | OP ST 2021+
3562 | Smart akcelerátor Moravskoslezského kraje | 75500.37 | 889.31 | 26022.7 | 16246.71 | 7752.1437 | 47.7152 | 26815.36 | 21773 | 0 | 0 | 0 | 85% | OP JAK
3597 | Technická pomoc - Podpora aktivit v rámci Programu Interreg Česko – Polsko 2021–2027 | 1361.5785 | 449 | 117.5785 | 745 | 0 | 0 | 745 | 50 | 0 | 0 | 0 | 80% | Interreg ČR-PL 2021+
3600 | Podpora činnosti sekretariátu a zajištění chodu Regionální stálé konference Moravskoslezského kraje V | 4786.739 | 0 | 2185.729 | 2601.01 | 1541.933 | 59.2821 | 2601.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | OP TP 2021+
3601 | Vouchery pro podnikatele v Moravskoslezském kraji – 1. výzva | 216073.4428 | 0 | 42459.4428 | 187741.68 | 77942.7315 | 41.5159 | 173614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | OP ST 2021 +
3649 | Vouchery pro veřejný sektor v Moravskoslezském kraji - 1. výzva | 100000.01 | 0 | 0 | 45000.01 | 2184.3256 | 4.8541 | 45000.01 | 29960 | 25040 | 0 | 0 | 100% | OP ST 2021 +
3998 | Prostředky na přípravu projektů | 3316.67 | 1798.8225 | 0 | 3316.67 | 0 | 0 | 3316.67 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | x | x
| Odvětví regionální rozvoj celkem | 413164.5539 | 3137.1325 | 76611.1839 | 261951.09 | 92191.9592 | 35.1943 | 258392.06 | 81783 | 55040 | 30000 | 30000 | x | x
Odvětví cestovní ruch
3665 | IndusTour - Visiting INDUStrial companies and sites as a growing lever to diversify TOURism policies | 5525 | 0 | 0 | 1600 | 4.872 | 0.3045 | 1600 | 1400 | 1400 | 1125 | 0 | 85% | Interreg Europe 2021+
| Odvětví cestovní ruch celkem | 5525 | 0 | 0 | 1600 | 4.872 | 0.3045 | 1600 | 1400 | 1400 | 1125 | 0 | x | x
Odvětví kultury:
3253 | NKP Zámek Bruntál - Revitalizace objektu „saly terreny" | 34871.6874 | 34861.6774 | 0 | 10.01 | 10 | 99.9001 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | IROP
3505 | Černá kostka – Centrum digitalizace, vědy a inovací | 2249943.8378 | 40660.8678 | 34653.97 | 200000 | 120478.3169 | 60.2392 | 200000 | 1182000 | 792629 | 0 | 0 | 85% | OP ST 2021+
3513 | Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice | 1774.21 | 1204.21 | 0 | 570 | 0 | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3514 | Žerotínský zámek – centrum relaxace a poznání | 121998.6 | 3646 | 72.6 | 15000 | 5578.3014 | 37.1887 | 15000 | 103280 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3523 | Nová Horka - centrum tradic a zážitků | 122000.13 | 0 | 4910.13 | 49960 | 40110.6643 | 80.2856 | 49960 | 47000 | 20130 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3524 | Těšínské divadelní a kulturní centrum | 137800.37 | 221.28 | 7861.26 | 130717.84 | 110988.2074 | 84.9067 | 129717.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3549 | Rekonstrukce depozitáře Muzea Beskyd Frýdek-Místek | 4200.01 | 0 | 36.3 | 4163.71 | 3031.6039 | 72.8102 | 4163.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3550 | Digitalizace kulturního dědictví Moravskoslezského kraje | 24320.08 | 168.2 | 23701.88 | 450 | 430.801 | 95.7335 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3554 | Restaurování kulturního dědictví Moravskoslezského kraje | 11500.02 | 0 | 27.02 | 2500 | 11.5797 | 0.46319 | 2500 | 8973 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3555 | Novostavba depozitáře Muzeum v Bruntále | 152000.124 | 4573.114 | 219.01 | 37000 | 11685.8519 | 31.5834 | 37000 | 109208 | 1000 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3556 | POHO Park Gabriela | 612999.98 | 434.74 | 9536.63 | 25028.61 | 5797.5393 | 23.1636 | 25028.61 | 103000 | 365102 | 109898 | 0 | 85% | OP ST 2021+
3563 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu | 127803.29 | 8338 | 25324.29 | 39999 | 21841.7115 | 54.6056 | 39999 | 54142 | 0 | 0 | 0 | 70% | IROP 2021+
3577 | Juraj a Ondráš – zbojnické legendy | 36619.99 | 1000 | 1073.23 | 16926.76 | 7925.2836 | 46.821 | 16926.76 | 17620 | 0 | 0 | 0 | 85% | Interreg SR - ČR 2021+
3658 | Filmové vouchery v Moravskoslezském kraji | 50500.03 | 0 | 0 | 22499.54 | 6 | 0.026667 | 22499.54 | 28000.49 | 0 | 0 | 0 | 100% | OP ST 2021 +
| Odvětví kultury celkem | 3688332.3591 | 95108.0891 | 107416.32 | 544825.47 | 327895.8609 | 60.1837 | 543825.46 | 1653223.49 | 1178861 | 109898 | 0 | x | x
Odvětví sociální věci:
3402 | Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny | 299749.9243 | 118530.9243 | 83218.96 | 98000 | 50288.7412 | 51.315 | 98000.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32% | OPŽP 2014+
3425 | Zateplení a stavební úpravy správní budovy, pavilonu E a F Domova Březiny | 101943.19 | 48660.91 | 8486.44 | 44795.84 | 19738.2915 | 44.0628 | 44795.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35% | OPŽP 2014+
3506 | Podpora komunitní práce v MSK III | 11203.2 | 609.2 | 1297.26 | 5257.42 | 912.5349 | 17.3571 | 7884.74 | 1412 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3507 | Podpora (Ne)formální péče v Moravskoslezském kraji | 33871.4 | 11.4 | 2766.38 | 13063.04 | 6450.6889 | 49.3812 | 21209.62 | 9884 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3509 | Profesionalizace systému péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji | 18777.2653 | 5604.3153 | 5740.19 | 7267.04 | 5410.4683 | 74.4522 | 7432.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3510 | Žít normálně II | 15599.55 | 89.43 | 4284.81 | 9168.61 | 5200.222 | 56.7177 | 8162.31 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3511 | Podpora procesu plánování sociálních služeb na území MSK | 18451.4443 | 5626.2142 | 6409.2 | 6416.03 | 4671.8607 | 72.8154 | 6416.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3512 | Chráněné bydlení Okrajová | 37334.64 | 25 | 7057.31 | 30252.33 | 15466.5619 | 51.1252 | 30252.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3521 | Podpora služeb sociální prevence 2022+ | 760749.644 | 488869.804 | 266271.71 | 5608.13 | 5100.2237 | 90.9434 | 5608.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3539 | Podpora duše III | 32910.78 | 9.73 | 1958.1 | 14819.95 | 8075.6033 | 54.4914 | 14819.95 | 16123 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3540 | Podpora návazných aktivit sociálních služeb v MSK | 8968.19 | 1118.49 | 2927.35 | 3890.34 | 1447.9756 | 37.2198 | 4830.35 | 92 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3543 | Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát) | 131299.16 | 1819 | 16715.11 | 114265.05 | 79721.9635 | 69.7693 | 112765.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3544 | Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno) | 21000 | 0 | 1102.26 | 19897.74 | 15942.9226 | 80.1243 | 19897.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3545 | Rekonstrukce objektu organizace Nový domov, příspěvková organizace vedoucí k energetickým úsporám | 83000 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 21100 | 40500 | 21100 | 0 | 40% | OPŽP 2021+
3552 | Gastro vybavení Březiny | 12294.608 | 124.398 | 0 | 12170.21 | 11768.5267 | 96.6995 | 12170.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | OPŽP 2021+
3557 | Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici | 68073.8 | 13805.81 | 10642.08 | 44125.91 | 33667.0664 | 76.2977 | 43625.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3579 | Transformace – DOZP Kravaře | 59999.48 | 114.34 | 550.14 | 11000 | 606.21 | 5.511 | 11000 | 48335 | 0 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3580 | Transformace – DOZP Mokré Lazce | 148999.75 | 100 | 296.75 | 3000 | 12.705 | 0.4235 | 3000 | 30000 | 115603 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3581 | Transformace – DOZP a zázemí organizace Opava | 174999 | 0 | 806.47 | 3668.53 | 0 | 0 | 3668.53 | 5000 | 82762 | 82762 | 0 | 85% | IROP 2021+
3582 | Transformace – DOZP Ostrava | 130000.19 | 378.13 | 19.06 | 2015 | 12.705 | 0.63052 | 2015 | 73115 | 54473 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3591 | Chráněné bydlení ul. Karasova v Ostravě | 44600 | 0 | 0 | 20500 | 10313.5202 | 50.3099 | 20500 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3629 | Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky | 19100 | 4400 | 0 | 6000 | 1121.0682 | 18.6845 | 6000 | 8700 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3631 | ProDítě: Profesionální a inovativní péče o ohrožené děti v Moravskoslezském kraji | 18819.96 | 0 | 0 | 5647.96 | 0 | 0 | 5647.96 | 3772 | 5000 | 4400 | 0 | 85% | 2021+ OPZ+
3660 | Podpora komunitních služeb chráněného bydlení v MSK – východ | 47806.03 | 0 | 0 | 47829.81 | 46152.1206 | 96.4924 | 47806.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 2021+ OPZ+
3661 | Podpora komunitních služeb chráněného bydlení v MSK – západ | 48516.91 | 0 | 0 | 48529.87 | 46828.8 | 96.4948 | 48516.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 2021+ OPZ+
3662 | Standardizace poskytování sociálních služeb v Moravskoslezském kraji | 28377.3 | 0 | 0 | 8561 | 25.68 | 0.29996 | 8561 | 7688.65 | 12127.65 | 0 | 0 | 85% | 2021+ OPZ+
3664 | TechSocialcare - Promoting Technical Standards for Assistive Technology in European Social care services | 3838 | 0 | 0 | 900 | 304.4838 | 33.8315 | 900 | 900 | 900 | 900 | 238 | 85% | 2021+ Interreg Europe
3672 | Novostavba dětského centra Pluto | 75550.45 | 510 | 2047.5 | 50742.95 | 24112.8813 | 47.5197 | 50742.95 | 22250 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3678 | Podpora služeb osobní asistence v MSK | 31230.84 | 0 | 0 | 8296.84 | 0 | 0 | 8296.84 | 15375 | 7559 | 0 | 0 | 90% | 2021+ OPZ+
| Odvětví sociální věci celkem | 2487064.7059 | 690407.0959 | 422597.08 | 645989.6 | 393353.8252 | 60.8917 | 654826.23 | 290909.65 | 318924.65 | 109162 | 238 | x | x
Odvětví školství:
3434 | Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace | 32000.51 | 714.19 | 559.32 | 11000 | 6295.4176 | 57.2311 | 11000 | 19727 | 0 | 0 | 0 | 90% | IROP 2021+
3435 | Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné | 27999.56 | 514.26 | 314.3 | 6500 | 12.705 | 0.19546 | 6500 | 20671 | 0 | 0 | 0 | 90% | IROP 2021+
3464 | Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání II | 400399.25 | 399726.44 | 470.41 | 312.41 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | OPVVV 2014 +
3502 | TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | 1140040.65 | 81897.96 | 63965.79 | 166742.9 | 123402.678 | 74.0078 | 166742.9 | 336834 | 490600 | 0 | 0 | 85% | OP ST 2021+
3515 | Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů | 90000.02 | 1983.92 | 27.1 | 12312 | 11.616 | 0.094347 | 12312 | 51558 | 24119 | 0 | 0 | 90% | IROP 2021+
3516 | Novostavba a přístavba objektu dílen a učeben praktického vyučování ve Středním odborném učilišti stavebním Opava | 117013.999 | 1276.3591 | 1037.64 | 3200 | 36.3 | 1.1344 | 3200 | 51500 | 60000 | 0 | 0 | 85% | OP ST 2021+
3517 | Novostavba dílen a venkovní sportoviště pro Střední školu technickou Opava | 122000.463 | 1416.463 | 1762 | 4000 | 199.529 | 4.9882 | 4000 | 70000 | 44822 | 0 | 0 | 90% | IROP 2021+
3520 | Rozšíření a modernizace výukových prostor na JG PT Ostrava-Poruba | 60229.579 | 1877.619 | 1727.96 | 53000 | 25840.0728 | 48.7549 | 53000 | 3624 | 0 | 0 | 0 | 90% | IROP 2021+
3569 | Modernizace Školního statku Opava III | 11999.99 | 530 | 3652.84 | 7913.32 | 5529.273 | 69.873 | 7817.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | OP ST 2021+
3578 | Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji | 49021.53 | 7063.4 | 31019.34 | 10938.79 | 5802.2758 | 53.0431 | 10938.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ 2021+
3593 | Akreditovaný projekt mobilit žáků a pracovníků ve školním vzdělávání | 10134.79 | 0 | 7687.7 | 2499.09 | 1420.6183 | 56.8454 | 2447.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Erasmus+2021+
3594 | Zřízení nového gastrocentra | 77859.12 | 2699.14 | 5159.98 | 70000 | 64519.2458 | 92.1704 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | OP ST 2021 +
3596 | Implementace Dlouhodobého záměru Moravskoslezského kraje | 248696.03 | 0 | 49994.3 | 13608.73 | 5440.0042 | 39.9744 | 61621.73 | 55000 | 55000 | 27080 | 0 | 90% | OP JAK 2021 +
3607 | Energetické úspory VI. Etapa - ZŠaMŠ Nový Jičín | 61294 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 5252 | 27990 | 28010 | 0 | 63.62% | OP ŽP 2021 +
3608 | Energetické úspory VI. Etapa - ZŠ Ostrava U Haldy | 84070.8 | 1089 | 444.8 | 30312 | 24378.5327 | 80.4254 | 30312 | 52225 | 0 | 0 | 0 | 65% | OP ŽP 2021 +
3609 | Energetické úspory VI. Etapa - ZUŠ L. Janáčka Ostrava - Vítkovice | 37083.17 | 636 | 629.17 | 10475 | 360.8892 | 3.4452 | 10475 | 25343 | 0 | 0 | 0 | 64.91% | OP ŽP 2021 +
3610 | Energetické úspory VI. Etapa - PPP Karviná | 9000 | 0 | 423 | 8577 | 3325.723 | 38.7749 | 8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.27% | OP ŽP 2021 +
3611 | Energetické úspory VI. Etapa - SŠaZŠ Havířov - Šumbark | 185800 | 0 | 724 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 42900 | 91000 | 50026 | 0 | 64.88% | OP ŽP 2021 +
3612 | Energetické úspory VI. Etapa - SŠTO Havířov - Šumbark | 9450 | 0 | 0 | 9450 | 2497.948 | 26.4333 | 9450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.96% | OP ŽP 2021 +
3613 | Energetické úspory VI. Etapa - SŠE Ostrava | 14400.47 | 175.45 | 517.15 | 13707.87 | 9717.0737 | 70.8868 | 13707.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.33% | OP ŽP 2021 +
3614 | Energetické úspory VI. Etapa - ZUŠ B. Martinů | 17056.1 | 272.25 | 414.75 | 7369.1 | 42.35 | 0.5747 | 7369.1 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 63.19% | OP ŽP 2021 +
3615 | Energetické úspory VI. Etapa - SŠaVOŠ Kopřivnice | 67100 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 3960 | 25500 | 37598 | 0 | 66.37% | OP ŽP 2021 +
3617 | Energetické úspory VI. Etapa - SŠŘ Frýdek-Místek | 31100.49 | 0 | 606.49 | 21700 | 15542.6651 | 71.6252 | 21700 | 8794 | 0 | 0 | 0 | 52.88% | OP ŽP 2021 +
3618 | Energetické úspory VI. Etapa - SOUS Opava | 116731 | 2731 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 99700 | 10300 | 0 | 0 | 54.04% | OP ŽP 2021 +
3619 | Energetické úspory VI. Etapa - SŠGOaS Frýdek-Místek | 103280 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 7311 | 36900 | 59027 | 0 | 66.67% | OP ŽP 2021 +
3620 | Energetické úspory VI. Etapa - SPŠaOA Bruntál | 75015.01 | 0 | 0 | 42.01 | 0 | 0 | 42.01 | 7316 | 67657 | 0 | 0 | 60.64% | OP ŽP 2021 +
3626 | Energetické úspory VI. Etapa - SPŠ Krnov | 43740.01 | 0 | 0 | 42.01 | 0 | 0 | 42.01 | 2749 | 26500 | 14449 | 0 | 50.64% | OP ŽP 2021 +
3636 | Energetické úspory - Základní škola, Karasova 6, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace | 41149.93 | 0 | 623.03 | 1290.9 | 1034.55 | 80.1418 | 1290.9 | 1300 | 30626 | 7310 | 0 | 35% | MF 2021 +
3643 | Energetické úspory - Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace | 19999.79 | 38 | 194.3 | 736.49 | 580.8 | 78.8605 | 736.49 | 3000 | 12933 | 3098 | 0 | 35% | MF 2021 +
3650 | Pilotní transformace dětských domovů v Moravskoslezském kraji | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 19227.0193 | 87.3955 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
3659 | Rekultivace sportovního areálu Gymnázia Cihelní | 34999.65 | 575 | 1 | 34423.65 | 19654.572 | 57.0961 | 34423.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5% | OP ST 2021+
3666 | Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín | 48000.06 | 161 | 19.06 | 1000 | 414.667 | 41.4667 | 1000 | 19100 | 27720 | 0 | 0 | 90% | IROP 2021+
3675 | Vouchery pro univerzity v Moravskoslezském kraji | 100000 | 0 | 0 | 45000 | 5616.2928 | 12.4807 | 45000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 100% | OP ST 2021 +
3679 | Novostavba školních dílen v areálu SŠ Bohumín | 150000 | 0 | 121 | 3079 | 446.49 | 14.5011 | 3079 | 20395 | 53085 | 73320 | 0 | 85% | IROP 2021+
3682 | Akreditace Moravskoslezského kraje jako koordinátora konsorcia v oblasti školního vzdělávání v rámci programu ERASMUS+ 2. běh | 8680.13 | 0 | 0 | 7783.13 | 6765.3322 | 86.923 | 7783.13 | 897 | 0 | 0 | 0 | 100% | Erasmus+ 2021+
3683 | Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Moravskoslezském kraji II | 99030.2 | 0 | 0 | 49615.2 | 24283.8155 | 48.9443 | 49615.2 | 49415 | 0 | 0 | 0 | 90% | OPZ+ 2021+
7053 | Operační program Jan Amos Komenský – Priorita 2 - Vzdělávání | 430638.57 | 289724.2 | 199.5 | 140714.87 | 133216.179 | 94.671 | 140714.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | OP JAK 2021 +
7069 | Individuální projekty v rámci OPST - příspěvkové organizace kraje | 45485.04 | 0 | 8455.74 | 37029.3 | 37029.2951 | 100 | 37029.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | OP ST 2021 +
7072 | Individuální projekty v rámci OP ŽP 2021-2027 - příspěvkové organizace kraje | 3710.72 | 0 | 0 | 3710.72 | 3710.7247 | 100.0001 | 3710.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | OPŽP 2021+
7076 | Multifunkční odborná učebna Gastrocentrum (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 9983 | 0 | 0 | 9983 | 9885.8733 | 99.0271 | 9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | OP ST 2021 +
7077 | Individuální projekty v rámci IROP 2021+ - příspěvkové organizace kraje | 2725.39 | 0 | 0 | 2725.39 | 2725.3815 | 99.9997 | 2725.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | IROP 2021+
7078 | Individuální projekty v rámci Interreq 2021+ - příspěvkové organizace kraje | 36.53 | 0 | 0 | 36.53 | 36.5284 | 99.9955 | 36.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | Interreg ČR-SL 2021+
7999 | Dotace MŠMT - Národní plán obnovy | 473123.889 | 375113.149 | 81291.25 | 16719.49 | 16719.49 | 100 | 16719.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | NPO 2021+
| Odvětví školství celkem | 4732079.44 | 1170214.8 | 262042.92 | 844825.9 | 575721.9279 | 68.1468 | 892580.72 | 1022571 | 1084752 | 299918 | 0 | x | x
Odvětví územní plánování a stavební řád:
3572 | Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje II | 82137.62 | 0 | 61.2 | 82076.42 | 1094.0215 | 1.3329 | 82076.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | NPO 2021+
| Odvětví územní plánování a stavební řád celkem | 82137.62 | 0 | 61.2 | 82076.42 | 1094.0215 | 1.3329 | 82076.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x
Odvětví zdravotnictví:
3292 | Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín | 180905.37 | 3404.37 | 38.72 | 34462.28 | 8448.8135 | 24.5161 | 34462.28 | 112000 | 31000 | 0 | 0 | 85% | IROP 2021+
3684 | Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu | 1000012.31 | 21870.75 | 0 | 2342.56 | 1196.69 | 51.0847 | 2342.56 | 183000 | 500000 | 292799 | 0 | 85% | IROP 2021+
7038 | Zařízení pro úpravu zdravotnických odpadů - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 18550.86 | 0 | 10551.28 | 7999.58 | 7999.566 | 99.9998 | 7999.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02) | OPŽP 2021+
7042 | Snížení energetické náročnosti budov Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 62198.4 | 0 | 0 | 62198.4 | 11493.5809 | 18.4789 | 62198.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02) | NPO
7057 | Nemocnice Havířov, p. o., energetická úspora v gastroprovozu (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 3194 | 0 | 0 | 3194 | 1913.45 | 59.9076 | 3194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02) | OPŽP 2021+
7061 | Snížení energetické náročnosti budov Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE u vedlejších budov (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 17946.6 | 0 | 0 | 17946.6 | 3931.8029 | 21.9083 | 17946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02) | NPO
7062 | Modernizace přístrojového vybavení Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium) | 16534.69 | 0 | 9964.81 | 332.88 | 0 | 0 | 332.88 | 6237 | 0 | 0 | 0 | 02) | IROP 2021+
7071 | Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov včetně rekonstrukce střech (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 17900 | 0 | 0 | 14750 | 13348.3897 | 90.4976 | 14750 | 3150 | 0 | 0 | 0 | 02) | OPŽP 2021+
7073 | Výstavba nadzemních koridorů – SO 06 - Fotovoltaika (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2453.4 | 0 | 0 | 2453.4 | 2453.3933 | 99.9997 | 2453.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | OPŽP 2021+
7074 | Endoskopické vybavení pro screeningovou kolonoskopii (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1993.02 | 0 | 0 | 1993.02 | 1993.0171 | 99.9999 | 1993.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03) | NPO
| Odvětví zdravotnictví celkem | 1321688.65 | 25275.12 | 20554.81 | 147672.72 | 52778.7033 | 35.7403 | 147672.72 | 304387 | 531000 | 292799 | 0 | x | x
Odvětví životní prostředí:
3452 | IP LIFE for Coal Mining Landscape Adaptation (IP LIFE pro adaptaci pohornické krajiny) | 437324.5246 | 63959.8146 | 19806.55 | 64502.16 | 42100.353 | 65.2697 | 64502.16 | 23000 | 127487 | 21294 | 117275 | 60% | LIFE 2021 +
3504 | Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. grantové schéma | 488347.5561 | 307189.0511 | 96624.415 | 84534.09 | 24760.639 | 29.2907 | 84534.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | OPŽP 2021+
3570 | Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 5. grantové schéma | 236176.068 | 5607 | 74270.848 | 155446.34 | 81419.816 | 52.3781 | 153297.22 | 3001 | 0 | 0 | 0 | x | OPŽP 2021+
3598 | Chytré ovzduší ve veřejné správě - SMART AIR | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | Interreg ČR-PL 2021+
3599 | Modelová péče o lesní stanoviště a druhy vázané na lesní stanoviště a stromy | 12595 | 0 | 0 | 2345.12 | 0 | 0 | 2346 | 1200 | 2350 | 1180 | 5519 | 67% | LIFE 2021+
3602 | Instalace FVE metodou Design & Build – GaSPŠ, Frenštát pod Radhoštěm | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 363 | 12.1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | MF 2021 +
3606 | Instalace FVE metodou Design & Build - Náš svět | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | MF 2021 +
3634 | Instalace FVE - Gymnázium, Třinec | 2999.92 | 0 | 0 | 183.92 | 60.5 | 32.8947 | 183.92 | 2816 | 0 | 0 | 0 | 30% | MF 2021 +
3642 | Instalace FVE - oblast Nový Jičín | 3399.73 | 0 | 18.73 | 1650 | 344.7544 | 20.8942 | 1650 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3644 | Instalace FVE – oblast Frýdek-Místek II | 6599.91 | 0 | 0 | 690.91 | 633.677 | 91.7163 | 690.91 | 5909 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3645 | Instalace FVE - oblast Krnov | 8799.84 | 0 | 0 | 2246.84 | 363 | 16.156 | 2246.84 | 6553 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3646 | Instalace FVE - oblast Ostrava III | 15800 | 0 | 493 | 600 | 29.887 | 4.9812 | 600 | 14707 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3651 | Instalace FVE - oblast Ostrava I | 10520 | 0 | 0 | 3000 | 363 | 12.1 | 3000 | 7520 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3654 | Instalace FVE - oblast Ostrava II | 17499.45 | 0 | 54 | 477.45 | 0 | 0 | 477.45 | 16968 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3673 | Instalace FVE - Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka | 4422.29 | 0 | 0 | 485.29 | 0 | 0 | 485.29 | 3937 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
3674 | Instalace FVE - Střední škola techniky a služeb Karviná | 5800 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 242 | 5558 | 0 | 0 | 0 | 45% | MF 2021 +
7043 | Centrum veřejných energetiků (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 42556.83 | 2176.45 | 5604.78 | 34775.6 | 34775.5939 | 100 | 34775.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02) | OP ST 2021 +
| Odvětví životní prostředí celkem | 1298025.1187 | 378932.3157 | 196872.323 | 356363.72 | 185214.2203 | 51.9734 | 354215.48 | 92900 | 129837 | 22474 | 122794 | x | x
| CELKEM | 15313183.9476 | 2642001.4832 | 1190129.2069 | 3167471.05 | 1757108.4583 | 55.4735 | 3214876.29 | 4109326.14 | 3600081.65 | 919093 | 193032 | x | x
Poznámky:
1) Odhad předpokládaných výdajů pro rok 2025. Jednáse o přesnější plán na r. 2025 na základě očekávaných příjmů, např. záloh.
2) Jedná se o projekt realizovaný příspěvkovou organizací (příjemcem dotace), u kterého se Moravskoslezský kraj zavázal financovat jeho podíl.
3) Jedná se o projekty realizované příspěvkovými organizacemi (příjemci dotací).
Note on A28: Marynčáková Radmila: KÚ
Note on A29: Marynčáková Radmila: KÚ
Note on A30: Marynčáková Radmila: ZDR
Note on A36: Marynčáková Radmila: ORJ 11
Note on D98: Marynčáková Radmila: vč NFV a jejich vratek
Note on E107: Marynčáková Radmila: vč návratek v r. 2024 a 2025
Note on A134: Marynčáková Radmila: NFV 8993
Note on A155: Marynčáková Radmila: , 8997, 1267
Note on A171: Marynčáková Radmila: 8997