[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 8



Datum konání: 15.6.2026

               
Materiál č.: 5/13



Název: Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a Programu RE:START

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Pavla Sliwková, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

  

k usnesení rady kraje

č. 36/2375 ze dne 23.2.2026

č. 44/2792 ze dne 25.5.2026

 

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/504 ze dne 16.3.2026

 

1.  bere na vědomí

 

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách
Důvodová zpráva:

Z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen OP ST) byly ke dni konání zastupitelstva kraje vyhlášeny výzvy pokrývající více než 100 % jeho celkové alokace, která činí 40 mld. Kč.[1] Více než 90 % alokace programu již bylo schváleno konečným příjemcům prostřednictvím rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyúčtovaných prostředků v žádostech o platbu je již 22 %. 

 

Největší objem schválených prostředků připadá na Moravskoslezský kraj. V rámci krajské alokace 17,7 mld. Kč[2] je schváleno více než 550 projektových záměrů ve výši 16,7 mld. Kč.

 

Přehled strategických projektů MSK
Ministerstvo životního prostředí ČR doposud vydalo 10 rozhodnutí o poskytnutí dotace k financování strategických projektů z Operačního programu Spravedlivá transformace. 

 

Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/169 ze dne 17. března 2025 bylo odsouhlaseno odstoupení Moravskoslezského energetického centra z realizace projektu Centrum veřejných energetiků, které dříve získalo rozhodnutí o poskytnutí dotace.

 

	Název strategického projektu
	Schválení 
RSK MSK
	Výběrová komise MŽP

	LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava)
	18.7.2023
	14.8.2023

	Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací
	18.7.2023
	14.8.2023

	CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií)
	13.9.2023
	26.10.2023

	REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries)
	13.10.2023
	26.10.2023

	TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
	13.10.2023
	26.10.2023

	POHO park Gabriela
	13.10.2023
	26.10.2023

	TRAUTOM – Kompetence pro 21. století
	29.2.2024
	13.3.2024

	CirkArena – Circular Economy R&D Centre
	29.2.2024
	13.3.2024

	MuSeum+
	19.6.2024
	24.6.2024


 

Přehled ukončených a vyhlášených výzev včetně zastřešujících projektů na území MSK viz níže:
 

	Název výzvy
	Příjem žádostí
	Alokace pro MSK (mil. Kč)

	Konektivita škol v MSK
	15.2.2023 – 8.8.2023
	100+76

	Odborné učebny středních škol v MSK
	15.2.2023 - 31.12.2023
	200+26

	Inovativní projekty oběhového hospodářství
	15.2.2023 – 30.10.2023
	25

	Infrastruktura pro další vzdělávání
	14.11.2024 - 29.11.2024
	150+158

	Podpora regionálního školství
	2.12.2024 – 20.12.2024
	100+68

	Rozvoj vodíkových údolí – podpora strategického/akčního plánování
	7.6.2024 - 30.9.2024
	51,8

	Vouchery pro podnikatele – výzva pro kraj
	6.4.2023 - 6.10.2023
	230

	Vouchery pro univerzity - výzva pro kraj
	2.1.2024 - 30.4.2024
	100

	Podpora projektů pro veřejný sektor - výzva pro kraj
	2.1.2024 - 30.4.2024
	100

	Filmové vouchery - výzva pro kraj
	2.1.2024 - 30.6.2024
	50

	Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace
	11.10.2023 - 31.12.2024
	600+100

	Obnova území – Koncepce a příprava
	31.5.2023 - 31.10.2025
	70

	Obnova území – Příroda a krajina
	16.6.2023 – 15.5.2026
	225

	Obnova území – Infrastruktura
	27.6.2023 - 30.6.2025
	275

	Obnova území – Strategické brownfieldy
	14.8.2023 - 30.6.2025
	500

	Zájmové vzdělávání a osvěta
	18.10.2024 - 31.12.2025
	25+15

	Konektivita škol II v MSK
	16.6.2025 - 31.12.2025
	140+63

	Řemeslné inkubátory
	29.11.2023 – 30.4.2026
	200

	Vzdělávání ve firmách v MSK
	29.9.2023 - 4.1.2027
	360

	Úvěr transformace pro MSK
	17.4.2023 - 31.12.2026
	1 000+915

	Brownfield fond
	2.5.2025 - 31.12.2028
	1 000

	Obnova území – Koncepce a příprava II
	29.5.2025 - 30.4.2026
	30+10

	Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace II
	16.6.2025 - 30.4.2026
	200

	Kulturní a kreativní centra
	16.6.2025 - 6.2.2026
	250+200

	Podpora oběhového hospodářství II
	6.8.2025 - 31.3.2026
	250+73

	Snižování energetické náročnosti veřejné infrastruktury
	14.8.2025 - 6.1.2026
	75

	Snižování energetické náročnosti veřejných budov
	14.8.2025 - 30.6.2026
	125

	Navazující příprava strategických projektů[3]
	1.10.2025 - 30.1.2026
	35

	Odborné učebny středních a základních škol II
	30.10.2025 - 6.2.2026
	300+300+213

	Záruka Transformace
	15.12.2025 - 31.12.2027
	232

	Podpora výzkumu a vývoje v Moravskoslezském kraji
	28.1.2026 - 13.5.2026
	450

	Základní umělecké školy
	25.2.2026 - 25.3.2026
	50

	Příprava projektů pro programové období 28+
	30.4.2026 - 30.7.2026
	50

	Vouchery pro univerzity II – výzva pro kraj
	6.5.2026 - 30.11.2026
	100

	Příprava projektů pro veřejný sektor II. – výzva pro kraj
	21.5.2026 - 31.8.2026
	100


 

Výzvy k vyhlášení dle harmonogramu OP ST pro rok 2026/2027:
 

	Název výzvy
	Příjem žádostí
	Alokace

(mil. Kč)

	Vouchery pro podnikatele II – Inovační vouchery – výzva pro kraj
	 Bude upřesněno
	50


  

Monitorovací výbor OP ST na svém zasedání dne 28. dubna 2026 schválil změnu programového dokumentu OP ST. Cílem této změny je přispět ke splnění milníků čerpání programu stanovených ke konci roku 2026.

Schválená změna umožňuje převod části prostředků OP ST do výzev realizovaných 
v rámci programů Nová zelená úsporám a Státního fondu podpory investic. Tyto prostředky mají být využity na podporu projektů zaměřených na energetické úspory domácností s nižšími příjmy (NZÚ Light) a na podporu dostupného bydlení v uhelných krajích. 
Informace o výzvách včetně harmonogramu plánovaných výzev naleznete na webových stránkách www.opst.cz a také www.hrajemskrajem.cz. 

  

Realizace Akčních plánů Programu RE:START
Od minulého materiálu pro zastupitelstvo kraje z března 2026 nedošlo k navýšení čerpání Moravskoslezského kraje. Momentální stav čerpání kraje k datu 13. května 2026 je zobrazen v následující přehledové tabulce.

 

	Region
	Moravskoslezský kraj
	Ústecký kraj
	Karlovarský kraj

	Celkem v Kč
	5 738 878 375
	3 757 119 747
	1 847 546 740


{Konec důvodové zprávy}
 
Výpis z usnesení rady kraje:

 

Číslo zasedání: 44

Datum konání: 25.5.2026

Materiál č.: 5/16

Název: Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START

 

Číslo usnesení: 44/2792

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 36/2375 ze dne 23.2.2026

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/504 ze dne 16.3.2026

1.  bere na vědomí

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

 

2.  ukládá

 

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15.6.2026

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Při kurzu 1 EUR = 24,38 Kč. Alokace se mění v čase v závislosti na změně aktuálního kurzu.

[2] Alokace Moravskoslezského kraje z OP ST činí 726,5 mil. EUR. Alokace uvedená v českých korunách je přepočítána ke kurzu 1 EUR = 24,38 Kč a mění se v čase v závislosti na změně tohoto kurzu.

[3] Pro nositelé projektů s tzv. strategickým statusem, které byly předloženy do výzev OPST č. 1-3/2022, nicméně jejich realizace nebyla podpořena (MSK: projekt EDEN Silesia).



2

