[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 8



Datum konání: 15.6.2026

               
Materiál č.: 5/22



Název: Úprava dotačních smluv - Podpora znevýhodněných oblastí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost - Obec Hlinka  
Příloha č. 2 - Smlouva - Obec Hlinka  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 - Obec Hlinka  
Příloha č. 4 - Žádost - Obec Staré Těchanovice  
Příloha č. 5 - Smlouva - Obec Staré Těchanovice  
Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 1 - Obec Staré Těchanovice  
Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1755 ze dne 6. 6. 2024

č. 6/377 ze dne 15. 12. 2026

k usnesení rady kraje

č. 44/2803 ze dne 25. 5. 2026

1.  bere na vědomí

a) žádost obce Hlinka, IČO 00576107 ze dne 11. 5. 2026, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) žádost obce Staré Těchanovice, IČO 00635529 ze dne 15. 5. 2026, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024

3.  rozhodlo 

uzavřít
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05087/2024/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02695/2024/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2027“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
4.  rozhodlo
změnit v bodě 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/118 ze dne 17. 3. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024 z rozpočtu kraje na rok 2027 z „ve výši 600.000 Kč“ na „ve výši 1.314.160 Kč“

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 6. 6. 2024 usnesením č. 17/1755 rozhodlo v rámci krajského dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024 (dále jen „Program“) poskytnout dotaci mimo jiné obci Hlinka na realizaci projektu Výměna vstupních a vchodových dveří bytového domu s příslušenstvím a obci Staré Těchanovice na realizaci projektu Místa aktivního a pasivního odpočinku ve Starých Těchanovicích.

Obec Hlinka dne 11. 5. 2026 požádala o změnu termínu ukončení realizace projektu z důvodu prodloužené lhůty zhotovení dveří ve stanoveném termínu.
Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3), připraveného ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.
Obec Staré Těchanovice dne 15. 5. 2026 požádala o změnu termínu ukončení realizace projektu z důvodu zdlouhavého řešení změn v územního plánu obce.
V návaznosti na výše uvedené se navrhuje zastupitelstvu kraje žádostem vyhovět, zmírnit podmínky programu a uzavřít s žadateli Dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:

44
Datum konání:
25. 5. 2026
Materiál č.:

5/27

Název:
Úprava dotačních smluv - Podpora znevýhodněných oblastí

Číslo usnesení:
44/2803
 

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1755 ze dne 6. 6. 2024

č. 6/377 ze dne 15. 12. 2026

1.  bere na vědomí

a) žádost obce Hlinka, IČO 00576107 ze dne 11. 5. 2026, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
b) žádost obce Staré Těchanovice, IČO 00635529 ze dne 15. 5. 2026, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu
2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 
rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024

3.  doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít

a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05087/2024/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02695/2024/RRC s obcí Staré Těchanovice, IČO 00635529, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2026“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2027“, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
4.  doporučuje
zastupitelstvu kraje 
rozhodnout změnit v bodě 11. usnesení zastupitelstva kraje č. 3/118 ze dne 17. 3. 2025 výši dofinancování výplaty druhých splátek dotací v rámci dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024 z rozpočtu kraje na rok 2027 z „ve výši 600.000 Kč“ na „ve výši 1.314.160 Kč“

5.  ukládá
náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. až 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 6. 2026



2

