| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce domova mládeže |  |  |  | Číslo akce |  | 4646 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3127 |  | Střední školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6121; Stavby. |
| Upravený rozpočet 2026 k 04.05.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 000,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 25.05.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 100,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 103 050,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 103 603,33 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1324/2018/009 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Samotný záměr rekonstrukce domova mládeže (DM) byl schválen již v roce 2025. Mezitím byla dopracována architektonická studie, která blíže specifikovala potřebu a zpřesnila parametry této koncepční akce, a to s ohledem na co nejefektivnější využití kapacity DM ve vazbě na další krajský DM Gymnázia a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky ve Frenštátu pod Radhoštěm. Na základě vyhodnocení širších souvislostí se nakonec rozhodl odvětvový odbor ŠMS o zachování pouze jednoho DM, a to při hotelové škole. Hlavním důvodem je demografický pokles a snaha o maximálně efektivní využití stávající infrastruktury DM. Akce tak bude zahrnovat úpravy vnitřních dispozic a komplexní rekonstrukci interiéru, zejména v oblasti zdravotně-technických instalací, elektroinstalace (slaboproud i silnoproud), vytápění včetně zdroje, vzduchotechniky a instalaci nového výtahu. V rámci zajištění bezbariérového užívání objektu bude nutné upravit venkovní vstupní část do objektu. Objekt bude navíc možné v budoucnu využívat nejenom jako DM, ale i jako ubytování pro rodinné skupiny v souvislosti s transformací dětských domovů, případně služební byty a prostory pro krajskou ZUŠ. V roce 2026 si organizace z vlastních finančních prostředků hradila architektonickou studii. V roce 2027 bude zahájena projekční příprava akce. S ohledem na zajištění provozu DM a náročnost a rozsah stavebních prací uvnitř objektu bude realizace akce rozdělena do etap, a to v letech 2029 a 2030. Odhadované náklady budou upřesněny po dokončení projektové dokumentace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Výdaj kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2026: 553,33 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2026–2030 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 6 050 tis. Kč 2028: 100 tis. Kč 2029: 60 000 tis. Kč 2030: 36 800 tis. Kč |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé – do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velice naléhavé – do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |