ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 5/2

Název: Návrh na změny usnesení o poskytnutí dotací v oblasti kultury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Sdružení Telepace z.s.o prodloužení časové použitelnosti projektu

Příloha č. 2 - Žádost Divadla loutek Ostrava, p.o. o změnu formy podpory projektu

Příloha č. 3 - Žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o změnu účelu dotace

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou

Příloha č. 5 - Žádost města Fulnek o prodloužení termínu dokončení projektu

Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Fulnek

Příloha č. 7 - Zápis z 6. jednání výboru pro kulturu a památky zastupitelstva kraje

Příloha č. 8 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05916/2016/ÚPS

Předkladatel:

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Šárka Bělecká, oddělení kultury, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1078 ze dne 30. 5. 2017

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

  - bere na vědomí

žádost Sdružení Telepace, z.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, a to z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

  - rozhodlo

o prodloužení časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, u příjemce dotace Sdružení Telepace, z.s., uvedeného pod pořadovým číslem 70 a evidenčním číslem 127, z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

  - rozhodlo

v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 o změně názvu a IČO příjemce dotace, uvedeného pod pořadovým číslem 2 a evidenčním číslem 51, z Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992 na Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808

  - bere na vědomí

žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČ 00533874, o změnu formy poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, uvedený pod pořadovým číslem 19, a to z podpory dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis

  - rozhodlo

změnit režim podpory u poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00533874, uvedené pod pořadovým číslem 19, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, a to z podpory poskytnuté dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

  - bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o změnu účelu dotace na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

  - rozhodlo

změnit účel dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

  - bere na vědomí

žádost Města Fulnek o prodloužení termínu dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

  - rozhodlo

prodloužit termín dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

  - rozhodlo

o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05916/2016/ÚPS ze dne 27. 10. 2016 s městek Fulnek, IČO00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

k bodu 1 a 2 návrhu usnesení

Sdružení Telepace, z. s. byla usnesením zastupitelstva kraje č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017 (materiál č. 5/2) schválena dotace v dotačním programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na projekt „Festival dobrých zpráv“ s časovou použitelností od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017, odlišně od žádosti, ve které byla požadována doba realizace projektu 1. 3. 2017 - 30. 11. 2017. Následně dne 11. 4. 2017 Sdružení Telepace, z.s., podalo žádost o změnu časové použitelnosti této dotace na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 (viz příloha č. 1). Důvodem je realizace festivalu v termínu 16. - 17. listopadu 2017. Vzhledem k tomu, že nebyla smlouva dosud uzavřena, není zapotřebí uzavírat dodatek ke smlouvě a v případě schválení předloženého usnesení bude smlouva podepsána se změněnou dobou realizace projektu.

k bodu 3 návrhu usnesení

Z důvodu administrativní chyby je potřeba změnit jméno a IČO příjemce dotace schválené zastupitelstvem kraje č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017 v dotačním programu Program podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, kterým je Čtyřlístek, uvedený pod pořadovým číslem 2 a evidenčním číslem 51, kdy poskytnutí účelové neinvestiční dotace na projekt „Koncert Všechny barvy duhy 2017“ ve výši 150.000,-- Kč bylo schváleno subjektu Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, který o dotaci nežádal, namísto skutečného žadatele o dotaci. Tím je Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808. Vzhledem k tomu, že se jednalo o jiný subjekt, bude smlouva sepsána dle schváleného usnesení a dle podmínek a vzorové smlouvy, schválených v dotačním programu.

k bodu 4 a 5 návrhu usnesení

Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci byla usnesením zastupitelstva kraje č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017 (materiál č. 5/3) schválena dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, a to na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse. Poskytnutí dotace ve výši 500.000,- Kč bylo schváleno v souladu s čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (vyhlášeno v Úředním věstníku Evropské unie dne 26. června 2014 v částce L 187), a to za předpokladu splnění všech požadavků zmíněného nařízení (dále jen „bloková výjimka“).

S ohledem na skutečnost, že celkové předpokládané náklady projektu jsou 3.392.000,- Kč a vlastní zdroje financování projektu budou tvořit méně než 20% celkových uznatelných nákladů projektu, není žadatel schopen dodržet podmínky čerpání dotace. Aby nedošlo ke krácení dotace, podalo Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace dne 5. 5. 2017 žádost o změnu formy podpory z blokové výjimky na podporu de minimis (viz příloha č. 2). Vzhledem k výši podpory, která byla žadateli schválena, je možné dotaci v souladu s předpisy EU o veřejné podpoře poskytnout také jako podporu de minimis, dle  nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie (publikováno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2013 v částce L 352). Jelikož Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje doposud nebyla uzavřena, není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smlouva by tak byla uzavřena dle již schváleného vzoru Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na kulturní akce krajského a nadregionálního významu formou podpory de minimis.

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace pořádá Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse od roku 1995 v každém lichém roce. Jedná se o výběrovou soutěžní přehlídku nejvýraznějších loutkářských inscenací z celého světa a díky tomu patří v oblasti loutkového divadla k nejvýznamnějším akcím ve Střední Evropě. Jeho hlavním přínosem je možnost zhlédnout na jednom místě v krátkém čase to nejlepší, co současná česká i světová loutkářská tvorba nabízí. Realizace festivalu je možná právě i díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje. V případě poskytnutí dotace formou blokové výjimky by byla ohrožena realizace festivalu.

k bodu 6 a 7 návrhu usnesení

Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou byla usnesením zastupitelstva kraje č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017 (materiál č. 5/4) schválena dotace z dotačního programu Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017 na realizaci projektu Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou. Farnost podala žádost o změnu účelu dotace, která spočívá v provedení opravy střechy lodi kostela na místo původního záměru opravy střechy presbytáře (viz příloha č. 3). Důvodem je březnové poškození střechy nad hlavní lodí kostela. V případě rozhodnutí o změně účelu dotace, bude s příjemcem dotace uzavřena smlouva ve znění uvedeném v příloze č. 4.

k bodu 8 až 10 návrhu usnesení

S městem Fulnek byla dne 27. 10. 2016 uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s městem Fulnek, IČO00297861, č. sml. 05916/2016/ÚPS ze dne 27. 10. 2016 na realizaci projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ s termínem ukončení projektu do 30. 11. 2017 (viz příloha č. 8). Z důvodu pozdějšího podepsání smlouvy o dílo podalo město Fulnek žádost o prodloužení termínu dokončení projektu do 31. 8. 2018 (viz příloha č. 5). V případě rozhodnutí o prodloužení termínu realizace projektu, bude uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě uvedené výše (viz příloha č. 6)

k bodu 1 až 10 návrhu usnesení

Výbor pro kulturu a památky zastupitelstva kraje vzal na vědomí žádosti uvedené v bodě 1, 4, 6 a 8 návrhu usnesení a u všech změn uvedených v bodech 2, 3, 5, 7, 9 a 10 návrhu usnesení doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o jejich schválení (viz příloha č. 7).

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:	14

Datum konání:	30. 5. 2017

Materiál č.:		5/3

Název:		Návrh na změny usnesení o poskytnutí dotací v oblasti kultury

Číslo usnesení: 14/1078

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/121 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/122 ze dne 16. 3. 2017

č. 3/123 ze dne 16. 3. 2017

  - bere na vědomí

žádost Sdružení Telepace, z.s. o prodloužení časové použitelnosti dotace na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, a to z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o prodloužení časové použitelnosti dotace poskytnuté z rozpočtu Moravskoslezského kraje v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017, na realizaci projektu „Festival dobrých zpráv“, u příjemce dotace Sdružení Telepace, z.s., uvedeného pod pořadovým číslem 70 a evidenčním číslem 127, z období 1. 1. 2017 – 30. 6. 2017 na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout v Programu podpory aktivit v oblasti kultury v Moravskoslezském kraji na rok 2017 o změně názvu a IČO příjemce dotace, uvedeného pod pořadovým číslem 2 a evidenčním číslem 51, z Dětské centrum Čtyřlístek, příspěvková organizace, IČO 68177992, na Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, IČO 70631808

  - bere na vědomí

žádost Divadla loutek Ostrava, příspěvkové organizace, IČ 00533874, o změnu formy poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, uvedený pod pořadovým číslem 19, a to z podpory dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit režim podpory u poskytnuté dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 na kulturní akce krajského a nadregionálního významu Divadlu loutek Ostrava, příspěvkové organizaci, IČ 00533874, uvedené pod pořadovým číslem 19, na realizaci projektu Mezinárodní loutkářský festival Spectaculo Interesse, a to z podpory poskytnuté dle čl. 53 nařízení Komise (EU) č. 651/2014, tzv. blokové výjimky, na podporu de minimis dle nařízení Komise (EU) č. 1407/2013

  - bere na vědomí

žádost Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou o změnu účelu dotace na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit účel dotace Římskokatolické farnosti Jeseník nad Odrou na projekt Obnova střechy presbytáře kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou, a to místo opravy střechy presbytáře na opravu střechy lodi kostela

  - bere na vědomí

žádost Města Fulnek o prodloužení termínu dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit termín dokončení projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“ do 31. 8. 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05916/2016/ÚPS ze dne 27. 10. 2016 s městek Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu