## RMK 2017_Hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majektu kraje v roce 2017 (v tis. Kč)
v tis. Kč
Název akce | Výdaje na akci celkem | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  | výdaje před r. 2016 | 2016 | Stav k 30. 4. 2017 |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | po r. 2020
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE:
Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 199202.8305 | 178544 | 11974.0505 | 8684.78 | 6219.654 | 71.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doplnění klimatizace do kanceláří budov krajského úřadu. Nahrazení zastaralého a poruchového chlazení technických místností (serverů) a doplnění klimatizace s přímým chlazení do zasedacího sálu zastupitelstva kraje.
Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 20140.8901 | 4526 | 5743.3901 | 9871.5 | 774.374 | 7.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje související s monitorováním datových toků (licence a hardware), úplným elektronickým podáním, zabezpečeným cloudovým sdílením dat, pořízením aplikace pro audit koncových zařízení, obměnou serveru a aktivních prvků počítačové sítě.
Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 80077.2451 | 5526 | 7345.8451 | 20835.4 | 638.4105 | 3.0641 | 13820 | 15600 | 16950 | 0 | Výdaje na technické zhodnocení budov krajského úřadu v souvislosti s úpravou otopného systému na tzv. chytré vytápění, vybudování evakuačního výtahu, pořízení hlídače technického maxima spotřeby elektrické energie, pořízení trezorové skříně a výdaje související s obměnou vozového parku.
Rekonstrukce části budovy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro účely mateřské školy | 6185.4132 | 47 | 5564.7832 | 573.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE CELKEM | 305606.3789 | 188643 | 30628.0689 | 39965.31 | 7632.4386 | 19.0977 | 13820 | 15600 | 16950 | 0
ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
Kapitálové výdaje - činnost zastupitelstva kraje | 5633.2084 | 965 | 1241.5084 | 3426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Výdaje na modernizaci audiovizuální a komunikační techniky v zasedací místnosti zastupitelstva kraje a výdaje na pořízení softwarového vybavení.
ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 5633.2084 | 965 | 1241.5084 | 3426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202055 | 58662 | 19649.31 | 25339.69 | 9620.184 | 37.9649 | 19507 | 19507 | 19507 | 39883 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření,včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 202055 | 58662 | 19649.31 | 25339.69 | 9620.184 | 37.9649 | 19507 | 19507 | 19507 | 39883
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
Souvislé opravy silnic II. a III. tříd (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 225200 | 47600 | 120100 | 57500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o každoročně opakovaně realizovanou akci. Výdaje na akci celkem jsou u této akce pouze součtem výdajů let 2015 až 2017.
Protihluková opatření na silnicích II. a III. třídy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III. třídy | 97034.095 | 41234 | 7800.095 | 12000 | 1577.11 | 13.1426 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | -
Pořízení automobilu (Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 950 | 0 | 450 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A | 14407.3 | 0 | 66.55 | 14340.75 | 412.1986 | 2.8743 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Letiště Leoše Janáčka Ostrava, vybudování nového vodovodního řadu a nových vodovodních přípojek | 10599.9976 | 0 | 400.6176 | 10199.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sil. III/4676 a mostů ev. č. 4676-2 a 4676-3 za Dolním Benešovem (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 47000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z mostního programu příspěvkové organizace, případně z mostního programu SFDI.
Nákup haly Cargo v Mošnově | 1605 | 0 | 0 | 1605 | 1605 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM | 399796.3926 | 88834 | 128817.2626 | 119145.13 | 3594.3086 | 3.0167 | 12000 | 12000 | 12000 | 0
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 46819.129 | 7242 | 1865.789 | 37711.34 | 540.6574 | 1.4337 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih - dovybavení | 4317.935 | 0 | 798.495 | 3519.44 | 2885.0066 | 81.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Integrované výjezdové centrum v Českém Těšíně | 179999.9986 | 0 | 278.5186 | 75221.48 | 169.4 | 0.2252 | 104500 | 0 | 0 | 0 | V částkách jsou oproti legendě sloupce započteny i dotace od Ministerstva vnitra ČR ve výši 50 mil. Kč (z toho v r. 2017: 40 mil. Kč, v r. 2018: 10 mil. Kč) - ve fázi registrace a od města Český Těšín ve výši 30 mil. Kč (2018).
Čerpací stanice pohonných hmot pro Integrované výjezdové centrum Ostrava-Jih - PD | 405 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Středisko hasičské záchranné služby Město Albrechtice - dovybavení | 260 | 0 | 0 | 260 | 7.744 | 2.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Integrované výjezdové centrum v Třinci - dovybavení | 207 | 0 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 232009.0626 | 7242 | 2952.8026 | 117314.26 | 3602.808 | 3.0711 | 104500 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
Těšínské divadlo - Malá scéna (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 58309.09 | 25423 | 587.85 | 32298.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Restaurování v interiéru zámecké expozice (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 4435 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna dlažby na I. nádvoří zámku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4170 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 7370.0005 | 0 | 1383.7705 | 3116.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Stavební úpravy rodného domu Františka Palackého (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4047 | 0 | 0 | 3500 | 91.6532 | 2.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Hrad Sovinec - oprava vnějšího západního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 8800 | 0 | 1500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zámek Nová Horka - obnova zámeckého areálu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 12000.273 | 0 | 1843.273 | 10157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Zabezpečení a sanace hradby u brány hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna střešního pláště budovy v Masarykových sadech (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava části fasády zámku ve Frýdku-Místku (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Hrad Sovinec - oprava vnějšího jižního opevnění (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 4700 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | -
Novostavba Moravskoslezské vědecké knihovny (Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace) | 20000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 136131.3635 | 25423 | 6314.8935 | 81241.47 | 91.6532 | 0.11282 | 14500 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 3047.3666 | 88 | 2106.3666 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 3047.3666 | 88 | 2106.3666 | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
Rekonstrukce objektu Domova Vítkov (Domov Vítkov, příspěvková organizace, Vítkov) | 57206.9076 | 2048 | 36850.3276 | 18308.58 | 3670.2278 | 20.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Revitalizace budovy Domova Letokruhy (Domov Letokruhy, příspěvková organizace, Budišov nad Budišovkou) | 74999.998 | 121 | 326.278 | 39852.72 | 348.522 | 0.87453 | 34700 | 0 | 0 | 0 | -
Revitalizace budovy Domova Příbor (Domov Příbor, příspěvková organizace) | 20999.9 | 12 | 0 | 20987.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Venkovní úpravy ploch objektu na ul. K. Śliwky, č. p. 620 a pořízení klimatizace (Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace, Karviná) | 1622.006 | 672 | 155.386 | 644.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Úpravy objektu na ul. Šunychelská včetně vybudování bydlení komunitního typu (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 12300 | 0 | 0 | 10100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 3147 | 0 | 0 | 2300 | 1700 | 73.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z dotace MŽP a SFŽP a z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce ubytovací části a přístavba budovy D (Nový domov, příspěvková organizace, Karviná) | 41200 | 0 | 72.6 | 19127.4 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce a výstavba domova Březiny (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 100005.005 | 0 | 214.775 | 4005.23 | 0 | 0 | 40000 | 55785 | 0 | 0 | -
Elektronická požární signalizace včetně čidel (Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace) | 850 | 0 | 0 | 355 | 344.1757 | 96.9509 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přestavba stávajícího výtahu na evakuační výtah (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava plotu včetně dvou posuvných bran (Benjamín, příspěvková organizace, Petřvald) | 533.002 | 0 | 438.362 | 91.64 | 91.638 | 99.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci byl dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce stravovacího provozu (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce restaurace Zelený Jelen (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Kanalizační přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín (Domov Jistoty, příspěvková organizace, Bohumín) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Bezbariérová úprava areálu domova Fontána (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nákupy bytů pro chráněné bydlení v Krnově (Harmonie, příspěvková organizace) | 3659.9 | 0 | 0 | 3659.9 | 582.9 | 15.9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nákup bytu pro chráněné bydlení v Kopřivnici (Domov NaNovo, příspěvková organizace) | 1491 | 0 | 0 | 1491 | 1491 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 332914.7186 | 2853 | 38057.7286 | 135823.99 | 8228.4635 | 6.0582 | 96700 | 55785 | 0 | 0
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
Výdaje spojené s optimalizací škol - PO v odvětví školství | 5798 | 5753 | 0 | 45 | 45 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vnitřní a venkovní vybavení budovy mateřské školy (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 1660.0086 | 0 | 1417.7586 | 242.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce střechy budovy B (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 3999.9951 | 0 | 562.3851 | 3437.61 | 1831.7974 | 53.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sociálních zařízení v budově E (Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 7031.6585 | 0 | 2724.3185 | 4307.34 | 4307.2804 | 99.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vybudování protihlukové stěny (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy budovy školy (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) | 2597.7231 | 0 | 1647.7231 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna střešní krytiny (Gymnázium Krnov, příspěvková organizace) | 6363.65 | 0 | 120.65 | 6043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce střechy gymnázia (Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) | 6898.3 | 0 | 147.62 | 6750.68 | 219.0011 | 3.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektroinstalace budovy C (Střední škola elektrostavební a dřevozpracující, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 7009.3989 | 0 | 6849.9789 | 159.42 | 141.2642 | 88.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava havarijního stavu fasády (Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 850.0063 | 0 | 512.3463 | 337.66 | 307.2173 | 90.9842 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna oken (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 2400 | 0 | 1300 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce obvodového pláště objektu (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace) | 3541.243 | 0 | 2672.333 | 868.91 | 181.1585 | 20.8489 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Celková rekonstrukce elektroinstalace školy (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 11631.9376 | 0 | 3901.6876 | 3130.25 | 0 | 0 | 4600 | 0 | 0 | 0 | -
Zajištění objektové bezpečnosti škol a školských zařízení | 6724.712 | 0 | 3248.562 | 2705.15 | 705.1409 | 26.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce sociálních zařízení školy (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce anglických dvorků objektu Příčná (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1500.009 | 0 | 88.899 | 1411.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy hlavní budovy (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 277.09 | 0 | 84.7 | 192.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava pískovcového soklu a fasády budovy(Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce předávací stanice (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, příspěvková organizace) | 2511 | 0 | 159.72 | 2290.28 | 2290.28 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Zateplení střešního pláště pavilonu B (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 200 | 159.72 | 79.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy tělocvičny včetně sociálního zázemí (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 2345.7872 | 0 | 731.8472 | 1413.94 | 1413.9306 | 99.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Sanace svahu a oprava chodníku - aktualizace PD (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 300 | 0 | 37.51 | 262.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Vybudování uložiště kol a lyží, demolice pódia (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 763 | 0 | 28.5 | 621.5 | 621.498 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 36.3 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce přívodů vody a odpadů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 2700 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce stávajících chodníků (Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace) | 1245.978 | 0 | 992.448 | 253.53 | 253.522 | 99.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 1247.044 | 0 | 474.814 | 772.23 | 772.219 | 99.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava podlahy v tělocvičně (Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 1250.007 | 0 | 471.287 | 678.72 | 678.713 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Oprava obložení tělocvičny (Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace) | 1916.0018 | 0 | 122.1918 | 1293.81 | 1276.9879 | 98.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace budovy A (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 1000 | 932.0643 | 93.2064 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce zpevněné plochy (Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce střechy tělocvičny (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 200 | 48.4 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sociálních zařízení (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace | 2100 | 0 | 0 | 2100 | 5.567 | 0.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce ústředního topení včetně kotelny (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace | 7700 | 0 | 0 | 7700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Odstranění havárie podlah v přízemí ZŠ a MŠ (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce posilovny a sociálního zázemí (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sociálního zařízení Čáslavská (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy pláště budovy gymnázia (Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 21800 | 0 | 0 | 21800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střech na budovách A, B, C (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Izolace a sanace zdiva školní budovy (Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace) | 1350 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava stoupaček, sekce A (Střední škola, Havířov - Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna sanitárního vybavení (Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava venkovní dešťové kanalizace (Všeobecné a sportovní gymnázium, Bruntál, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy včetně výměny střešních trámů (Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace) | 1700 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektro rozvodů na ul. Divadelní (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 3300 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce sociálních zařízení v dílnách školy (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna okenního systému ve vestibulu a chodbách (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 1600 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy a sanace objektu školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 9000 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 5500 | 0 | 0 | 5500 | 974.2787 | 17.7142 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Celková oprava rozvodů vody (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace) | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektrických rozvodů (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava fasády a střechy a částečné zateplení budov (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1900 | 0 | 0 | 1900 | 35 | 1.8421 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střešního pláště tělocvičny Husova (Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 5800 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Oprava fasády budovy gymnázia (Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace) | 6700 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Elektroinstalace a sociální zařízení tělocvičny (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 2200 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce kotelny (Střední škola, Havířov - Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 550 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna světel a rekonstrukce elektro rozvodů (Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce kotelny Hotelu Hvězda (Střední odborná škola, Bruntál, příspěvková organizace) | 450 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu školy (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 3550 | 0 | 0 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) | 7600 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Spojovací krček (Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce osvětlení v budově gymnázia (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 900 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Sanace zdiva v suterénu (Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace) | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna oken (Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace) | 600 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna oken a zateplení budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Terénní úpravy zahrady, herní prvky pro imobilní děti (Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace) | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna zdravotechnických instalací domova mládeže C (Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace) | 2860 | 0 | 0 | 2860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava a stavební úpravy sociálních zařízení školní jídelny (Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace) | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Napojení odpadů na veřejnou kanalizaci a zpevněné plochy (Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace) | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce kotelny (Střední umělecká škola, Ostrava, příspěvková organizace) | 4400 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Celková rekonstrukce střechy školy (Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace) | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 30.25 | 0.72024 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava oken (Střední škola automobilní, Krnov, příspěvková organizace) | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sociálních zařízení školy (Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice, příspěvková organizace) | 1400 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Celková rekonstrukce kuchyně (Dětský domov a Školní jídelna, Čeladná 87, příspěvková organizace) | 3700 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Využití objektu SOŠ v Bílé | 75000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 45000 | 25000 | 0 | 0 | -
Výměna dešťové kanalizace (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 6488 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 1988 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava střechy školní budovy na ulici Zahradní 102 (Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, příspěvková organizace) | 2530 | 0 | 0 | 2380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Oprava rozvodu vody v budově PPP (Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace) | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce plynové kotelny školy (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Novostavba tělocvičny (Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace) | 799 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 306049.5501 | 5753 | 28297.2801 | 188416.27 | 19866.5903 | 10.544 | 51588 | 25000 | 0 | 0
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně – reinvestiční část nájemného a opravy | 312211.7997 | 39924 | 259.8197 | 17337.98 | 0 | 0 | 16509 | 16575 | 16641 | 204965 | Na základě uzavřené smlouvy o nájmu podniku vznikl kraji závazek reinvestovat část nájemného zpět do pořízení movitého majetku a do pronajatého nemovitého majetku. Jedná o závazek od roku 2013 do roku 2032.
Pojistné plnění v odvětví zdravotnictví | 8772.0976 |  | 6766.2076 | 2005.89 | 1419.692 | 70.7762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Čističky odpadních vod - výstavba a demolice (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 7000.0032 | 0 | 1741.7832 | 3758.22 | 3758.2168 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna rozvodů zdravotechniky v křídle A Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 5700 | 0 | 133.2 | 5566.8 | 4765.1904 | 85.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Jednotka poanesteziologické péče (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 25000 | 0 | 93.5 | 24906.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce šaten sester (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 14000 | 0 | 439 | 13561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 41500 | 0 | 60.5 | 21439.5 | 563.86 | 2.63 | 20000 | 0 | 0 | 0 | -
Zdravotnické prostředky pro ošetřovatelskou a rehabilitační péči | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 8809.4402 | 73.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj - rekonstrukce centrální sterilizace (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 9306.23 | 0 | 0 | 7226.23 | 4429.931 | 61.3035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Rekonstrukce části komunikací (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Vybudování kardiocentra (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Osazení termoregulačních ventilů s hlavicemi (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 3200.005 | 0 | 517.275 | 2682.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce sociálních zařízení-chirurgie Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 624 | 0 | 9.12 | 614.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Zřízení topných větví - Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 1500.006 | 0 | 102.366 | 1397.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce vestibulu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 65.5 | 2934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Modernizace urologické ambulance (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 1950 | 0 | 0 | 1950 | 1945.09 | 99.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pořízení nemocničních lůžek (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 1050 | 0 | 0 | 1050 | 550.429 | 52.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Lineární dávkovače 90 ks (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Dodávka 3 ks klimatizací pro OKB Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 150 | 0 | 0 | 150 | 136.8268 | 91.2179 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pavilon H - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 34350 | 0 | 0 | 34350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pavilon H – výměna oken a zateplení střechy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 8800 | 0 | 157.3 | 8642.7 | 2551.58 | 29.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rozšíření parkovacích ploch (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 5100 | 0 | 0 | 5000 | 745.716 | 14.9143 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Projekční studie výstavby rehabilitačního oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pořízení dětských elektrických, polohovatelných lůžek (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 160 | 0 | 0 | 160 | 159.9996 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Studie rekonstrukce dětského oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Nákup gastrofibroskopu (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 496.1 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Nákup záložních kompresorů (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 500 | 438.867 | 87.7734 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Výměna podlahové krytiny v čekárně ambulance ORL (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce dětské jednotky intenzivní péče (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 34900 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Výměna zdravotechniky v budově následné péče (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 10200 | 0 | 0 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Novostavba lékárny a onkologie (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 36500 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozdíl do výše celkových výdajů na akci bude dokryt z vlastních zdrojů příspěvkové organizace.
Přestavba hospodářské budovy na rehabilitační oddělení (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 85000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 50000 | 33000 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce areálových rozvodů studené vody (Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace) | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Zřízení sociálních zařízení ve druhém patře budovy (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 5250 | 0 | 0 | 5250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí - pracoviště Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 5300 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pavilon L - stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 156200 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 65000 | 85000 | 0 | 0 | -
Výměna zdravotechniky - plicní pavilon Karviná (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 6700 | 0 | 0 | 6700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Bezpečnostní svolávací systém | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Pořízení zdravotnických přístrojů | 21156 | 0 | 0 | 21156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava havarijních rozvodů vody v objektu D (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 3709.3862 | 82.4308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Úspory systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 6300 | 0 | 0 | 6300 | 4566.7028 | 72.4873 |  |  | 0 | 0 | -
Oprava elektroinstalace nemocnice Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Stavební úpravy oddělení DIOP v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Oprava elektroinstalace pro oddělení DIOP v nemocnici Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 920546.2416 | 39924 | 10345.5716 | 300360.57 | 38700.928 | 12.8848 | 151509 | 134575 | 16641 | 204965
CELKEM | 2843789.2829 | 418387 | 268410.7928 | 1011886.39 | 91337.3742 | 9.0264 | 464124 | 262467 | 65098 | 244848