DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 06819/2016/RRC

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Hutní Montáže – SvarServiS, s.r.o.

se sídlem: Novoveská 2057/5d, 709 00 Ostrava – Mariánské hory

zastoupena: Ing. Miroslavem Tužinským, jednatelem

IČ: 64084060

DIČ: CZ64084060

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

číslo účtu: 2600142757/2010

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8559

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 06819/2016/RRC (dále jen „smlouva“), jež byla poskytovatelem podepsána dne 1. 12. 2016.
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s příjemcem realizovaným projektem s názvem „Vývoj a realizace žíhacího zdroje s nezávislým řízením až dvanácti sekcí se zaměřením na provozní bezpečnost a optimalizaci ceny zařízení“ (dále jen „projekt“).
3. Dne 22. 2. 2017 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení termínu realizace projektu. Pro vytvoření prototypu žíhacího zdroje je nutné pořízení speciálně navrženého výkonového transformátoru, jehož výroba však trvá nejméně tři měsíce. S ohledem na termín ukončení realizace projektu stanoveného smlouvou žadatel nemá dostatečný časový prostor na konečný návrh mechanického řešení prototypu včetně podstoupení laboratorních i zátěžových testů a případné vyladění algoritmů. Prodloužení realizace projektu je s ohledem na výrobu speciálního transformátoru důležité pro zdárné naplnění účelu projektu.
4. Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na následující změně smlouvy, v rámci realizace projektu realizovaného prostřednictvím poskytnuté dotace dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016, na základě žádosti příjemce.

III.

Změna smlouvy

1. Článek V odst. 3 písm. c) a i) se nahrazují takto:

„c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2017,

i) předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 15. 1. 2018. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“

1. Článek VI odst. 1 písm. a) se nahrazuje takto:

„a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017,“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …../……. ze dne ………………..

|  |  |
| --- | --- |
| V Ostravě dne ........... | V ....................... dne ........... |
|  |  |
| ………………………………………………………… | ………………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce  Ing. Miroslav Tužinský  jednatel |