ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/10

Název: Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - žádost Velké Albrechtice

Příloha č. 2 - žádost Krmelín

Příloha č. 3 - žádost Horní Bludovice

Příloha č. 4 - žádost Hrádek

Příloha č. 5 - žádost Jablunkov

Příloha č. 6 - žádost Kozmice

Příloha č. 7 - žádost Lomnice

Příloha č. 8 - žádost Lučina

Příloha č. 9 - žádost Mořkov

Příloha č. 10 - žádost Ropice

Příloha č. 11 - žádost Řepiště

Příloha č. 12 - žádost Šilheřovice

Příloha č. 13 - smlouva Velké Albrechtice

Příloha č. 14 - smlouva Krmelín

Příloha č. 15 - smlouva Horní Bludovice

Příloha č. 16 - smlouva Hrádek

Příloha č. 17 - smlouva Jablunkov

Příloha č. 18 - smlouva Kozmice

Příloha č. 19 - smlouva Lomnice

Příloha č. 20 - smlouva Lučina

Příloha č. 21 - smlouva Mořkov

Příloha č. 22 - smlouva Ropice

Příloha č. 23 - smlouva Řepiště

Příloha č. 24 - smlouva Šilheřovice

Příloha č. 25 - návrh dodatku Velké Albrechtice

Příloha č. 26 - návrh dodatku Krmelín

Příloha č. 27 - návrh dodatku Horní Bludovice

Příloha č. 28 - návrh dodatku Hrádek

Příloha č. 29 - návrh dodatku Jablunkov

Příloha č. 30 - návrh dodatku Kozmice

Příloha č. 31 - návrh dodatku Lomnice

Příloha č. 32 - návrh dodatku Lučina

Příloha č. 33 - návrh dodatku Mořkov

Příloha č. 34 - návrh dodatku Ropice

Příloha č. 35 - návrh dodatku Řepiště

Příloha č. 36 - návrh dodatku Šilheřovice

Příloha č. 37 - žádost Václavovice

Příloha č. 38 - smlouva Václavovice

Příloha č. 39 - návrh dodatku Václavovice

Příloha č. 40 - žádost Horní Lomná

Příloha č. 41 - smlouva Horní Lomná

Příloha č. 42 - návrh dodatku Horní Lomná

Příloha č. 43 - žádost Hnojník

Příloha č. 44 - smlouva Hnojník

Příloha č. 45 - návrh dodatku Hnojník

Příloha č. 46 - žádost Baška

Příloha č. 47 - smlouva Baška

Příloha č. 48 - návrh dodatku Baška

Příloha č. 49 - Žádost Krásná

Příloha č. 50 - Smlouva Krásná

Příloha č. 51 - Dodatek č. 1 Krásná

Příloha č. 52 - Dohoda o narovnání Krásná

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

č. 9/25 ze dne 30. 5. 2017

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00380/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Velké Albrechtice, IČ 00600679, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00239/2016/RRC, ze dne 16. 2. 2016, s obcí Krmelín, IČ 00296848, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC, ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice IČ 00296686, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC, ze dne 23. 2. 2016, s obcí Hrádek, IČ 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC, ze dne 25. 2. 2016, s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00257/2016/RRC, ze dne 18. 2. 2016, s obcí Kozmice, IČ 00849961, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00307/2016/RRC, ze dne 23. 2. 2016, s obcí Lomnice, IČ 00296198, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00344/2016/RRC, ze dne 4. 3. 2016, s obcí Lučina, IČ 00296899, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00196/2016/RRC, ze dne 10. 2. 2016, s obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00539/2016/RRC, ze dne 23. 3. 2016, s obcí Ropice, IČ 70305587, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00200/2016/RRC, ze dne 4. 2. 2016, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00633/2016/RRC, ze dne 5. 4. 2016, s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00382/2016/RRC, ze dne 8. 3. 2016, s obcí Václavovice, IČ 00297330, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC, ze dne 15. 3. 2016, s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC, ze dne 8. 3. 2016, s obcí Hnojník, IČ 00296678, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00198/2016/RRC, ze dne 10. 2. 2016, s obcí Baška, IČ 00296511, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03265/2016/RRC ze dne 19. 7. 2017, s obcí Krásná, IČ 00577022, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 (dále jen Program“) dotaci mimo jiné těmto obcím:

- obci Velké Albrechtice na realizaci projektu „Dokončení kanalizační sítě v obci Velké Albrechtice“, Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00380/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) ze dne 8. 3. 2016 (příloha č. 13);

- obci Krmelín na realizace projektu „Kanalizace Krmelín – II. etapa“, Smlouva č. 00239/2016/RRC ze dne 16. 2. 2016 (příloha č. 14);

- obci Horní Bludovice na realizaci projektu „Chodník Záguří – ZŠ Horní Bludovice“, Smlouva č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016 (příloha č. 15);

- obci Hrádek na realizaci projektu „Projektová dokumentace – vodovod v obci Hrádek“, Smlouva č. 00305/2016/RRC ze dne 23. 2. 2016 (příloha č. 16);

- městu Jablunkov na realizaci projektu „Rekonstrukce budovy MŠ č. 800 v Jablunkově“, Smlouva č. 00314/2016/RRC ze dne 25. 2. 2016 (příloha č. 17);

- obci Kozmice na realizaci projektu „Poldr v obci Kozmice“, Smlouva č. 00257/2016/RRC ze dne 18. 2. 2016 (příloha č. 18);

- obci Lomnice na realizaci projektu „Chodník podél silnice I/45 v obci Lomnice – I. etapa“, Smlouva č. 00307/2016/RRC ze dne 23. 2. 2016 (příloha č. 19);

- obci Lučina na realizaci projektu „Rozšíření chodníků v obci Lučina“, Smlouva č. 00344/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016 (příloha č. 20);

- obci Mořkov na realizaci projektu „PD pro územní řízení a stavební povolení – propojení obce Mořkov s ulicí Nové domky společnou stezkou pro chodce a cyklisty“, Smlouva č. 00196/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016 (příloha č. 21);

- obci Ropice na realizaci projektu „Prodloužení společné stezky pro chodce a cyklisty Ropice – Nebory“, Smlouva č. 00539/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016 (příloha č. 22);

- obci Řepiště na realizaci projektu „Obecní bytový dům“, Smlouva č. 00200/2016/RRC ze dne 4. 2. 2016 (příloha č. 23);

- obci Šilheřovice na realizaci projektu „Energetické úspory objektu kulturního domu v obci Šilheřovice“, Smlouva č. 00633/2016/RRC ze dne 5. 4. 2016 (příloha č. 24);

- obci Václavovice na realizaci projektu „Dopravní přestupní terminál v obci Václavovice“, Smlouva č. 00382/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016 (příloha č. 38);

- obci Horní Lomná na realizaci projektu „Cyklodoprava v obci Horní Lomná“, Smlouva č. 00435/2016/RRC ze dne 15. 3. 2016 (příloha č. 41);

- obci Hnojník na realizaci projektu „Multifunkční komunitní centrum“, Smlouva č. 00368/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016 (příloha č. 44)

- obci Baška na realizaci projektu „Zpracování projektové dokumentace, energetického posudku a žádosti o dotaci na projekt "Zateplení, vytápění a související stavební úpravy objektu sběrného dvoru v Bašce"“, Smlouva č. 00198/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016 (příloha č. 47)

Na základě uzavřených Smluv mají být projekty realizovány do 30. 6. 2017.

Dopisem ze dne 21. 2. 2017 požádala obec Velké Albrechtice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018. Současně obec žádá o posunutí termínu pro předložení dokladu řídícího orgánu příslušného operačního programu, kterým bude potvrzeno, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace byla předložena do příslušné výzvy operačního programu a splnila kritéria přijatelnosti. Bude-li projekt realizován na vlastní náklady příjemce, je příjemce povinen doložit kolaudační rozhodnutí. Dle žádosti příjemce má být termín pro předložení tohoto dokladu posunut do 31. 12. 2020 (příloha č. 1). Žádost obec zdůvodňuje komplikacemi při zpracování projektové dokumentace zapříčiněné podstatnou změnou zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti k 31. 12. 2015, která znemožnila ukládání podzemních inženýrských sítí do pozemků silnic II. a III. třídy. Tato legislativní překážka byla odstraněna až novelizací výše uvedeného zákona, účinnou od 14. 12. 2016. Došlo tedy ke zpoždění v realizaci projektu.

Dopisem ze dne 27. 4. 2017 požádala obec Krmelín o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018. Současně obec žádá o posunutí termínu pro předložení dokladu řídícího orgánu příslušného operačního programu, kterým bude potvrzeno, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace byla předložena do příslušné výzvy operačního programu a splnila kritéria přijatelnosti. Bude-li projekt realizován na vlastní náklady příjemce, je příjemce povinen doložit kolaudační rozhodnutí. Dle žádosti příjemce má být termín pro předložení tohoto dokladu posunut do 31. 12. 2020 (příloha č. 2). Svoji žádost příjemce zdůvodňuje náročným řešením majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 4. 4. 2017 požádala obec Horní Bludovice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018 (příloha č. 3).  Svoji žádost obec zdůvodňuje nutností přepracování projektu.

Dopisem ze dne 25. 4. 2017 požádala obec Hrádek o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018 (příloha č. 4). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je aktuální řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 25. 4. 2017 požádalo město Jablunkov o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 10. 2017 (příloha č. 5). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu aktuální úprava projektové dokumentace, která byla zapříčiněna technickými skutečnostmi, jako například změna trasy kanalizační přípojky.

Dopisem ze dne 20. 3. 2017 požádala obec Kozmice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 10. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2017 (příloha č. 6). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je složité řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 27. 4. 2017 požádala obec Lomnice o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 1. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 2. 3. 2018 (příloha č. 7). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je nutnost přepracování projektové dokumentace pro územní řízení z důvodu podaného odvolání účastníka řízení.

Dopisem ze dne 28. 4. 2017 požádala obec Lučina o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2017 (příloha č. 8). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je řešení majetkoprávních vztahů a následně vážné onemocnění hlavního projektanta.

Dopisem ze dne 10. 4. 2017 požádala obec Mořkov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2017 (příloha č. 9). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu jsou komplikace s vyřízením souhlasů se stavbou, s tím zpoždění termínů vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Dopisem ze dne 7. 4. 2017 požádala obec Ropice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2017 (příloha č. 10). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu jsou komplikace s vyřízením souhlasů se stavbou, s tím zpoždění termínů vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Dopisem ze dne 24. 4. 2017 požádala obec Řepiště o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018 (příloha č. 11). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je dosud probíhající územní řízení kvůli podání nesouhlasného stanoviska dvou majitelů sousedních nemovitostí a s tím spojených komplikací.

Dopisem ze dne 25. 4. 2017 požádala obec Šilheřovice o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2017 (příloha č. 12). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je řešení majetkoprávních vztahů.

Dopisem ze dne 25. 4. 2017 požádala obec Václavovice o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 12. 2017 (příloha č. 37). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je prodleva se zpracováním projektové dokumentace u dodavatele.

Dopisem ze dne 24. 4. 2017 požádala obec Horní Lomná o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 10. 2017 (příloha č. 40). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je prodleva se zpracováním projektové dokumentace u dodavatele.

Dopisem ze dne 19. 4. 2017 požádala obec Hnojník o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 10. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 15. 11. 2017 (příloha č. 43). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je prodleva se zpracováním projektové dokumentace u dodavatele.

Dopisem ze dne 28. 4. 2017 požádala obec Baška o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2017 (příloha č. 46). Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je prodleva se zpracováním projektové dokumentace, která byla vyvolaná podaným návrhem na insolvenční řízení na zhotovitele projektové dokumentace a výběrem nového projektanta.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků č. 1 ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 25 – 36, 39, 42, 45 a 48). Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 19/1983 (materiál č.10/9) ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ obci Krásná na projekt „Rekonstrukce propustku a komunikace u Rekreantu v obci Krásná“.

Smlouva č. 03265/2016/RRC byla podepsána 19. 7. 2016.

Obec Krásná požádala o posunutí termínu realizace akce stanovené v Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 03265/2016/RRC do 30. 4. 2017 (příloha č. 49). Žádost obec odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu a nepříznivým zimním počasím. Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 14. 7. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 14. 8. 2017.

Přílohou tohoto materiálu je návrh Dohody o narovnání ke smlouvě č. 03265/2016/RRC, která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanoveného procentuálního podílu spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Uvedené žádosti se navrhuje vyhovět.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	14

Datum konání:	30. 5. 2017

Materiál č.:		9/25

Název:		Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Číslo usnesení: 14/1149

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

  - bere na vědomí

- žádost obce Velké Albrechtice, IČ 00600679, ze dne 21. 2. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Krmelín, IČ 00296848, ze dne 27. 4. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- žádost obce Horní Bludovice IČ 00296686, ze dne 4. 4. 2017, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost obce Hrádek, IČ 00535958, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- žádost města Jablunkov, IČ 00296759, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- žádost obce Kozmice, IČ 00849961, ze dne 20. 3. 2017, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- žádost obce Lomnice, IČ 00296198, ze dne 27. 4. 2017, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- žádost obce Lučina, IČ 00296899, ze dne 28. 4. 2017, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- žádost obce Mořkov, IČ 00298191, ze dne 10. 4. 2017, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- žádost obce Ropice, IČ 70305587, ze dne 7. 4. 2017, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- žádost obce Řepiště, IČ 00577031, ze dne 24. 4. 2017, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- žádost obce Šilheřovice, IČ 00300730, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- žádost obce Václavovice, IČ 00297330, ze dne 25. 4. 2017, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

- žádost obce Horní Lomná, IČ 00535974, ze dne 24. 4. 2017, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- žádost obce Hnojník, IČ 00296678, ze dne 19. 4. 2017, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- žádost obce Baška, IČ 00296511, ze dne 28. 4. 2017, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

- žádost obce Krásná, IČ 00577022, ze dne 6. 3. 2017, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00380/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Velké Albrechtice, IČ 00600679, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00239/2016/RRC ze dne 16. 2. 2016, s obcí Krmelín, IČ 00296848, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00345/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Horní Bludovice IČ 00296686, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00305/2016/RRC ze dne 23. 2. 2016, s obcí Hrádek, IČ 00535958, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00314/2016/RRC ze dne 25. 2. 2016, s městem Jablunkov, IČ 00296759, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00257/2016/RRC ze dne 18. 2. 2016, s obcí Kozmice, IČ 00849961, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00307/2016/RRC ze dne 23. 2. 2016, s obcí Lomnice, IČ 00296198, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00344/2016/RRC ze dne 4. 3. 2016, s obcí Lučina, IČ 00296899, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00196/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016, s obcí Mořkov, IČ 00298191, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00539/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016, s obcí Ropice, IČ 70305587, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00200/2016/RRC ze dne 4. 2. 2016, s obcí Řepiště, IČ 00577031, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00633/2016/RRC ze dne 5. 4. 2016, s obcí Šilheřovice, IČ 00300730, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00382/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Václavovice, IČ 00297330, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00435/2016/RRC ze dne 15. 3. 2016, s obcí Horní Lomná, IČ 00535974, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00368/2016/RRC ze dne 8. 3. 2016, s obcí Hnojník, IČ 00296678, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00198/2016/RRC ze dne 10. 2. 2016, s obcí Baška, IČ 00296511, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03265/2016/RRC ze dne 19. 7. 2017, s obcí Krásná, IČ 00577022, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017