

 **Obec Hrádek, okr. Frýdek-Místek**

 **739 97 Hrádek, Hrádek čp. 352**

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad

Bc. Pavla Tichá

odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28.října 117
702 18 Ostrava

Váš dopis zn.:

##### Ze dne

##### Naše zn.: 204/2017

##### Vyřizuje: Dordová

Tel. : 558 551 313

e-mail: ucetnictvi@obechradek.cz

Hrádek 2017-04-25

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu č. 00305/2016/RRC „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“**

Obec Hrádek získala na realizaci projektu č. 00305/2016/RRC „Program na podporu přípravyprojektové dokumentace 2015“ dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši **230.000,-- Kč**. Přípravné práce na projektu byly záhy přerušeny z důvodu nesouhlasu účastníka řízení s vedením vodovodního řádu přes jeho pozemek. Snahy obce o dohodu byly znemožněny, jelikož majitel pozemku se nezdržoval v místě trvalého bydliště a obci nebyla známa adresa jeho pobytu.

V této souvislosti bylo vedení obce připraveno obdrženou dotaci z rozpočtu MSK vrátit.

Záležitost byla nečekaně pozitivně vyřešena ze strany majitele nemovitosti p. Jana Mlynka, který se v dubnu letošního roku dostavil na obecní úřad ověřit podpis. Při této příležitosti dal Obci souhlas se stavbou vodovodního řádu na pozemku č. 1591/1 k.ú Hrádek, který je v jeho vlastnictví.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat Radu Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace projektu a to do **30.6.2018**.

Budeme velmi potěšeni, pokud naši žádost posoudíte kladně

S pozdravem

Robert Borski

starosta obce Hrádek

