ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/29

Název: Zahájení přípravy,  profinancování a kofinancování, předčasné zahájení projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ a ukončení přípravy projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Matějů, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1156 ze dne 30. 5. 2016

rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 4.900.000 Kč

rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2017 – 2019 ve výši 4.900.000 Kč dle předloženého materiálu

rozhodlo

zahájit realizaci projektu s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

souhlasí

u projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 1.450.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2018 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ připravovaného k předložení do Operačního programu zaměstnanost

Důvodová zpráva:

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa výzvu č. 58 pro územní samosprávné celky. Výzva je zaměřena na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže, dále pak na profesionalizaci veřejné správy zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů. Výzva byla vyhlášena dne 15. 3. 2017 a předkládání žádostí o podporu bude ukončeno 15. 6. 2017.

Cílem projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ je zavedení systému managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001 včetně certifikace a rozvoj odborných znalostí a dovedností zaměstnanců KÚ MSK prostřednictvím vzdělávacích aktivit v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti. Vzdělávací kurzy budou realizovány v oblastech životního prostředí, personalistiky, dopravy, vnitřních a sociálních věcí a realizací e-learningových odborných kurzů.

Aktivity projektu jsou:

- Zavedení systému managementu bezpečnosti informací

- Realizace vzdělávacích aktivit ke zvýšení odbornosti zaměstnanců KÚ MSK

První aktivita projektu, tedy zavedení systému managementu bezpečnosti informací, je aktivitou, která byla připravována bez ohledu na tuto výzvu a pokud by nebylo možné hradit náklady spojené s ní prostřednictvím projektu, byly by hrazeny z rozpočtu MSK. Aktuálně je v rámci této aktivity připraveno výběrové řízení na zavedení ISO/IEC 27001 a certifikace zavedeného ISMS. Je tedy smysluplné začít toto výběrové řízení realizovat již nyní, a to bez ohledu na to, že rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí dotace ze strany MPSV bude známo až v lednu 2018. S tímto souvisí skutečnost, že bude nezbytné zahájit realizaci projektu již před tímto rozhodnutím, a to od 1. 9. 2017, neboť se předpokládá, že smlouva s dodavatelem na tuto aktivitu bude podepsána v září 2017. Předpokládaná doba trvání projektu je od 1. 9. 2017, kdy se předpokládá zahájení aktivit a ukončení projektu je plánováno na 31. 8. 2019.

Náklady na realizaci veřejné zakázky na zavedení ISO jsou předpokládány ve výši 1.450.000 Kč (z toho 400.000 Kč bude hrazeno v roce 2017 před vydáním rozhodnutí), aktivita bude dále realizována i v případě, že dotace nebude ze strany MPSV přiznána, a hrazena bude z vlastních prostředků kraje, a to z prostředků alokovaných na projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“, který nebude realizován. V případě přiznání dotace budou následně náklady poskytovatelem dotace proplaceny jako způsobilé.

Projekt bude financován formou zálohových plateb, a to z 95 % z prostředků EU a státního rozpočtu a z 5 % z rozpočtu žadatele.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu		4.900.000  Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu 	  	4.700.000  Kč

Vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	     	235.000  Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	  	4.465.000  Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování)	            200.000  Kč

Mezi neuznatelné náklady projektu mohou spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů. Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu v roce 2017 budou zajištěny rozpisem rozpočtu a převedeny z projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“, který nebude realizován, a to ve výši 794 tis. Kč.  Příprava tohoto projektu bude ukončena, a to s ohledem na skutečnost, že jedna z aktivit bude realizována v připravovaném projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“, ostatní aktivity nebudou projektově realizovány.

Zbývající část finančních prostředků na realizaci projektu v letech 2018 – 2019 bude součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2018 a rozpočtového výhledu na léta 2019 – 2021.

S ohledem na termín předložení žádosti o podporu, který je stanoven na 15. 6. 2017, tedy na stejný den, jako zasedání zastupitelstva kraje a s přihlédnutím k častým problémům systému ISKP, ve kterém je žádost zpracovávána, je záměrem odboru evropských projektů připravit žádost ještě před konečným termínem pro podání žádosti a žádost předložit dříve. V případě, že zastupitelstvo kraje rozhodne o neschválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a vzetí na vědomí informace o riziku při neschválení projektu pro podporu, bude předložená žádost o dotaci stažena.

Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout u projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, o zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, vzetí na vědomí informace o riziku při neschválení projektu pro podporu a ukončení přípravy projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení Rady kraje:

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ financovatelného z Operačního programu Zaměstnanost s předpokládanými náklady 4.900.000 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ předkládaný do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v letech 2017 – 2019 ve výši 4.900.000 Kč dle předloženého materiálu

rozhodla

předložit žádost o dotaci pro projekt s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa

rozhodla

stáhnout žádost o dotaci pro projekt s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu s názvem „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ do Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v roce 2017 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 1.450.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2018 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Zavedení a rozvoj metod řízení bezpečnosti a kvality“ připravovaného k předložení do Operačního programu zaměstnanost

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1), 2), 5), 6) a 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 30. 5. 2017